Guía y Checklist Documental

Para iniciar y documentar un proyecto nuevo (independiente de Portabilidad ISSSTE-IMSS)

Four Js Development Tools Latinoamérica · Carlos Quintero N.

# 1. Documentos organizacionales (una sola vez, no por proyecto)

Estos documentos ya existen a nivel Four Js. No los regeneres para cada proyecto nuevo — solo reutilízalos y avísame si ya los tienes disponibles.

## Gobernanza documental

- DZ-Gestión del repositorio documental del SGCP

- FT-Procedimiento (meta-plantilla base de todos los procedimientos)

- DZ-Plan de gestión de la configuración

## Negocio

- FT-FODA del negocio

- FT-Plan estratégico

- FT-Funciograma

- DZ-Plan de mediciones

- FT-Incentivos y consecuencias

- FT-Matriz de competencia y DNC (organizacional)

- Presupuesto anual

## Auditoría

- DZ-Plan de auditorías

- PR-Auditorías a procesos

Cómo pedírmelo la primera vez: “Este es nuestro primer proyecto juntos. Aquí están los documentos organizacionales de Four Js que ya existen [súbelos]. Para el resto, dime si ya tenemos algo o hay que crearlo.”

# 2. Orden de documentos específicos del proyecto

Cada fase alimenta a la siguiente. Genera los documentos en este orden para que la información fluya sin huecos de trazabilidad.

## Fase 1 — Arranque

- FT-Enunciado de trabajo (SOW) — alcance, cliente, objetivos

- RG-Estimación con puntos de casos de uso + PMO-Estimación de costos

- FT-Plan de proyecto (hitos, plan de comunicación, entregables)

- FT-Kickoff del proyecto

- FT-Cronograma

- FT-Matriz de riesgos y oportunidades

## Fase 2 — Requisitos

- FT-Especificación de requisitos

- FT-Validación de requisitos

- FT-Matriz de trazabilidad (se abre aquí, se completa después)

## Fase 3 — Diseño

- FT-Diseño de software

- FT-Manual de usuario / mantenimiento / operaciones (borrador inicial)

## Fase 4 — Construcción y pruebas

- FT-Estrategia de integración, FT-Estándar de codificación

- FT-Casos de prueba, FT-Gestión de pruebas, FT-Reporte de pruebas unitarias

- FT-Gestión de incidencias (según surjan defectos reales)

## Fase 5 — Revisión por pares (transversal)

Aplica sobre cada entregable de las fases anteriores, no en una fecha fija. “Artefacto” significa aquí el entregable concreto que se está revisando — cada uno tiene su propio FT-RXP_*:

- FT-RXP_especificación_de_requisitos — revisa el documento de especificación de requisitos (Fase 2)

- FT-RXP_diseño_de_software — revisa el documento de diseño de software (Fase 3)

- FT-RXP_código — revisa el código fuente construido (Fase 4)

- FT-RXP_gestión_de_pruebas — revisa el documento de gestión de pruebas (Fase 4)

- FT-RXP_manual_de_usuario — revisa el manual de usuario (Fase 3)

- FT-RXP_manuales_técnicos — revisa los manuales de mantenimiento y operaciones (Fase 3)

Ejemplo: cuando termines FT-Diseño de software, pide “revisa este diseño por pares” y genero FT-RXP_diseño_de_software con los criterios de esa revisión — no un solo FT-RXP genérico para todo el proyecto.

## Fase 6 — Cambios y decisiones (según ocurran)

- FT-Solicitud de cambios → FT-Concentrado de cambios

- RG-Análisis para toma de decisiones (al elegir entre alternativas)

## Fase 7 — Cierre

- Minuta de lecciones aprendidas

- Informe de cierre

- Formulario de entrega firmado

## Transversales / periódicos

No siguen el orden anterior — se disparan por calendario o evento: capacitación, mejoras, evaluación de procesos, auditorías de proyecto.

# 3. Cómo pedírmelo para que fluya mejor

## A. Dame el “paquete de hechos” del proyecto una sola vez, al inicio

“Nuevo proyecto: [nombre], cliente: [nombre], equipo: [nombres y roles], tecnología: [stack], fechas: [inicio/fin], tarifa: [monto]. Usa esto como base para todo lo que generemos.”

Esto evita que tenga que inventar o adivinar datos repetidamente — causa principal de inconsistencias de nombres y fechas.

## B. Aclara si un archivo es plantilla en blanco o evidencia real ya trabajada

“Este es el archivo en blanco, complétalo”  vs.  “Este ya lo trabajé yo / ya se revisó con [persona], tómalo como base, solo ajusta si hace falta.”

Evita duplicados y reprocesamiento innecesario.

## C. Para bloques nuevos y grandes, pide “documento por documento”

“Sube estos 10, trabájalos uno por uno y muéstrame cada uno antes de seguir con el siguiente.”

## D. Para completar/corregir archivos que ya tienen estructura, pide lote completo

“Aquí están los 5 de este bloque, complétalos todos con datos reales coherentes y muéstramelos al final.”

## E. Pide una revisión de consistencia acotada al cerrar cada bloque grande

No esperes al final de todo el proyecto — evita que los hallazgos se acumulen y facilita corregir sobre la marcha.

# 4. Apéndice — Correspondencia con Portabilidad ISSSTE-IMSS

Ejemplo de cómo se ve esta guía aplicada a un proyecto real. Cada documento real usa el mismo nombre genérico de la sección 1–3, numerado en el orden en que se generó dentro de su sección.

## Organizacionales (base reutilizable, sin orden de fase)

- DZ-Gestión del repositorio documental del SGCP

- FT-Procedimiento (meta-plantilla)

- DZ-Plan de gestión de la configuración

- FT-FODA del negocio

- FT-Plan estratégico

- FT-Funciograma

- DZ-Plan de mediciones

- FT-Incentivos y consecuencias

- FT-Matriz de competencia y DNC (organizacional)

- Presupuesto Anual Four Js

- DZ-Plan de auditorías

- PR-Auditorías a procesos

- Calendario de Auditoría a Procedimientos 2026

## Fase 1 — Arranque

- FT-Enunciado de trabajo (SOW)

- RG-Estimación con puntos de casos de uso

- PMO-Estimación de costos

- PR-Estimación Portabilidad

- PR-Planeación

- FT-Plan de proyecto

- FT-Kickoff del proyecto

- FT-Cronograma

- FT-Matriz de riesgos y oportunidades

## Fase 2 — Requisitos

- PR-Gestión de requisitos

- IN-Técnicas de levantamiento

- FT-Especificación de requisitos

- FT-Validación de requisitos

- FT-Matriz de trazabilidad

## Fase 3 — Diseño

- PR-Diseño de software

- IN-Criterios de diseño

- FT-Ciclo de vida iterativo e incremental

- FT-Diseño de software

- FT-Manual de usuario

- FT-Manual de mantenimiento

- FT-Manual de operaciones

## Fase 4 — Construcción y pruebas

- PR-Construcción

- FT-Estrategia de integración

- FT-Estándar de codificación

- FT-Check list de integración

- FT-Reporte de pruebas unitarias

- PR-Pruebas

- IN-Tipos de pruebas

- FT-Casos de prueba

- FT-Gestión de pruebas

- FT-Gestión de incidencias

## Fase 5 — Revisión por pares

- PR-Revisión por pares

- DZ-Criterios de selección para RXP

- FT-RXP código

- FT-RXP diseño de software

- FT-RXP especificación de requisitos

- FT-RXP gestión de pruebas

- FT-RXP manual de usuario

- FT-RXP manuales técnicos

- FT-Informe RxP nivel proyecto

## Fase 6 — Cambios y decisiones

- PR-Gestión de cambios

- FT-Solicitud de cambios

- FT-Concentrado de cambios

- PR-Análisis para toma de decisión

- RG-Análisis para toma de decisiones (ejemplo)

- FT-Concentrado de decisiones

- FT-Memorandum técnico

- Diagrama: comparación de comportamiento (re-portabilidad)

## Fase 7 — Cierre

Sin documentos generados — brecha real identificada durante la revisión de consistencia: este proyecto nunca llegó a un cierre formal documentado.

## Transversales — Capacitación

- PR-Gestión de capacitación

- FT-Solicitud de capacitación

- FT-Plan de capacitación

- FT-Lista de instructores

- FT-Lista de asistencia

- FT-Encuesta de capacitación

- FT-Evaluación de capacitación

## Transversales — Mejoras

- PR-Gestión de mejoras

- FT-Matriz de gestión de mejoras

- FT-Solicitud de mejora de proceso

## Transversales — Evaluación de procesos

- PR-Evaluación de procesos

- FT-Evaluación de procesos

## Transversales — Auditorías (resultados)

- FT-Auditoría a procesos

- FT-Auditoría a proyectos

- FT-Auditoría calidad de datos

- FT-Auditoría evaluación de procesos

- FT-Auditoría gestión de capacitación

- FT-Auditoría gestión de mejoras

- FT-Auditoría gestión de negocio

- FT-Auditoría de configuración de componentes de software

- FT-Auditoría de configuración de documentación

- FT-Seguimiento a hallazgos de auditorías

## Transversales — Otros

- FT-Administración de datos

- FT-Ambiente estándar de trabajo

- DZ-Escenarios de evaluación formal

- Plan de Calidad 2400h

- Plan de Calidad 2400h Trimestral (gráficas)

- FT-Minuta

- FT-Procedimiento de Solicitud de vacaciones

Generado a partir de las lecciones del proyecto Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS — reutilizable para cualquier proyecto nuevo.