## Información del documento
Logo de la empresa
Este documento tiene un alcance a nivel Proyecto
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
dd/mm/aaaa | Número de la versión v.v | Descripción de los cambios realizados en el documento | Nombre y apellido
27/07/2026 | 1.1 | Se completa el plan de pruebas real y se registran pruebas internas y con cliente reales de la re-portabilidad; se corrigen 8 errores de redacción y la referencia a "Mantis" por FT-Gestión de incidencias. | Carlos Quintero N.
Si se cuenta con un sistema de versionado, eliminar esta hoja

## 1.-Plan de pruebas
Tipos de Pruebas
Tipo de prueba | Criterio | Observaciones
Funcionales | No se realizará | Se ejecutan los casos de prueba para todos los casos de uso seleccionados en la iteración. Estos se encuentran en el plan global del proyecto y en el archivo de pruebas por iteración.
Integración | No se realizará | Se realizan al recibir el producto por parte del integrador del proyecto, para los casos de uso detallados en la bitácora de liberaciones. Esto verifica la correcta interacción de los casos de uso nuevos, tanto entre sí, como con los ya existentes.
De interfaz de usuario / De compatibilidad | Sí se realizará | Se ejecutan para todos los casos de uso seleccionados en la iteración. Estos se encuentran en el plan global del proyecto y en el archivo de pruebas por iteración. Se prueban criterios como conexión a la base de datos, conexión al servidor, seguridad, cambiar de usuario, acceso simultáneo con diferentes usuarios y cantidad de caracteres en los campos.
Unitarias | Sí se realizará | Estas pruebas se ejecutan para verificar el correcto funcionamiento de componentes individuales del software, asegurando que cada unidad funciona correctamente por separado.
De carga/rendimiento | Sí se realizará | Estas pruebas se ejecutan para evaluar el rendimiento del sistema bajo condiciones de carga específica. Se mide el tiempo de respuesta y la estabilidad del sistema.
De seguridad | Sí se realizará | Estas pruebas se realizan para garantizar que el sistema es seguro y que cumple con los requisitos de seguridad establecidos, incluyendo la protección contra vulnerabilidades y amenazas.
De regresión | Sí se realizará | Se ejecutan para confirmar que los cambios recientes en el código no han afectado negativamente las funcionalidades existentes. Incluyen los casos de uso acumulados de iteraciones anteriores relacionados con la iteración actual.
Pruebas del sistema
Criterios de Éxito
Criterios de Entrada
Diseño de Casos de Prueba
• Es necesario que los casos de uso cuenten con sus respectivas revisiones por pares.
• Es necesario que los casos de uso se encuentren asignados a componentes en el documento de diseño
• Se evaluará con el analista y el lider de proyecto si es conviene diseñar casos de prueba para todos los tipos de pruebas a realizar, esta decisión se toma en base al tipo de caso de uso y su complejidad.
Ejecución de Casos de Prueba
• Si el caso de uso no cuenta con casos de prueba, se ejecutaran las pruebas sobre el caso de uso, utilizando los escenarios alternativos del caso de uso y las reglas de negocio relacionadas.
• Es necesario que los casos de uso cuenten con sus respectivas revisiones por pares de acuerdo al proceso definido del proyecto en Análisis, Diseño, Codificación y Diseño de Interfaz.
• Todos los casos de Prueba que intervienen en el ciclo de Pruebas deberán estar creados y contar con la correspondiente revisión por pares antes de su ejecución.
• Deberá estar correctamente establecido el ambiente de pruebas conforme a las especificaciones tecnicas.
• Deben de estar disponibles y configurados los elementos de software y hardware necesarios para la ejecución de las pruebas antes de realizarlas.
• Para las pruebas que no fueron exitosas en una instancia anterior, deberán resolverse los defectos registrados antes de volver a ejecutarlas.
• Se necesita integrar correctamente el 100% de los componentes asociados a un caso de uso para ejecutar las pruebas correspondientes.
Criterios de Salida
Diseño de Casos de Prueba
• Todas las pruebas deberán ser exitosas, implicando la resolución de sus defectos asociados, y revisadas entre pares para su validación como concluidas.
Ejecución de Casos de Prueba
• Todos los casos de prueba especificados o casos de uso, en su defecto, deberán estar ejecutadas al 100% de acuerdo al plan.
• Se pasan de manera exitosa el 100% de los defectos críticos, el 95% de los mayores y el 90% de los menores.
• Todo defecto defecto permanece abierto mientras no se demuestre el correcto funcionamiento en el ambiente de pruebas.
• Cada defecto debe registrarse con claridad y precisión al momento de indicar los pasos para reproducirlo.
• Todos los defectos fueron cerrados.
Validación
Criterios de Éxito
Criterios de Entrada
• Se debe utilizar el documento FT-Gestión de pruebas para presentar al cliente los casos de uso que se van a validar y en su caso, los defectos conocidos de dichos casos de uso.
• Debe estar correctamente establecido el ambiente de validación conforme a las especificaciones técnicas.
• Es necesario que los casos de uso cuenten con sus respectivas revisiones por pares en Análisis, Diseño, Codificación y Pruebas, además, en su caso con la corrección de defectos completa.
• El Tester deberá tener en cuenta en que acuerdo se llegó en cuanto a sugerencias de cambio se refiere de validaciones parciales anteriores, especificadas en el documento de resultados de validación (Los acuerdos de sugerencias de cambio no corresponden al tester).
• La base de datos deberá estar actualizada con todos los campos y restricciones de tipo para cada uno, es decir, se debe de probar con una base de datos establecida para el ambiente de validación y se debe de reiniciar en cada iteración, agregando las nuevas funcionalidades (tablas, vistas, etc.), dependiendo de los casos de uso a validar.
• No deben existir defectos conocidos.
• En la validación final se deberá presentar al cliente el sistema terminado en su totalidad.
Criterios de Salida
• Se ejecutaron los casos de prueba correspondientes a los casos de uso que pertenezcan a la validación, ya sea parcial (Entrega al final de Iteración) o final (Entrega al finalizar el proyecto).
• El cliente firmará el documento FT-Gestión de pruebas
• Los errores ó sugerencias de cambio deberán ser reportados en FT-Gestión de incidencias en la parte de 'Validación', e informar al Líder de Proyecto de su existencia. |  |  |  |  | NOTA: A partir de la iteración 6 no se realiza, la validación será incluida en la validación de pruebas del sistema por cada iteración. NOTA: A partir de la iteración 11 se reanudan la validacion de diseño de interfaz.
• Todos los defectos detectados se reportaron señalando el problema con claridad, especificando correctamente los pasos para reproducir cada defecto.
• Se deberá dar seguimiento a los defectos que se presenten en la validación final ó parcial, verificando que se resuelvan los mismos, para su posterior cierre.
• Se deberá dar seguimiento a las sugerencias de cambio para determinar que acción se tomará (Esta decisión no corresponde al tester).
• Se deberá realizar el documento FT-Gestión de pruebas indicando la funcionalidad validada por el cliente, además de las observaciones realizadas.
• El cliente firmará el documento FT-Gestión de pruebas y deberá entregarse al Líder de Proyecto.
Validación Análisis
Productos a Validar | Estrategia de Validación | Criterios de Aprobación | Resultado de Validación | Periodicidad de Validación
Especificación de Requerimientos de Software | Validación no presencial mediante presentación, documentación, maquetas | No se levantaron defectos de validación | Minuta de validación | Se validará cada vez que se tenga una porción de casos de uso descritos
Validación Diseño De Interfaz
Productos a Validar | Estrategia de Validación | Criterios de Aprobación | Resultado de Validación | Periodicidad de Validación
Diseño de Interfaz de Usuario | Validación no presencial mediante presentación, documentación, maquetas | No debe existir ningún defecto abierto | Items de validación en FT-Gestión de incidencias, Documento Resutados de Validación | Se validará en cada Iteración
Validación Sistema
Productos a Validar | Estrategia de Validación | Criterios de Aprobación | Resultado de Validación | Periodicidad de Validación
Casos de Uso liberados en la iteración | Presentación inicial y Validación no presencial mediante aplicación | No debe existir ningún defecto abierto | Items de validación en FT-Gestión de incidencias, Documento Resutados de Validación | Se validará en cada Iteración
Opciones
Estrategia de Validación | Criterios de Validación | Resultado de Validación | Periodicidad de Validación
Validación presencial mediante documentación | No existen defectos considerados criticos y altos que forcen un retrabajo mayor al 50% en el alcance del sistema | Minuta de validación | Se validará en cada Iteración
Validación presencial mediante presentación, documentación, maquetas | Se levantaron solo defectos medios y bajos | Minuta Items de validación en FT-Gestión de incidencias | Se validará cada vez que se tenga una porción de casos de uso descritos
Validación no presencial mediante aplicación | Se considera que el producto ha sido validado si no existe ningún defecto de severidad critica y/o alta y si los defectos detectados durante la validación no impacta en mas de un 20% del retrabajo | Minuta Items de validación FT-Gestión de incidencias Items en Plan de Proyecto | Durante la Iteración
Validación no presencial mediante documentación | Se considera que el producto ha sido validado si no existe ningún defecto de severidad critica y/o alta y si los defectos detectados durante la validación no impacta en mas de un 20% del retrabajo | Correo Electrónico | Al finalizar cada Iteración
Validación no presencial mediante presentación, documentación, maquetas | No se levantaron defectos de validación | Reporte de Validación | Durante la Iteración
Presentación inicial y Validación no presencial mediante aplicación | No debe existir ningún defecto abierto | Items de validación en FT-Gestión de incidencias Reporte de Validación | Al finalizar cada Iteración

## 2.-Pruebas internas
Planeación | [8 empty] | Ejecución
Caso de uso | Componente | ID | Tipo de prueba | Nombre del caso de prueba | Prioridad | Dependencia con otro caso de prueba | Fecha planeada de ejecución | Asignado a | Estado de ejecución | Fecha de ejecución real | Estado de la ejecución del caso de prueba
RF-08 Habilitación de la re-portabilidad | mWS1ConsultaBasicaISSSTE.4gl | CP-01 | Funcionales | Consultar estatus de portabilidad con periodo marcado 410 | Alta | N/A | 25/07/2026 | Carlos Quintero Nava | Ejecutado | 25/07/2026 | Pasó
RF-08 Habilitación de la re-portabilidad | mWS3ConsultaRobustaISSSTE.4gl | CP-02 | Funcionales | Consultar detalle de periodos cotizados con marca 410 | Alta | CP-01 | 25/07/2026 | Carlos Quintero Nava | Ejecutado | 25/07/2026 | Pasó
Nota: una vez que el líder llena la sección de planeación bloquea las celdas y los testers solo editan la sección ejecución
Note on A3: Caso de uso o historia de usario de acuerdo con lo que usen en la organización.
Note on B3: Nombre del componente que se someterá a prueba (ya sea una funcialidad o un módulo)
Note on C3: Se genera de la siguiente manera: La inicial del caso de prueba, seguida de guión medio y número consecutivo de un digito. Ejemplo: CP-1
Note on F3: Elegir una opción. Alta: Mayor probabiliad de detectar comportamientos inseperados en el software, lo que generalmente puede difilcutar la realización de pruebas. Media: Componentes complejos, es decir, que no han demostrado ser más propensos a fallos. Baja: El costo de la ejecución del caso es un factor relevante, es decir, si el costo de la ejecución es muy alto.
Note on I3: Nombre y apellido del tester responsable de ejecutar el caso de prueba
Note on L3: Si el estado es falló se deberán registrar los defectos encontrados en el documento nombrado "gestión de incidencias en la hoja nombrada Registro de defectos ".

## 3.-Pruebas con cliente
Planeación | [8 empty] | Ejecución
Caso de uso | Componente | ID | Tipo de prueba | Nombre del caso de prueba | Prioridad | Dependencia con otro caso de prueba | Fecha planeada de ejecución | Asignado a | Estado de ejecución | Fecha de ejecución real | criterio de aceptación | Estado de la ejecución del caso de prueba
RF-08 Habilitación de la re-portabilidad | mSolicitudPortabilidad.4gl | CP-C01 | Funcionales | Validar con ISSSTE que un derechohabiente con trámite previo concluido puede iniciar un nuevo trámite de portabilidad | Alta |  | 25/07/2026 | Miriam Ivonne Nuñez Zavala | Ejecutado | 25/07/2026 | Sin defectos críticos o altos abiertos | Pasó
Note on B3: Caso de uso o historia de usario de acuerdo con lo que usen en la organización.
Note on C3: Nombre del componente que se someterá a prueba (ya sea una funcialidad o un módulo)
Note on D3: Se genera de la siguiente manera: La inicial del caso de prueba, seguida de guión medio y número consecutivo de un digito. Ejemplo: CP-1
Note on G3: Elegir una opción. Alta: Mayor probabiliad de detectar comportamientos inseperados en el software, lo que generalmente puede difilcutar la realización de pruebas. Media: Componentes complejos, es decir, que no han demostrado ser más propensos a fallos. Baja: El costo de la ejecución del caso es un factor relevante, es decir, si el costo de la ejecución es muy alto.
Note on J3: Nombre y apellido del tester responsable de ejecutar el caso de prueba
Note on N3: Si el estado es falló se deberán registrar los defectos encontrados en el documento nombrado "control de defectos".

## Listas (hidden)
Estados ejecución de casos de prueba | Estado casos de prueba | Prioridad
Ejecutado | Exitoso | Alta
Pendiente | Falló | Media
Cancelado |  | Baja