## Información del documento
#VALUE!
Alcance a nivel Organizacional
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2025-10-31 | 1 | Integracion de información | Carlos Quintero N.
Si se cuenta con un sistema de versionado eliminar esta hoja

## 1.-Plan de mediciones
Plan de mediciones
| Objetivo de negocio | Preguntas de necesidades de información | Objetivos de medición | Proceso | Nombre de la métrica | Descripción | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Fuente de datos | Mecanismo de recolección | Frecuencia de recolección | Responsable de recolección | Análisis de datos | Umbrales | Acciones ante desvíos | Modo de almacenamiento | ¿A quién se comunica resultado? | Frecuencia de comunicación | Responsable de comunicar
1 | Asegurar la satisfacción y fidelización de los clientes en 2026. | ¿El cliente esta satisfecho con el tiempo de entrega, el licenciamiento proporcionado y la calidad del proyecto? | KR1: Mantener Satifacción del cliente (promedio) >= 90% durante 2026. | REQM, VoC | Indice de satisfaccion del cliente. | Porcentaje de calificaciones otorgadas por clientes en encuestas formales. | (Suma de calificaciones obtenidas / Total de encuestas respondidas) * 100
|  |  | KR2: Porcentaje cumplimiento en el alcance >= 90%. | PPQA | Indice de calidad del proyecto. (defectos) | Porcentaje de la calidad del proyecto para asegurar estandares de desarrollo. | (Requisitos entregados / Requisitos acordados) * 100
|  |  | KR3: Porcentaje de éxito del cliente >= 90% durante 2026. | SVC | Indice del uso de licencias. | Porcentaje de uso de las licencias disponibles vs las usadas. | (Numero de licencias emitidas por cliente / Numero de licencias instaladas) * 100
2 | Garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del negocio en 2026. | ¿El cliente esta satisfecho con la programación y presupuestos del proyecto? | KR1:Defectos detectados por el cliente (ddc) <= 3 ddc /100 puntos. | PP | Indice de culminación de proyectos. (tiempos de entrega) Defectos detectados por el cliente | Porcentaje de proyectos finalizados por cliente durante 2026. (Planificado vs real) | (Defectos detectados por el cliente / tamaño total del proyecto) * 100
|  |  | KR2: Porcentaje de riesgos mitigados >=90% | RSKM | Indice de riesgos mitigados de un proyecto. | Porcentaje de riesgos mitigados respecto al total identificado. | (Riesgos cerrados / Riesgos identificados) × 100
3 | Fortalecer la madurez y calidad de los procesos organizacionales en 2026. | ¿Qué tan consistentemente se cumplen los procesos definidos en la organización? | KR1: Indice de cumplimiento en auditorias >= 90% | OPD, PPQA | Porcentaje de cumplimiento del proceso. | Porcentaje de auditorías sin no conformidades mayores. | (Auditorías conformes / Auditorías realizadas) * 100
|  | ¿En qué medida los equipos reutilizan código existente del repositorio organizacional en los proyectos? | KR2: Porcentaje de reutilización de recursos en los proyectos >= 90% | OPF | Porcentaje de reutilización de recursos | Porcentaje de reutilizacion de recursos y buenas prácticas. | (Componentes reutilizados / Componentes totales utilizados) * 100
4 | Impulsar la innovación y la mejora tecnológica continua. | ¿En qué medida las causas raíz de los problemas recurrentes están siendo efectivamente eliminadas? | KR1: Porcentaje de problemas eliminados >=90% | CAR | Porcentaje de eliminacion de problemas | Porcentaje de problemas recurrentes identificados cuya causa raíz ha sido eliminada exitosamente, evidenciado por la no recurrencia del problema durante un periodo de observación definido. | (Problemas eliminados / Problemas identificados) * 100
|  | ¿En qué medida las innovaciones aprobadas por la organización se implementan exitosamente? | KR2: Porcentaje de despliegue efectivo >= 90% | OID | Porcentaje de despliegues de nuevas caracteristicas. | Porcentaje de caracteristicas de innovación aplicadas que, habiendo sido publicadas en el roadmap de GNR, fueron implementadas exitosamente dentro del periodo definido. | (Innovaciones implementadas / Innovaciones implementadas) * 100
5 | Desarrollar y retener el talento humano clave. | ¿En qué medida el personal cumple con el plan de capacitación definido por la organización? | KR1: Porcentaje de entrenamiento >= 95% | OT | Porcentaje de personal capacitado. | Porcentaje de empleados objetivo que han completado satisfactoriamente la capacitación planificada en un periodo determinado. | (Empleados capacitados / Empleados seleccionados para capacitacion) * 100
|  | ¿Qué porcentaje del talento clave identificado por la organización permanece activo durante el periodo de medición? | KR2: Porcentaje de personal consistente >= 90% | OPD | Permanencia anual del personal crítico. | Medir el nivel de permanencia del talento clave, identificando riesgos de rotación que puedan afectar la ejecución de los procesos y proyectos organizacionales. | (Talento clave al final del periodo / Talento clave inicial) * 100
6 | Fortalecer la seguridad de la información y la confianza del cliente. | ¿Cuántos incidentes de seguridad se presentan después de cada liberación de software? | KR1: Porcentaje de incidentes de seguridad <= 0.5 | PPQA | Porcentaje de incidentes detectados. | Número promedio de incidentes de seguridad detectados por cada release liberado en un periodo determinado. | (Total de incidentes / Total de releases liberados) * 100
7 | Consolidar la presencia y reputación en el mercado | ¿Cómo es percibida la marca por clientes y el mercado en general? | KR1: Indice de la reputacion de la marca >=5 | OID | Indice de reputacion de la marca. | Valor promedio ponderado de las evaluaciones, reseñas y menciones de la marca en canales digitales y fuentes externas relevantes, durante un periodo definido. | (∑Puntuaciones ponderadas de todas las fuentes)/Total de fuentes consideradas)
8 | Optimizar la eficiencia operativa y la entrega oportuna de proyectos. | ¿En qué medida los proyectos cumplen con las fechas y alcance establecidos en el plan? | KR1: Porcentaje de entregas a tiempo >=95% | PP / PMC | Porcentaje de puntualidad en la entrega de proyectos. (tiempo de entrega) | Porcentaje de días requeridos para entrega del proyecto a partir de su inicio y la desviación con respecto a los días acordados. | (dìas que llevó el proyecto/ días acordados para el proyecto) * 100 | 17.5258
9 | Mantener la simplicidad en la creación y mantenimiento de aplicaciones alargando su ciclo de vida. | ¿Qué tan complejo es el código de las aplicaciones GNR? | KR1: Indice de complejidad del código <=10 | OPF, TS y PPQA | Valor promedio de la complejidad | Valor promedio de la complejidad ciclomática de los módulos analizados en un periodo determinado. | (∑Complejidad ciclomaˊtica de los módulos) / Número de módulos analizados
ENTREGAR PRODUCTOS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES
Note on B2: Registro de objetivo de negocio establecido en la organización al que está relacionada la métrica
Note on C2: Establecer los objetivos de medición y rendimiento
Note on D2: Porque mides lo qué mides? Deber ser una acción
Note on F2: Nombre de la métrica definida
Note on H2: Establecer la fórmula de cálculo de la métrica establecida
Note on J2: Registrar la procedencia de los datos, ¿de dónde proviene la información?
Note on K2: Procedimiento de recolección de datos de la métrica de acuerdo a la fuente establecida
Note on L2: Periodo en el que se recauda la información
Note on N2: Procedimiento de análisis, definiendo las herramientas de análisis y técnicas de análisis.
Note on O2: máximos y mínimos aceptables
Note on P2: Acciones a realizar cuando se presentan desvíos