## Información del documento
Logo de la empresa
Alcance a nivel organizacional
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
dd/mm/aaaa. | Número de la versión v.v. | Descripción de los cambios realizados en el documento. | Nombre y apellido.
Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar está hoja.
Nota: Algunas celdas estan marcadas para que sea visible el funcionamiento de la herramienta

## 1.-Auditoría Proyectos
Concentrado de hallazgos en auditoría de proyectos
ID | Fecha de detección | Proyecto | Nombre del procedimiento | No conformidad | Motivo de la desviación | Acción | Responsable | Fecha planeada de cierre | Fecha real de cierre | Estado
1 | 2023-01-12 | Xyz | Cierre |  | Capacitación |  | Antonio Tavarez Salas | 2023-02-02 | 2023-02-02 | Resuelto
2 |  |  | Entrega |  | Bypass de altos mandos |  |  |  |  | Resuelto
3 |  |  | Monitoreo |  | Sobrecarga de trabajo |  |  |  |  | Resuelto
4 |  |  | Estimación |  | Capacitación |  |  |  |  | Resuelto
5 |  |  | Planeación |  | Capacitación |  |  |  |  | Resuelto
6 |  |  | Gestión de requisitos |  | Herramientas |  |  |  |  | Resuelto
7 |  |  | Diseño de software |  | Sobrecarga de trabajo |  |  |  |  | Resuelto
8 |  |  | Construcción |  | Habilidades |  |  |  |  | Resuelto
9 |  |  | Revisión por pares |  | Perfil de puesto |  |  |  |  | Resuelto
10 |  |  | Pruebas |  | Perfil de puesto |  |  |  |  | Resuelto
11 |  |  | Diseño de software |  | Habilidades |  |  |  |  | Resuelto
12 |  |  | Planeación |  | Capacitación |  |  |  |  | Resuelto
13 |  |  | Estimación |  | Sobrecarga de trabajo |  |  |  |  | Resuelto
14 |  |  | Gestión de requisitos |  | Sobrecarga de trabajo |  |  |  |  | Resuelto
15 |  |  | Construcción |  | Sobrecarga de trabajo |  |  |  |  | Resuelto
16 |  |  | Revisión por pares |  | Perfil de puesto |  |  |  |  | Abierto
17 |  |  | Pruebas |  | Herramientas |  |  |  |  | Abierto
18 |  |  | Entrega |  | Capacitación |  |  |  |  | Abierto
19 |  |  | Cierre |  | Perfil de puesto |  |  |  |  | Abierto
20 |  |  | Monitoreo |  | Capacitación |  |  |  |  | Abierto
21 |  |  | Pruebas |  | Perfil de puesto |  |  |  |  | Abierto
22 |  |  | Construcción |  | Herramientas |  |  |  |  | Abierto
23 |  |  | Monitoreo |  | Perfil de puesto |  |  |  |  | Abierto
24 |  |  | Construcción |  | Capacitación |  |  |  |  | No se va a resolver
25 |  |  | Gestión de requisitos |  | Sobrecarga de trabajo |  |  |  |  | No se va a resolver
Note on E2: Es el registro en la columna nombrada "observaciones" en el checklist de la auditoría.
Note on F2: Motivo / Argumento Capacitación / No es que no quiera, es que no sabía Herramientas / Es que no tenía los medios para hacerlo Perfil de puesto / Es que esa no es mi responsabilidad Habilidades / Es que yo no soy experto en eso Sobrecarga de trabajo / Es que tengo varios proyectos que antender Bypass de altos mandos / Mi gerente m epidió no hacer pruebas para entregar más pronto
Note on G2: Registrar la acción a realizar para resolver la no conformidad.
Note on H2: Nombre y apellido
Note on K2: Estado en que se encuentra la desviación: Resuleto: Ya se resolvió la desviación Abierto: Se encuentra en proceso de resolución No se va a resolver: Se va a vivir con la desviación

## 2.-Auditorías Organizacionales
Concentrado de hallazgos en auditoría de procedimientos organizacionales
ID | Fecha de detección | Nombre del procedimiento | No conformidad | Motivo de la desviación | Acción | Responsable | Fecha planeada de cierre | Fecha real de cierre | Estado
1 |  | Auditoría de procedimientos |  | Capacitación |  |  |  |  | Resuelto
2 |  | Evaluación de procedimientos |  | Sobrecarga de trabajo |  |  |  |  | Resuelto
3 |  | Gestión de negocio |  | Capacitación |  |  |  |  | Resuelto
4 |  | Gestión de negocio |  | Capacitación |  |  |  |  | Resuelto
5 |  | Gestión de mejoras |  | Sobrecarga de trabajo |  |  |  |  | Resuelto
6 |  | Auditoría de procedimientos |  | Bypass de altos mandos |  |  |  |  | Resuelto
7 |  | Evaluación de procedimientos |  | Habilidades |  |  |  |  | Resuelto
8 |  | Gestión de capacitación |  | Sobrecarga de trabajo |  |  |  |  | Resuelto
9 |  | Auditoría de procedimientos |  | Bypass de altos mandos |  |  |  |  | Resuelto
10 |  | Gestión de mejoras |  | Capacitación |  |  |  |  | Resuelto
11 |  | Auditoría de procedimientos |  | Capacitación |  |  |  |  | Resuelto
12 |  | Evaluación de procedimientos |  | Bypass de altos mandos |  |  |  |  | Resuelto
13 |  | Gestión de capacitación |  | Bypass de altos mandos |  |  |  |  | Resuelto
14 |  | Gestión de capacitación |  | Bypass de altos mandos |  |  |  |  | Resuelto
15 |  | Gestión de mejoras |  | Bypass de altos mandos |  |  |  |  | Abierto
16 |  | Auditoría de procedimientos |  | Capacitación |  |  |  |  | Abierto
17 |  | Evaluación de procedimientos |  | Perfil de puesto |  |  |  |  | Abierto
18 |  | Gestión de capacitación |  | Capacitación |  |  |  |  | Abierto
19 |  | Evaluación de procedimientos |  | Sobrecarga de trabajo |  |  |  |  | Abierto
20 |  | Gestión de mejoras |  | Bypass de altos mandos |  |  |  |  | Abierto
21 |  | Auditoría de procedimientos |  | Habilidades |  |  |  |  | Abierto
22 |  | Evaluación de procedimientos |  | Sobrecarga de trabajo |  |  |  |  | Abierto
23 |  | Gestión de capacitación |  | Perfil de puesto |  |  |  |  | No se va a resolver
24 |  | Gestión de negocio |  | Herramientas |  |  |  |  | No se va a resolver
25 |  | Gestión de mejoras |  | Capacitación |  |  |  |  | No se va a resolver
Note on J2: Elegir una opción.

## 3.-Tendencias
Auditoría de proyecto | [5 empty] | Auditoría de procedimientos organizacionales
Proceso | Hallazgos | Motivos | Hallazgos | Estado | Hallazgos | Procedimiento | Hallazgos | Motivos | Hallazgos | Estado | Hallazgos
Estimación | 2 | Capacitación | 7 | Abierto | 8 | Auditoría de procedimientos | 6 | Capacitación | 8 | Abierto | 8
Planeación | 2 | Herramientas | 3 | Resuelto | 14 | Evaluación de procedimientos | 6 | Herramientas | 1 | Resuelto | 14
Gestión de requisitos | 3 | Perfil de puesto | 6 | No se va a resolver | 2 | Gestión de capacitación | 5 | Perfil de puesto | 2 | No se va a resolver | 3
Diseño de software | 2 | Habilidades | 2 |  |  | Gestión de negocio | 2 | Habilidades | 2
Construcción | 4 | Sobrecarga de trabajo | 5 |  |  | Gestión de mejoras | 5 | Sobrecarga de trabajo | 5
Revisión por pares | 2 | Bypass de altos mandos | 1 |  |  |  |  | Bypass de altos mandos | 7
Pruebas | 3
Entrega | 2
Cierre | 2
Monitoreo | 2

## Listas (hidden)
Motivo | Fase del proyecto auditada | Estado | Procedimientos organizacional
Capacitación | Estimación | Resuelto | Auditoría de procedimientos
Herramientas | Planeación | Abierto | Evaluación de procedimientos
Perfil de puesto | Gestión de requisitos | No se va a resolver | Gestión de capacitación
Habilidades | Diseño de software |  | Gestión de negocio
Sobrecarga de trabajo | Construcción |  | Gestión de mejoras
Bypass de altos mandos | Revisión por pares
Pruebas
Entrega
Cierre
Monitoreo