## 1.-Históricos
Cliente: | Nombre del cliente
Proyecto: | Nombre del proyecto
Información histórica de referencia
Indique el nombre del proyecto o proyectos de referencia revisados
Nombre del proyecto |  |  | Aspectos considerados
Proyecto de Referencia 1
Proyecto de Referencia 2
Proyecto de Referencia 3
Proyecto de Referencia 4
Secuencia Fibonacci
0 + 1 | 1 | Fácil
1 + 1 | 2
1 + 2 | 3
2 + 3 | 5
3 + 5 | 8
5 + 8 | 13
8 + 13 | 21
13 + 21 | 34
21 + 34 | 55
34 + 55 | 89
55 + 89 | 144 | Díficil
Note on B6: En esta sección se debe hacer referencia a las estimaciones de otros proyectos en base a los cuales se realizó las estimaciones iniciales del proyecto. Ver la información historica de los proyectos en la carpeta métricas del repositorio del SGC.
Note on F8: Aspectos que se consideraron del proyecto para la estimación.

## 2.-Round 1
Tabla de estimación (round 1)
Desviación estandar aceptada: <= 10%
Identificador | Enunciado de historia | Prioridad | Tamaño esperado | [8 empty] | Observaciones
|  |  | Estimador 1 | Estimador 2 | Estimador 3 | Sprint | Maximo | Valor medio | Minimo | desviación (%) | ¿Se acepta?
xxxx-xxxx-xxx1 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.67%
xxxx-xxxx-xxx2 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0%
xxxx-xxxx-xxx3 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  | 8 | 13 | 8 | 1 | 13 | 9.6667 | 8 | 34.48%
xxxx-xxxx-xxx4 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0%
xxxx-xxxx-xxx5 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0%
xxxx-xxxx-xxx6 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0%
xxxx-xxxx-xxx7 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0%
xxxx-xxxx-xxx8 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0%
xxxx-xxxx-xxx9 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0%
xxxx-xxxx-xxx10 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
Note on M3: Cuando no se llega a un acuerdo por parte de los expertos se debe explicar el motivo.
Note on H4: Si no se logra llegar a un acuerdo la estimación más grande es la que se tomara en cuenta.
Note on K4: Pedro Alatorre: La fórmula compara la diferencia entre el valor máximo y el valor medio, así como la diferencia entre el valor medio y el valor mínimo, y luego calcula el porcentaje de variación en relación al valor medio. Este cálculo puede proporcionar una indicación de la dispersión o variabilidad en la estimación realizada por el equipo. Si el porcentaje de variación es alto, podría indicar que hay una gran diferencia entre las estimaciones individuales del equipo, lo que puede requerir una mayor discusión y clarificación. Por otro lado, si el porcentaje de variación es bajo, significa que las estimaciones son más consistentes y hay un acuerdo generalizado en la estimación de la historia de usuario.

## 3.-Round 2
Tabla de estimación (round 2)
Desviación estandar aceptada: <= 10%
Identificador | Enunciado de historia | Prioridad | Tamaño esperado | [8 empty] | Observaciones
|  |  | Estimador 1 | Estimador 2 | Estimador 3 | Sprint | Maximo | Valor medio | Minimo | desviación (%) | ¿Se acepta?
xxxx-xxxx-xxx1 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx2 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx3 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx4 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx5 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx6 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx7 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx8 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx9 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx10 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
Note on M3: Cuando no se llega a un acuerdo por parte de los expertos se debe explicar el motivo.

## 4.-Round 3
Tabla de estimación (round 3)
Desviación estandar aceptada: <= 10%
Identificador | Enunciado de historia | Prioridad | Tamaño esperado | [8 empty] | Observaciones | Calificación por sprint | 1 | 2 | 3
|  |  | Estimador 1 | Estimador 2 | Estimador 3 | Sprint | Maximo | Valor medio | Minimo | desviación (%) | ¿Se acepta?
xxxx-xxxx-xxx1 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | Yes
xxxx-xxxx-xxx2 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx3 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx4 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx5 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx6 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx7 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx8 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx9 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
xxxx-xxxx-xxx10 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
Sumatoría de Tamaño esperado |  |  | 0 | 0 | 0
Note on M6: Cuando no se llega a un acuerdo por parte de los expertos se debe explicar el motivo.
Note on O6: Sumatoria de puntos por sprit, La suma por sprint se realiza manualmente
Note on R7: Registrar el resultado de puntos del sprint. Este puede ser directamente el número resultante o aplicar fórmula de sumar cada calificación del sprint correspondiente.
Note on S7: Registrar el resultado de puntos del sprint. Este puede ser directamente el número resultante o aplicar fórmula de sumar cada calificación del sprint correspondiente.
Note on T7: Registrar el resultado de puntos del sprint. Este puede ser directamente el número resultante o aplicar fórmula de sumar cada calificación del sprint correspondiente.

## 5.-Resumen estimación de tamaño
Resumen
Pivote | Historia de usuario que reprsenta al pivote: Ejemplo: Actualizaciones online en base de datos de manera instantanea |  |  | Calificación de pivote Ejemplo: 8 pts.de historia
Equipo | Puntos de historia que hace el equipo por sprint: Ejemplo: 28 pts por sprint. |  |  | Observaciones especiales: Ejemplo: El sprint 2 y 3 nos dan margen de error indirectametne.
Sprint | PHU | Total puntos
1 | 0 | 0
2 | 0
3 | 0
Puntos totales | 0 | 0 | 0
Resultado Tamaño | 0
Tablas de datos
Lenguaje | Horas PF promedio
Ejemplo: Java | 6
RESULTADO
Estimación→ | Esfuerzo | 0 | hrs
Note on A3: Historia de usuario que no sea tan pequeña y ni tan grande y que todo el equipo tenga claro la dimensión de ese pivote.
Note on A5: Agregar más sprint de ser necesario
Note on B5: Puntos historia de usuario. Se registra de manera manual el resultado de cada sprint
Note on A10: Este formato esta planeado para 3 expertos, en caso de ser más expertos agragar la(s) columna(s) necesarias y verificar resultados en la sumatoria.
Note on B11: Cuando el resultado es uniforme (todos los expertos coinciden en el temaño) será el mismo resultado en totales como en tamaño. Cuando llegue a existir una pequeña variación se mostrará la cantidad más alta. Nota: en teoría debería ser resultados uniformes siempre
Note on B15: Son las horas promedio que se dedican para cumplir con un punto de función

## 6.-Estimación esfuerzo y costo
Desglose de horas por actividad
Actividades |  |  | Horas | % | Días hombre
Análisis |  |  | 0 | 20% | #DIV/0!
Diseño |  |  | 0 | 20% | #DIV/0!
Construcción |  |  | 0 | 40% | #DIV/0!
Pruebas |  |  | 0 | 20% | #DIV/0!
Total |  |  | 0 | 100% | #DIV/0!
DPM |  | Horas efectivas de trabajo |  | Días totales (red) |  | Plazo en meses
21.5 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Costos
Rol |  | Costo por mes
Líder de proyecto
Líder técnico | LT
Analista | AN
Arquitecto | AR
Desarrollador
Tester | DE
Total |  | #DIV/0!
Otros conceptos
Conceptos |  |  | Costo
Compras
Licencias
Formación
Consumibles
Total |  |  | 0
| Presupuesto total |  | #DIV/0!
| Análisis |  | Razonamiento o base para la estimación y motivo de ajuste en la estimación. Describir el fundamento de las estimaciones de esfuerzo, duración y costo, para que proporcionen el contexto para el uso de datos históricos.
Note on F3: Estos porcentajes se ajustarán de acuerdo con la información de cada proyecto y a los históricos.
Note on B11: Días por persona/mes <Ingrese el factor de conversión que se usará para convertir meses-persona de esfuerzo en días-persona de esfuerzo, estos son los días laborales de la semana.> Nota: el valor predeterminado es 21.5 días establecido por nómina.
Note on D11: Horas efectivas de trabajo.
Note on F11: Días redo

## Lista (hidden)
Prioridad | Se acepta
Alta | SI
Media | NO
Baja