# |Gestión de cambios

Objetivo: Describir el tratamiento y las acciones necesarias ante una solicitud de cambio que afecte a los artefactos identificados como elementos de configuración.

# Diagrama de flujo

Nota: se tiene la versión del diagrama en VSDX para poder editar el diagrama.

# Descripción general del procedimiento

| Dueño de procedimiento | Gerente de proyectos |
| --- | --- |
| Políticas | - Todas las peticiones de cambio deben de realizarse mediante una solicitud de cambios. - Si la solicitud del cambio no se hace a petición del cliente, el líder de proyecto deberá informar al cliente. |
| Entradas | Petición de cambio |
| Criterio de entrada | El líder de proyecto por parte del cliente es el único facultado para solicitar un cambio. En el caso de peticiones de origen interno, solo el líder de proyecto y líder técnico están autorizados para solicitar cambios. |
| Salidas | Registro del estado del cambio Plan de proyecto actualizado |
| Criterio de salida | El documento concentrado de control de cambios tiene que estar completo. En el plan de proyecto se debe reflejar las actividades a realizar por el cambio aprobado. |
| Herramientas | FT-Solicitud de cambios FT-Concentrado de control de cambios |
| Métricas | Cambios solicitados vs cambios aprobados |

# Actividades

| Paso | Actividad | Descripción | Salida | Rol de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generar formato de solicitud | La petición de cambio se registra en el formulario de solicitud de cambios y se verifica que todos los campos requeridos en el formato estén completos. | Solicitud de cambio | Líder de proyecto |
|  | Convocar al comité de cambios | Se convoca a una reunión al comité de cambios para llevar a cabo el análisis de la solicitud. | Correo electrónico con fecha, lugar y hora | Líder de proyecto |
|  | Determinar categoría | Se determina a que categoría pertenece el cambio solicitado, eligiendo las siguientes opciones: - Mejora: agregar características adicionales al producto de software. - Modificación: extender la funcionalidad del producto de software - Error: corregir diferencias entre lo planeado y lo desarrollado. | Solicitud de cambio -sección nombrada “análisis” | Comité de cambios |
|  | Evaluar impacto | Se evalúa su impacto en los siguientes aspectos: - en el producto de software - en los artefactos identificados como elementos de configuración - en términos de tiempo, esfuerzo y costo. | Solicitud de cambio -sección nombrada “análisis” | Comité de cambios |
|  | Identificar riesgos | Se identifican los riesgos asociados con la implementación del cambio. Luego de analizar estos factores, se determina si el cambio es viable. ¿Es viable el cambio? Sí. Ir a la actividad 8. - No. Ir a la actividad 6. | Solicitud de cambio -sección nombrada “análisis” | Comité de cambios |
|  | Registrar en concentrado | Se registra en el documento nombrado “concentrado de control de cambios” el rechazo | Concentrado control de cambios | Líder de proyecto |
|  | Comunicar rechazo | Se comunica el rechazo. Fin del procedimiento. | Correo electrónico | Líder de proyecto |
|  | Presentar análisis al cliente | Se presenta al cliente el tiempo y costo que implica realizar el cambio solicitado para su aprobación. ¿Se aprobó el cambio? Sí. Ir al paso 9 - No. Regresar al paso 6 Fin del procedimiento. | Minuta Correo electrónico con la aprobación o rechazo | Líder de proyecto |
|  | Registrar el cambio en el control de cambios | Se registra el cambio en el concentrado de cambios para dar seguimiento al cambio. | Concentrado control de cambios | Líder de proyecto |
|  | Actualizar el plan de proyecto | Se agregan las actividades a realizar de acuerdo con los cambios que han sido aprobados. | Plan de proyecto actualizado | Líder de proyecto |

# Guías de adaptación

Sirven para adaptar una actividad o plantilla al procedimiento estándar por solicitud del cliente, y solo para ese caso, dando así flexibilidad al procedimiento.

| ### No. | ### Número de actividad | Guía de adaptación |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### N/A | N/A |
| ### 2. |  |  |

# Información del documento

Historial de versiones

Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar este apartado.

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa | 1.0 | Creación de la plantilla | Nombre y apellido |
|  | Número de la versión v.v | Descripción de los cambios realizados en el documento |  |