## Información del documento
Logo de la empresa
Alcance a nivel Organizacional
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
dd/mm/aaaa. | Número de la versión v.v. | Descripción de los cambios realizados en el documento. | Nombre y apellido.
Si se cuenta con un sistema de versionado eliminar esta hoja

## 1.-Plan de mediciones
Plan de mediciones
Objetivo de negocio | Preguntas de necesidades de información | Objetivos de medición | Proceso | Nombre de la métrica | Descripción | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Fuente de datos | Mecanismo de recolección | Frecuencia de recolección | Responsable de recolección | Análisis de datos | Umbrales | Acciones ante desvíos | Modo de almacenamiento | ¿A quién se comunica resultado? | Frecuencia de comunicación | Responsable de comunicar
Entregar productos que satisfagan las necesidades de los clientes durante el 2026 | ¿Cuántos defectos encontramos en pruebas? ¿Cuál es la densidad de defectos por unidad de medida de tamaño? ¿Cuántos defectos nos encuentran en la aceptación por parte del cliente o usuario?" | Disminuir la densidad de defectos en la entrega | Pruebas Entrega | Densidad de defectos en aceptación | Cantidad de defectos encontrados por iteración o sprint durante la aceptación. Este dato permitirá evaluar iteración por iteración la cantidad de defectos que en equipo se está entregando al cliente durante la aceptación. Esta medida se debe presentar en relación a la cantidad en tamaño de trabajo realizado durante una iteración o sprint. | defectos encontrados en entrega / tamaño de la entrega | defectos por unidad de tamaño de software | Reportes de aceptación | La medida se toma de los reportes de aceptación, se debe tomar tanto la cantidad de defectos así cómo la cantidad de tamaño de desarrollo que fue sujeta a la aceptación | Por iteración / Sprint | Tester | Se debe comparar la densidad de defectos contra el umbral aceptable | "< 0.1 aceptable >= 0.1 < 0.2 alarma > 0.2 inaceptable" | "Dentro del umbral de alarma se permite realizar un análisis de causas raíz de forma parcial, buscando comprender si las causas de defectos se pueden resolver con un reforzamiento en el entendimiento de los requisitos y del diseño. En el umbral inaceptable es requerido aplicar un análisis de causa raíz como parte de la acción correctiva inmediata a realizar en el proyecto." | Reporte de aceptación por iteración / sprint | Director de Operaciones | Reporte de aceptación por iteración / sprint | Líder de proyecto
|  | Disminuir la densidad de defectos en pruebas | "Pruebas Construcción" | Densidad de defectos en pruebas | Cantidad de defectos encontrados por iteración o sprint durante las pruebas. Este dato permitirá evaluar iteración por iteración la cantidad de defectos que en equipo se están encontrando. Esta medida se debe presentar en relación a la cantidad en tamaño de trabajo realizado durante una iteración o sprint. | defectos encontrados en pruebas / tamaño del desarrollo en la iteración o sprint | defectos por unidad de tamaño de software | Reportes de pruebas | La medida se toma de los reportes de pruebas, se debe tomar tanto la cantidad de defectos así cómo la cantidad de tamaño de software trabajada durante la iteración/sprint. | Por iteración / Sprint | Tester | Se debe comparar la densidad de defectos contra el umbral aceptable | "< 0.2 aceptable >= 0.2 < 0.4 alarma > 0.4 inaceptable" | "Dentro del umbral de alarma se permite realizar un análisis de causas raíz de forma parcial, buscando comprender si las causas de defectos se pueden resolver con un reforzamiento en el entendimiento de los requisitos y del diseño. En el umbral inaceptable es requerido aplicar un análisis de causa raíz como parte de la acción correctiva inmediata a realizar en el proyecto." | Reporte de pruebas por iteración / sprint | Director de Operaciones | Reporte de pruebas por iteración / sprint | Líder de proyecto
| ¿Cómo podemos mejorar la detección y corrección de defectos antes de la entrega? | Aumentar la capacidad de corrección de defectos antes de pasar a otras fases del desarrollo | RxP | Tasa de corrección de defectos | Cantidad de defectos corregidos en la fase de revisión por pares (RXP) sobre el total de defectos encontrados en todas las fases. | defectos corregidos en RXP / defectos totales encontrados | Porcentaje | Reportes de revisión por pares y reportes de defectos | Análisis de reportes de revisión por pares y defectos | Al final de cada iteración / sprint | Líder de calidad | Comparación con umbrales de eficacia en la corrección de defectos | Establecer umbrales basados en Benchmark internos | Implementar formación adicional en mejores prácticas de codificación y revisión por pares | Base de datos de gestión de defectos | Director de Operaciones | Al final de cada iteración / sprint | Líder de calidad
| ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia en el diseño para reducir malentendidos y defectos? | Reducir el esfuerzo de interpretación de los diseños de soluciones en la construcción | Diseño | Eficiencia del diseño | Relación entre el número de defectos atribuidos a malentendidos del diseño y el total de defectos encontrados durante la construcción. | defectos por malentendidos del diseño / defectos totales en construcción | Porcentaje | Reportes de defectos de construcción | Análisis de reportes de defectos | Al final de cada fase de diseño | Diseñador principal | Evaluación contra Benchmark de eficiencia de diseño | <20% aceptable, 20%-30% alarma, >30% inaceptable | Capacitación en comunicación de diseños, revisión de procesos de diseño | Repositorio de diseño | Equipo de desarrollo, alta gerencia | Al final de cada fase de diseño | Diseñador principal
| "¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad para detectar defectos antes de la entrega?" | Mejorar la eficiencia con que detectamos defectos de manera oportuna | Pruebas | Eficiencia en la detección de defectos | Cantidad de defectos críticos y mayores, de acuerdo a la clasificación, detectados antes de la entrega vs cantidad de defectos críticos y mayores reportados por el cliente/usuario | defectos mayores y críticos encontrados antes de entregar / total de defectos mayores y críticos | Porcentaje | Reportes de pruebas, feedback de clientes | Análisis de reportes de pruebas y feedback de clientes | Al final de cada iteración / sprint | Líder de pruebas | Evaluación contra umbrales de eficiencia en detección | >75% aceptable, 50%-75% alarma, <50% inaceptable | Mejora en procesos de pruebas, capacitación en técnicas de detección de defectos | Sistema de seguimiento de defectos | Equipo de desarrollo, alta gerencia | Al final de cada iteración / sprint | Líder de pruebas
| "¿Cómo podemos evaluar y mejorar la efectividad de nuestras capacitaciones?" | Mejorar la efectividad de las capacitaciones para el personal | Gestión de capacitación | Efectividad de las capacitaciones | Promedio de los resultados por evaluación tras capacitación | Sumatoria de resultados de capacitación / número de evaluaciones | Puntuación | Evaluaciones post-capacitación | Análisis de evaluaciones post-capacitación | Después de cada sesión de capacitación | Responsable de formación | Comparación con objetivos de aprendizaje | >=80% aceptable, 70%-79% alarma, <70% inaceptable | Reforzar áreas débiles con sesiones adicionales, revisión de materiales | Base de datos de formación | Equipo de desarrollo, alta gerencia | Después de cada sesión de capacitación | Responsable de formación
Obtener el 20% de la rentabilidad en los proyectos de desarrollo de software | "¿Cuánto nos alejamos de los costos estimados?" | Mejorar la precisión en la estimación de proyectos | "Estimación Planeación" | Desviación de costo | "Diferencia porcentual entre las estimaciones y los costos reales de los proyectos." | ((Costo real * 100) / Costo estimado) - 100 | Porcentaje | Registros de proyectos | Revisión de documentos de proyecto | Trimestral | Jefe de Proyectos | Comparación con proyectos anteriores, tendencias | ±10% | Revisión de procesos de estimación, capacitación en gestión de proyectos | Base de datos digital | Equipo de proyecto, Alta Gerencia | Mensual | Jefe de Proyectos
| "¿Cuánto nos alejamos de los tiempos estimados?" | Mejorar la precisión en la estimación del tiempo de entrega de los proyectos | "Estimación Entrega Planeación" | Desviación de tiempo | "Diferencia porcentual entre las estimaciones y los tiempos reales de los proyectos." | ((Tiempo real * 100) / Tiempo estimado) - 100 | Porcentaje | Registros de proyectos | Revisión de documentos de proyecto | Trimestral | Jefe de Proyectos | Comparación con proyectos anteriores, tendencias | ±10% | Revisión de procesos de estimación, capacitación en gestión de proyectos | Base de datos digital | Equipo de proyecto, Alta Gerencia | Mensual | Jefe de Proyectos
| "¿Qué riesgos se materializaron y cuál fue su impacto?" | Aumentar la eficacia en la gestión de riesgos | "Planeación Monitoreo" | Riesgos identificados vs. riesgos ocurridos | "Relación entre la cantidad de riesgos identificados y los riesgos que efectivamente ocurrieron en el proyecto." | Riesgos ocurridos / Riesgos identificados | Ratio | Registros de proyecto | Revisión de informes de riesgos | Final de proyecto | Gerente de Proyecto | Evaluación de impacto y respuesta a riesgos | Establecer umbral basado en análisis histórico | Planes de acción mejorados, capacitación en gestión de riesgos | Archivos de proyecto | Equipo de proyecto, Alta Gerencia | Final de proyecto | Gerente de Proyecto
| "¿Seguimos los procesos cabal y constantemente?" | Reducir el incumplimiento de los procesos | Auditorías a procesos | Porcentaje de cumplimiento | "Promedio de cumplimiento de procesos basado en los resultados de las auditorías." | Sumatoria de conformidades en las auditorías / Total de auditorías | Porcentaje | Informes de auditoría | Realización de auditorías internas y externas | Según calendario de auditorías | Auditor interno | Análisis de tendencias y comparación con estándares | ≥90% aceptable, 80%-89% alarma, <80% inaceptable | Acciones correctivas específicas, formación en procesos | Base de datos de auditoría | Equipo de proyecto, Alta Gerencia | Tras cada auditoría | Auditor interno
ENTREGAR PRODUCTOS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES
Note on A2: Registro de objetivo de negocio establecido en la organización al que está relacionada la métrica
Note on B2: Establecer los objetivos de medición y rendimiento
Note on C2: Porque mides lo qué mides? Deber ser una acción
Note on E2: Nombre de la métrica definida
Note on G2: Establecer la fórmula de cálculo de la métrica establecida
Note on I2: Registrar la procedencia de los datos, ¿de dónde proviene la información?
Note on J2: Procedimiento de recolección de datos de la métrica de acuerdo a la fuente establecida
Note on K2: Periodo en el que se recauda la información
Note on M2: Procedimiento de análisis, definiendo las herramientas de análisis y técnicas de análisis.
Note on N2: máximos y mínimos aceptables
Note on O2: Acciones a realizar cuando se presentan desvíos