## Información de documento
Logo de la empresa
Alcance proyecto
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
dd/mm/aaaa | Número de la versión v.v | Descripción de los cambios realizados en el documento | Nombre y apellido
Si se cuenta con un sistema de versionado eliminar esta hoja

## 1.-Cronograma
Nombre del proyecto | [11 empty] | M1 | [19 empty] | M2 | [19 empty] | M3
[12 empty] | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  |  |  |  | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12
Iteración | Fase | # | Tarea | Dependencias | Responsable | Inicio (Planeado) | Inicio (Real) | Fin (Planeado) | Fin (Real) | Guías de ajuste aplicadas | Otras consideraciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
0 | Análisis de propuesta | 1 | Identificar stakeholders
|  | 2 | Obtener requisitos
|  | 3 | Identificar NERIs
|  | 4 | Revisar y formalizar requisitos
|  | 5 | Revisión por pares de Enunciado de trabajo
| Estimación | 6 | Calcular (Estimar) tamaño de proyecto
|  | 7 | Estimar esfuerzo, tiempo y costo del proyecto, identificar riesgos
|  | 8 | Reunión de planeación del sprint
| Especificación de requisitos | 9 | Especificar requisitos
|  | 10 | Validar requisitos
|  | 11 | Realizar auditoria de configuración a documentas de especificación
Iteración 1 |  | 12 | Crear backlog del producto
| Diseño | 13 | Realizar análisis arquitectónico
|  | 14 | Definir arquitectura e interfaces
|  | 15 | Elaborar y aprobar diseño detallado
|  | 16 | Evaluar diseño detallado de software
|  | 17 | Resolver desviaciones
|  | 18 | Realizar auditoria de configuración a documentas de diseño
|  | 19 | Diseñar casos de prueba
|  | 20 | Evaluar casos de prueba
|  | 21 | Resolver desviaciones
|  | 22 | Crear manuales
|  | 23 | Evaluar manuales
|  | 24 | Resolver desviaciones
|  | 25 | Realizar auditoria de configuración
|  | 26 | Tener etiqueta de LB de los documentos de diseño
| Construcción | 27 | Construir componentes
|  | 28 | Ejecutar pruebas unitarias
|  | 29 | Corregir desviaciones
|  | 30 | Realizar integración del producto
|  | 31 | Ejecutar pruebas de integración
|  | 32 | Resolver defectos
|  | 33 | Tener lista versión de software para iteración 1
| Pruebas | 34 | Preparar el ambiente de pruebas
|  | 35 | Realizar pruebas en ambiente de pruebas
|  | 36 | Corregir defectos
|  | 37 | Terminar correcciones de defectos y tener cerrados los defectos esenciales del producto para la liberación en iteración 1
| Hito | 38 | Reunión de demostración y revisión del sprint
|  | 39 | Reunión de retrospectiva del sprint
Iteración 2 |  | 40 | Crear backlog del producto para iteración 2
| Diseño | 41 | Realizar análisis arquitectónico para iteración 2
|  | 42 | Definir arquitectura e interfaces para iteración 2
|  | 43 | Elaborar y aprobar diseño detallado para iteración 2
|  | 44 | Evaluar diseño detallado de software para iteración 2
|  | 45 | Resolver desviaciones
|  | 46 | Realizar auditoria de configuración a documentas de diseño
|  | 47 | Diseñar casos de prueba para iteración 2
|  | 48 | Evaluar casos de prueba
|  | 49 | Resolver desviaciones
|  | 50 | Agregar información a manuales
|  | 51 | Evaluar manuales
|  | 52 | Resolver desviaciones
|  | 53 | Realizar auditoria de configuración
|  | 54 | Tener etiqueta de LB de los documentos de diseño para iteración 2
| Construcción | 55 | Construir componentes para iteración 2
|  | 56 | Ejecutar pruebas unitarias
|  | 57 | Corregir desviaciones
|  | 58 | Realizar integración del producto
|  | 59 | Ejecutar pruebas de integración
|  | 60 | Resolver defectos
|  | 61 | Tener lista versión de software para iteración 2
| Pruebas | 62 | Preparar el ambiente de pruebas
|  | 63 | Realizar pruebas en ambiente de pruebas
|  | 64 | Corregir defectos
|  | 65 | Terminar correcciones de defectos y tener cerrados los defectos esenciales del producto para la liberación en de la iteración 2
| Hito | 66 | Reunión de demostración y revisión del sprint
|  | 67 | Reunión de retrospectiva del sprint
Iteración n. |  | 68 | Actividades de diseño, construcción y pruebas para las n iteraciones
Lanzamiento |  | 69
|  | 70 | Preparar entregables
|  | 71 | Entrega formal de producto y entregables
|  | 72 | Puesta en producción
|  | 73 | Reunión de retrospectiva de proyecto
Cierre |  | 74 | Cierre del proyecto
|  | 75 | Liberar y evaluar recursos
Crear acta de cierre de proyecto