## Detalle de Actividades
Calendario de Auditoría de Procedimientos - 2026
Fecha (referencia) | Fase del proyecto | Procedimiento | Metodo | Frecuencia | Auditor | Notas
07/01/2026 | Planeacion | Gestion de negocio | Revision documental | 1 vez al inicio del ano y 1 al finalizar el ano | Miguel A. López Hernández | Revision de inicio de ano
30/01/2026 | Planeacion | Planeacion | Revision documental | Al finalizar la fase de planeacion | Miguel A. López Hernández | Cierre de fase de planeacion
30/01/2026 | Planeacion | Gestion de requisitos (1/3) | Revision documental | Al finalizar planeacion y 2 veces en ejecucion | Miguel A. López Hernández | 1a revision
30/01/2026 | Planeacion | Estimaciones | Revision documental y entrevistas | Al finalizar la fase de planeacion | Miguel A. López Hernández
30/01/2026 | Planeacion | Analisis causal | Revision documental y entrevistas | Al finalizar la ejecucion del procedimiento | Miguel A. López Hernández | Cierre de planeacion
30/01/2026 | Planeacion | Analisis para toma de decision | Revision documental | Al finalizar la ejecucion del procedimiento | Miguel A. López Hernández | Cierre de planeacion
27/02/2026 | Ejecucion | Diseno de software (1/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 1
27/02/2026 | Ejecucion | Construccion (1/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 1
27/02/2026 | Ejecucion | Revision por pares (1/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 1
27/02/2026 | Ejecucion | Pruebas (1/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 1
27/02/2026 | Ejecucion | Entrega de producto (1/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 1
27/02/2026 | Ejecucion | Monitoreo (1/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 1
27/02/2026 | Ejecucion | Gestion de cambios (1/2) | Revision documental y entrevistas | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 1
27/02/2026 | Ejecucion | Gestion de requisitos (2/3) | Revision documental | Al finalizar planeacion y 2 veces en ejecucion | Miguel A. López Hernández | 2a revision
31/03/2026 | Cierre Q1 | Gestion de mejoras (Q1) | Revision documental | Cada 3 meses | Miguel A. López Hernández | 1er ciclo trimestral
31/03/2026 | Cierre Q1 | Gestion de capacitaciones (Q1) | Revision documental y entrevistas | Cada 3 meses | Miguel A. López Hernández | 1er ciclo trimestral
31/03/2026 | Cierre Q1 | Auditoria a procesos | Revision documental | Al finalizar un ciclo de auditorias | Miguel A. López Hernández | Cierre de 1er ciclo
28/04/2026 | Ejecucion / Produccion | Diseno de software (2/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 2
28/04/2026 | Ejecucion / Produccion | Construccion (2/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 2
28/04/2026 | Ejecucion / Produccion | Revision por pares (2/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 2
28/04/2026 | Ejecucion / Produccion | Pruebas (2/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 2
28/04/2026 | Ejecucion / Produccion | Entrega de producto (2/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 2
28/04/2026 | Ejecucion / Produccion | Monitoreo (2/2) | Revision documental | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 2
28/04/2026 | Ejecucion / Produccion | Gestion de cambios (2/2) | Revision documental y entrevistas | 2 veces durante la fase de ejecucion | Miguel A. López Hernández | Checkpoint 2
28/04/2026 | Ejecucion / Produccion | Gestion de requisitos (3/3) | Revision documental | Al finalizar planeacion y 2 veces en ejecucion | Miguel A. López Hernández | 3a revision
28/04/2026 | Ejecucion / Produccion | Analisis causal | Revision documental y entrevistas | Al finalizar la ejecucion del procedimiento | Miguel A. López Hernández | Cierre de ejecucion
28/04/2026 | Ejecucion / Produccion | Analisis para toma de decision | Revision documental | Al finalizar la ejecucion del procedimiento | Miguel A. López Hernández | Cierre de ejecucion
30/04/2026 | Produccion | Puesta en produccion | N/A | Hito unico | Miguel A. López Hernández | Fin del desarrollo de 4 meses
30/06/2026 | Mantenimiento - Cierre Q2 | Gestion de mejoras (Q2) | Revision documental | Cada 3 meses | Miguel A. López Hernández | 2do ciclo trimestral
30/06/2026 | Mantenimiento - Cierre Q2 | Gestion de capacitaciones (Q2) | Revision documental y entrevistas | Cada 3 meses | Miguel A. López Hernández | 2do ciclo trimestral
30/06/2026 | Mantenimiento - Cierre Q2 | Auditoria a procesos | Revision documental | Al finalizar un ciclo de auditorias | Miguel A. López Hernández | Cierre de 2do ciclo
30/09/2026 | Mantenimiento - Cierre Q3 | Gestion de mejoras (Q3) | Revision documental | Cada 3 meses | Miguel A. López Hernández | 3er ciclo trimestral
30/09/2026 | Mantenimiento - Cierre Q3 | Gestion de capacitaciones (Q3) | Revision documental y entrevistas | Cada 3 meses | Miguel A. López Hernández | 3er ciclo trimestral
30/09/2026 | Mantenimiento - Cierre Q3 | Auditoria a procesos | Revision documental | Al finalizar un ciclo de auditorias | Miguel A. López Hernández | Cierre de 3er ciclo
29/12/2026 | Mantenimiento - Cierre Q4 / Anual | Gestion de mejoras (Q4) | Revision documental | Cada 3 meses | Miguel A. López Hernández | 4to ciclo trimestral
29/12/2026 | Mantenimiento - Cierre Q4 / Anual | Gestion de capacitaciones (Q4) | Revision documental y entrevistas | Cada 3 meses | Miguel A. López Hernández | 4to ciclo trimestral
29/12/2026 | Mantenimiento - Cierre Q4 / Anual | Auditoria a procesos | Revision documental | Al finalizar un ciclo de auditorias | Miguel A. López Hernández | Cierre de 4to ciclo
29/12/2026 | Mantenimiento - Cierre Q4 / Anual | Revision periodica y evaluacion de procedimientos clave | Revision documental | Una vez al finalizar el ano | Miguel A. López Hernández | Cierre anual
29/12/2026 | Mantenimiento - Cierre Q4 / Anual | Gestion de negocio | Revision documental | 1 vez al inicio del ano y 1 al finalizar el ano | Miguel A. López Hernández | Revision de fin de ano
Nota: Durante mantenimiento (mayo-diciembre), fuera de los cierres trimestrales, no hay auditorias fijas; Analisis causal y Analisis para toma de decision se aplican al cierre de cada solicitud/ticket relevante.
Leyenda de colores:
Actividades de la fase de planeacion
Actividades de la fase de ejecucion (checkpoints)
Cierre de ciclo trimestral (mejoras, capacitaciones, auditoria a procesos)
Gestion de negocio y revision anual de procedimientos clave
Hito de puesta en produccion

## Enero
Enero 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 - Gestion de negocio | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 - Planeacion - Gestion de requisitos (1/3) - Estimaciones - Analisis causal - Analisis para toma de decision | 31

## Febrero
Febrero 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 - Diseno de software (1/2) - Construccion (1/2) - Revision por pares (1/2) - Pruebas (1/2) - Entrega de producto (1/2) - Monitoreo (1/2) - Gestion de cambios (1/2) - Gestion de requisitos (2/3) | 28

## Marzo
Marzo 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 - Gestion de mejoras (Q1) - Gestion de capacitaciones (Q1) - Auditoria a procesos

## Abril
Abril 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 - Diseno de software (2/2) - Construccion (2/2) - Revision por pares (2/2) - Pruebas (2/2) - Entrega de producto (2/2) - Monitoreo (2/2) - Gestion de cambios (2/2) - Gestion de requisitos (3/3) - Analisis causal - Analisis para toma de decision | 29 | 30 - Puesta en produccion

## Mayo
Mayo 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
|  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Junio
Junio 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 - Gestion de mejoras (Q2) - Gestion de capacitaciones (Q2) - Auditoria a procesos

## Julio
Julio 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Agosto
Agosto 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31

## Septiembre
Septiembre 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 - Gestion de mejoras (Q3) - Gestion de capacitaciones (Q3) - Auditoria a procesos

## Octubre
Octubre 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Noviembre
Noviembre 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30

## Diciembre
Diciembre 2026
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 - Gestion de mejoras (Q4) - Gestion de capacitaciones (Q4) - Auditoria a procesos - Revision periodica y evaluacion de procedimientos clave - Gestion de negocio | 30 | 31