## Información de documento
Logo de la empresa
Alcance proyecto
Portabilidad de derechos pensionarios entre ISSSTE e IMSS, en ambos sentidos, incluyendo la habilitación de la re-portabilidad.
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2026-01-25 | 1.0 | Creación del cronograma del proyecto Portabilidad de Derechos Pensionarios ISSSTE-IMSS, con el detalle completo de fases, tareas y periodos (enero-octubre 2026). | Carlos Quintero Nava
Si se cuenta con un sistema de versionado eliminar esta hoja

## 1.-Cronograma
Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | [11 empty] | Ene 2026 |  |  |  |  | Feb 2026 | [19 empty] | Mar 2026 | [24 empty] | Abr 2026 | [19 empty] | May 2026 | [19 empty] | Jun 2026 | [24 empty] | Jul 2026 | [19 empty] | Ago 2026 | [24 empty] | Sep 2026
[12 empty] | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  |  |  |  | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12 |  |  |  |  | S13 |  |  |  |  | S14 |  |  |  |  | S15 |  |  |  |  | S16 |  |  |  |  | S17 |  |  |  |  | S18 |  |  |  |  | S19 |  |  |  |  | S20 |  |  |  |  | S21 |  |  |  |  | S22 |  |  |  |  | S23 |  |  |  |  | S24 |  |  |  |  | S25 |  |  |  |  | S26 |  |  |  |  | S27 |  |  |  |  | S28 |  |  |  |  | S29 |  |  |  |  | S30 |  |  |  |  | S31 |  |  |  |  | S32 |  |  |  |  | S33 |  |  |  |  | S34 |  |  |  |  | S35 |  |  |  |  | S36
Iteración | Fase | # | Tarea | Dependencias | Responsable | Inicio (Planeado) | Inicio (Real) | Fin (Planeado) | Fin (Real) | Guías de ajuste aplicadas | Otras consideraciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180
0 | Análisis de propuesta | 1 | Identificar stakeholders |  | Carlos Quintero Nava | 2026-01-25 |  | 2026-01-27 | bar: S1 1
|  | 2 | Obtener requisitos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-01-27 |  | 2026-01-29 | bar: S1 2 to S1 3
|  | 3 | Identificar NERIs |  | Carlos Quintero Nava | 2026-01-29 |  | 2026-02-01 | bar: S1 4 to S1 5
|  | 4 | Revisar y formalizar requisitos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-01 |  | 2026-02-03 | bar: S2 6
|  | 5 | Revisión por pares de Enunciado de trabajo |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-03 |  | 2026-02-05 | bar: S2 7 to S2 8
| Estimación | 6 | Calcular (Estimar) tamaño de proyecto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-05 |  | 2026-02-07 | bar: S2 9 to S2 10
|  | 7 | Estimar esfuerzo, tiempo y costo del proyecto, identificar riesgos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-07 |  | 2026-02-09
|  | 8 | Reunión de planeación del sprint |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-09 |  | 2026-02-11 | bar: S3 11 to S3 12
| Especificación de requisitos | 9 | Especificar requisitos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-11 |  | 2026-02-14 | bar: S3 13 to S3 15
|  | 10 | Validar requisitos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-14 |  | 2026-02-16
|  | 11 | Realizar auditoria de configuración a documentas de especificación |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-16 |  | 2026-02-18 | bar: S4 16 to S4 17
Iteración 1 |  | 12 | Crear backlog del producto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-18 |  | 2026-02-21 | bar: S4 18 to S4 20
| Diseño | 13 | Realizar análisis arquitectónico |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-21 |  | 2026-02-25 | bar: S5 21 to S5 22
|  | 14 | Definir arquitectura e interfaces |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-25 |  | 2026-02-28 | bar: S5 23 to S5 25
|  | 15 | Elaborar y aprobar diseño detallado |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-28 |  | 2026-03-03 | bar: S6 26
|  | 16 | Evaluar diseño detallado de software |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-03 |  | 2026-03-06 | bar: S6 27 to S6 29
|  | 17 | Resolver desviaciones |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-06 |  | 2026-03-10 | bar: S6 30 to S7 31
|  | 18 | Realizar auditoria de configuración a documentas de diseño |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-10 |  | 2026-03-13 | bar: S7 32 to S7 34
|  | 19 | Diseñar casos de prueba |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-13 |  | 2026-03-16 | bar: S7 35
|  | 20 | Evaluar casos de prueba |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-16 |  | 2026-03-19 | bar: S8 36 to S8 38
|  | 21 | Resolver desviaciones |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-19 |  | 2026-03-23 | bar: S8 39 to S8 40
|  | 22 | Crear manuales |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-23 |  | 2026-03-26 | bar: S9 41 to S9 43
|  | 23 | Evaluar manuales |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-26 |  | 2026-03-29 | bar: S9 44 to S9 45
|  | 24 | Resolver desviaciones |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-29 |  | 2026-04-01 | bar: S10 46 to S10 47
|  | 25 | Realizar auditoria de configuración |  | Carlos Quintero Nava | 2026-04-01 |  | 2026-04-05 | bar: S10 48 to S10 50
|  | 26 | Tener etiqueta de LB de los documentos de diseño |  | Carlos Quintero Nava | 2026-04-05 |  | 2026-04-08 | bar: S11 51 to S11 52
| Construcción | 27 | Construir componentes |  | Carlos Quintero Nava | 2026-04-08 |  | 2026-04-29 | bar: S11 53 to S14 67
|  | 28 | Ejecutar pruebas unitarias |  | Carlos Quintero Nava | 2026-04-29 |  | 2026-05-20 | bar: S14 68 to S17 82
|  | 29 | Corregir desviaciones |  | Carlos Quintero Nava | 2026-05-20 |  | 2026-06-10 | bar: S17 83 to S20 97
|  | 30 | Realizar integración del producto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-06-10 |  | 2026-06-30 | bar: S20 98 to S23 111
|  | 31 | Ejecutar pruebas de integración |  | Carlos Quintero Nava | 2026-06-30 |  | 2026-07-21 | bar: S23 112 to S26 126
|  | 32 | Resolver defectos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-07-21 |  | 2026-08-11 | bar: S26 127 to S29 141
|  | 33 | Tener lista versión de software para iteración 1 |  | Carlos Quintero Nava | 2026-08-11 |  | 2026-09-01 | bar: S29 142 to S32 156
| Pruebas | 34 | Preparar el ambiente de pruebas |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-01 |  | 2026-09-05 | bar: S32 157 to S32 160
|  | 35 | Realizar pruebas en ambiente de pruebas |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-05 |  | 2026-09-09 | bar: S33 161 to S33 162
|  | 36 | Corregir defectos |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-09 |  | 2026-09-13 | bar: S33 163 to S33 165
|  | 37 | Terminar correcciones de defectos y tener cerrados los defectos esenciales del producto para la liberación en iteración 1 |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-13 |  | 2026-09-17 | bar: S34 166 to S34 168
| Hito | 38 | Reunión de demostración y revisión del sprint |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-17 |  | 2026-09-21 | bar: S34 169 to S34 170
|  | 39 | Reunión de retrospectiva del sprint |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-21 |  | 2026-09-25 | bar: S35 171 to S35 174
Iteración 2 |  | 40 | Crear backlog del producto para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica |  |  | El proyecto se ejecutó en una sola iteración continua; no se realizó una segunda iteración ni iteraciones adicionales.
| Diseño | 41 | Realizar análisis arquitectónico para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 42 | Definir arquitectura e interfaces para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 43 | Elaborar y aprobar diseño detallado para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 44 | Evaluar diseño detallado de software para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 45 | Resolver desviaciones |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 46 | Realizar auditoria de configuración a documentas de diseño |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 47 | Diseñar casos de prueba para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 48 | Evaluar casos de prueba |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 49 | Resolver desviaciones |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 50 | Agregar información a manuales |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 51 | Evaluar manuales |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 52 | Resolver desviaciones |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 53 | Realizar auditoria de configuración |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 54 | Tener etiqueta de LB de los documentos de diseño para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
| Construcción | 55 | Construir componentes para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 56 | Ejecutar pruebas unitarias |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 57 | Corregir desviaciones |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 58 | Realizar integración del producto |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 59 | Ejecutar pruebas de integración |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 60 | Resolver defectos |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 61 | Tener lista versión de software para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
| Pruebas | 62 | Preparar el ambiente de pruebas |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 63 | Realizar pruebas en ambiente de pruebas |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 64 | Corregir defectos |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 65 | Terminar correcciones de defectos y tener cerrados los defectos esenciales del producto para la liberación en de la iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
| Hito | 66 | Reunión de demostración y revisión del sprint |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 67 | Reunión de retrospectiva del sprint |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
Iteración n. |  | 68 | Actividades de diseño, construcción y pruebas para las n iteraciones |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
Lanzamiento |  | 69 |  |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-25 |  | 2026-09-25 | bar: S35 175
|  | 70 | Preparar entregables |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-25 |  | 2026-09-26 | bar: S35 175
|  | 71 | Entrega formal de producto y entregables |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-26 |  | 2026-09-27
|  | 72 | Puesta en producción |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-27 |  | 2026-09-28
|  | 73 | Reunión de retrospectiva de proyecto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-28 |  | 2026-09-29 | bar: S36 176
Cierre |  | 74 | Cierre del proyecto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-29 |  | 2026-09-30 | bar: S36 177
|  | 75 | Liberar y evaluar recursos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-30 |  | 2026-10-01 | bar: S36 178
|  |  | Crear acta de cierre de proyecto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-10-01 |  | 2026-10-02 | bar: S36 179