## Información del documento
Logo de la empresa
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
dd/mm/aaaa | Número de la versión v.v | Descripción de los cambios realizados en el documento | Nombre y apellido
27/07/2026 | 1.0 | Se sustituyen los ejemplos genéricos (negativo y positivo) por casos reales del proyecto: DEF-01 (bloqueo indebido de la re-portabilidad) como ejemplo negativo, y CP-02 sin defectos en pruebas internas como ejemplo positivo. | Carlos Quintero N.
Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar esta hoja.
Nota: las celdas registradas son ejemplos

## 1.-Análisis causal
| Participantes |  |  | Fecha de análisis: | dd/mm/aaaa |  | Registro de causa
| Nombre | Rol |  |  |  |  | Prioridad | Causas
| Nombre y apellido | Líder de análisis |  |  |  |  | 1
|  | Analista |  |  |  |  | 2
3
4
Propuestas de acción
# de acción | Acción | Recursos | Tiempo |  | Costo | ¿Implementar acción?
1 | Enumerar la acción y poner descripción de las acciones a realizar para la eliminación de las causas raíz para que no se repitan, las acciones deberán enumerarse para que se identifiquen | Recursos: humanos y herramientas | Tiempo: poner esfuerzo en horas hombre y tiempo en semanas |  | $ | Sí
2
3
4
5
Nota: Eliminar las espinas que no se utilicen, pueden modificarse las causas ya mencionadas en el diagrama.
Causa
Personas
Métodos
Causa
Externos
Tecnología
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Terminar antes de tiempo
Note on D2: Líder de análisis: Responsable de coordinar el análisis y aprobar las acciones a realizar Analista: Especialista en el tema que se va a tratar
Note on A9: La propuesta de acción es para; 1.- En caso negativo, solucionar el problema 2.-En caso positivo, mantener la solución
Note on I10: Cuando la respuesta es sí, la acción y el seguimiento de las acciones se lleva en el documento "acciones correctivas del proyecto"

## 2.-Análisis causal-ejemplo neg
Participantes |  |  |  | Fecha de análisis: | 25/07/2026 | Registro de causa
Nombre |  |  | Rol |  |  | Prioridad | Causas
Carlos Quintero Nava |  |  | Líder de análisis |  |  | 1 | Baja
Miguel A. López Hernández |  |  | Analista |  |  | 2 | Normal
[6 empty] | 3 | Medio
[6 empty] | 4 | Urgente
Nota: Eliminar las espinas que no se utilicen, pueden modificarse las causas ya mencionadas en el diagrama.
|  | Causas |  | Propuestas de acción
| # | Prioridad | Causas | # de acción | Acción | Recursos | Tiempo | Costo | ¿Implementar acción?
| 1 | 1 | El análisis de impacto de CR-01 no revisó exhaustivamente qué módulos consultan la marca 410 | 1 | Actualizar el checklist de PR-Gestión de cambios para exigir búsqueda exhaustiva de módulos afectados por campos clave antes de aprobar un cambio. |  |  |  | No
| 2 | 1 | No se definió un checklist estándar para el análisis de impacto de cambios en PR-Gestión de cambios | 2 | Definir el checklist estándar de análisis de impacto de cambios en PR-Gestión de cambios. |  |  |  | No
| 3 | 1 | La tabla uso_pen no distingue entre trámite bloqueante y trámite re-portable | 3 | Evaluar agregar un campo o bandera específica en uso_pen para marcar trámites re-portables. |  |  |  | No
| 4 | 1 | La especificación de RF-08 no detalló el comportamiento esperado de la marca 410 en el escenario de re-portabilidad | 4 | Actualizar la especificación de requisitos (RF-08) para detallar el comportamiento esperado de la marca 410. |  |  |  | No
| 5 | 1 | No se realizó una revisión por pares específica del análisis de impacto de CR-01 | 5 | Incluir el análisis de impacto de cambios como artefacto sujeto a revisión por pares (FT-RXP). |  |  |  | No
| 6 | 1 | El único desarrollador asignado al proyecto no alcanzó a revisar todos los módulos afectados por el cambio | 6 | Evaluar la asignación de un segundo recurso de respaldo para revisiones de impacto de cambios críticos. |  |  |  | No
| 7 | 1 | El conocimiento del comportamiento de la marca 410 estaba concentrado en una sola persona | 7 | Documentar el comportamiento de campos clave (como la marca 410) en el diseño de software para reducir la dependencia de una sola persona. |  |  |  | No
| 8 | 1 | La comunicación entre el análisis de cambios y construcción no incluyó explícitamente los módulos de consulta afectados | 8 | Incluir explícitamente los módulos afectados en la comunicación entre gestión de cambios y construcción. |  |  |  | No
| 9 | 1 | No existe un proceso formal para validar el análisis de impacto de cambios antes de su aprobación | 9 | Establecer como política formal la validación del análisis de impacto antes de aprobar cualquier cambio. |  |  |  | No
| 10 | 1 | Falta de un mecanismo de respaldo de conocimiento técnico ante la concentración en un solo recurso (riesgo RI-02)
Métodos
Tecnología
Personas
Bloqueó indebidamente la re-portabilidad al detectar la marca 410 (trámite previo concluido)
La tabla uso_pen no distingue entre trámite bloqueante y trámite re-portable
No se definió un checklist estándar para el análisis de impacto de cambios en PR-Gestión de cambios
No se revisó exhaustivamente cuáles módulos consultan la marca 410 antes de aprobar CR-01
La especificación de RF-08 no detalló el comportamiento esperado de la marca 410 en el escenario de re-portabilidad
El único desarrollador asignado al proyecto no alcanzó a revisar todos los módulos afectados por el cambio
No se realizó una revisión por pares específica del análisis de impacto de CR-01
El conocimiento del comportamiento de la marca 410 estaba concentrado en una sola persona
La comunicación entre el análisis de cambios y construcción no incluyó explícitamente los módulos de consulta afectados
No existe un proceso formal para validar el análisis de impacto de cambios antes de su aprobación
Bloqueo indebido de la re-portabilidad (DEF-01)
Falta de un mecanismo de respaldo de conocimiento técnico ante la concentración en un solo recurso (riesgo RI-02)
Note on D2: Líder de análisis: Responsable de coordinar el análisis y aprobar las acciones a realizar Analista: Especialista en el tema que se va a tratar
Note on C41: Número de prioridad para atender las causas
Note on D41: Escribir la causa identificada del diagrama de pescado
Note on G41: Descripción de las acciones a realizar para la eliminación de las causas raíz para que no se repitan, las acciones deberán enumerarse para que se identifiquen.
Note on J41: Recursos humanos y herramientas necesarias para implementar la acción
Note on K41: Tiempo: poner esfuerzo en horas hombre y tiempo en semanas.
Note on M41: Cuando la respuesta es sí, la acción y el seguimiento de las acciones se lleva en el documento "acciones correctivas del proyecto"

## 3.-Análisis causal-ejemplo pos.
Participantes |  |  | Registro de causa
Nombre |  | Rol | Prioridad | Causas
Carlos Quintero Nava |  | Líder de análisis | 1 | Baja
|  | Analista | 2 | Normal
|  |  | 3 | Medio
|  |  | 4 | Urgente
Nota: Eliminar las espinas que no se utilicen, pueden modificarse las causas ya mencionadas en el diagrama.
Causas |  |  | Propuestas de acción
Prioridad | Causas |  | # de acción | Acción | Recursos | Tiempo | Costo | ¿Implementar acción?
1 | Se aplicó el estándar de codificación (FT-Estándar de codificación) desde el inicio de la construcción. |  | 1 | Mantener el estándar de codificación como requisito obligatorio antes de iniciar pruebas en componentes similares. | Carlos Quintero N. | 8 h /día | Incluido en la bolsa de horas | Sí
1 | Se realizó la revisión por pares del código (FT-RXP código) antes de iniciar las pruebas de integración. |  | 2 | Mantener la revisión por pares de código como paso obligatorio previo a integración. | Carlos Quintero N. / Miguel A. López Hernández | 8 h /día | Incluido en la bolsa de horas | Sí
1 | El componente WS3ConsultaRobustaISSSTE reutilizó una base de código estable de proyectos anteriores (SIPE-AV). |  | 3 | Documentar y reutilizar sistemáticamente componentes estables de proyectos anteriores (SIPE-AV) en nuevos desarrollos. | Carlos Quintero N. | 8 h /día | Incluido en la bolsa de horas | Sí
1 | Las pruebas unitarias cubrieron los escenarios reales de consulta antes de las pruebas de integración. |  | 4 | Mantener la práctica de cubrir escenarios reales en pruebas unitarias antes de integración. | Carlos Quintero N. | 8 h /día | Incluido en la bolsa de horas | Sí
1 | El mismo desarrollador construyó y probó el componente, con conocimiento consistente de los requisitos. |  | 5 | Evitar la rotación de personal en componentes críticos durante construcción y pruebas, cuando sea posible. | Carlos Quintero N. | 8 h /día | Incluido en la bolsa de horas | Sí
1 | Se contó con experiencia previa en integraciones similares con IMSS (SIPE-AV). |  | 6 | Documentar la experiencia adquirida en integraciones con IMSS como referencia para futuros proyectos. | Carlos Quintero N. | 8 h /día | Incluido en la bolsa de horas | Sí
1 | No hubo rotación de personal durante la construcción y pruebas de este componente. |  | 7 | Reconocer la ausencia de rotación como buena práctica a preservar en la asignación de recursos. | Carlos Quintero N. | 8 h /día | Incluido en la bolsa de horas | Sí
1 | Se aplicó el checklist de integración (FT-Check list de integración) antes de las pruebas. |  | 8 | Mantener el checklist de integración como paso obligatorio previo a pruebas. | Carlos Quintero N. | 8 h /día | Incluido en la bolsa de horas | Sí
Métodos
Tecnología
Personas
Se aplicó el estándar de codificación (FT-Estándar de codificación) desde el inicio de la construcción
Se realizó la revisión por pares del código (FT-RXP código) antes de iniciar las pruebas de integración
El componente WS3ConsultaRobustaISSSTE reutilizó una base de código estable de proyectos anteriores (SIPE-AV)
Las pruebas unitarias cubrieron los escenarios reales de consulta antes de las pruebas de integración
El mismo desarrollador construyó y probó el componente, con conocimiento consistente de los requisitos
Se contó con experiencia previa en integraciones similares con IMSS (SIPE-AV)
No hubo rotación de personal durante la construcción y pruebas de este componente
Se aplicó el checklist de integración (FT-Check list de integración) antes de las pruebas
Cero defectos
en pruebas internas (CP-02)
Note on C2: Líder de análisis: Responsable de coordinar el análisis y aprobar las acciones a realizar Analista: Especialista en el tema que se va a tratar
Note on Q26: Cuando la respuesta es sí, la acción y el seguimiento de las acciones se lleva en el documento "acciones correctivas del proyecto"