## Información del documento
Logo de la empresa
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
dd/mm/aaaa | Número de la versión v.v | Descripción de los cambios realizados en el documento | Nombre y apellido
Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar esta hoja.
Nota: las celdas registradas son ejemplos

## 1.-Análisis causal
| Participantes |  |  | Fecha de análisis: | dd/mm/aaaa |  | Registro de causa
| Nombre | Rol |  |  |  |  | Prioridad | Causas
| Nombre y apellido | Líder de análisis |  |  |  |  | 1
|  | Analista |  |  |  |  | 2
3
4
Propuestas de acción
# de acción | Acción | Recursos | Tiempo |  | Costo | ¿Implementar acción?
1 | Enumerar la acción y poner descripción de las acciones a realizar para la eliminación de las causas raíz para que no se repitan, las acciones deberán enumerarse para que se identifiquen | Recursos: humanos y herramientas | Tiempo: poner esfuerzo en horas hombre y tiempo en semanas |  | $ | Sí
2
3
4
5
Nota: Eliminar las espinas que no se utilicen, pueden modificarse las causas ya mencionadas en el diagrama.
Causa
Personas
Métodos
Causa
Externos
Tecnología
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Terminar antes de tiempo
Note on D2: Líder de análisis: Responsable de coordinar el análisis y aprobar las acciones a realizar Analista: Especialista en el tema que se va a tratar
Note on A9: La propuesta de acción es para; 1.- En caso negativo, solucionar el problema 2.-En caso positivo, mantener la solución
Note on I10: Cuando la respuesta es sí, la acción y el seguimiento de las acciones se lleva en el documento "acciones correctivas del proyecto"

## 2.-Análisis causal-ejemplo neg
Participantes |  |  | Fecha de análisis: | dd/mm/aaaa
Nombre |  | Rol
Nombre y apellido |  | Líder de análisis
Analista
Nota: Eliminar las espinas que no se utilicen, pueden modificarse las causas ya mencionadas en el diagrama.
| Causas |  | Propuestas de acción
| Prioridad | Causas | # de acción | Acción | Recursos | Tiempo | Costo | ¿Implementar acción?
| 1 | No existe un proceso para gestionar y aprobar cambios en los requisitos | 1 | Definir un proceso formal para solicitar, aprobar y gestionar cambios en los requisitos del proyecto |  |  | $ | Sí
| 2 | La comunicación con las partes interesadas no fue clara ni constante | 2 | Establecer canales de comunicación regulares, como reuniones de revisión de requisitos, para garantizar una comprensión clara de los cambios y expectativas.
| 3 | No se llevaron a cabo las revisiones de progreso del proyecto con el equipo de trabajo como estaban previstas | 3 | Registrar en el cronograma las revisiones con el equipo de trabajo para evaluar el progreso
| 4 | Los cambios en los requisitos no se comunicaron de manera efectiva | 4 | Realizar revisiones entre pares de la especificación de requisitos
| 5 | La falta de claridad en los requisitos contribuyó a la necesidad de cambios | 5 | Establecer reuniones de validación de requisitos con los proveedores de requisitos
| 6 | No se validaron los requisitos con los proveedores de requisitos | 6 | Realizar revisión por pares de la definición del alcance previo a presentarle al cliente
| 7 | No se definió adecuadamente el alcance desde el inicio de proyecto | 7 | Evaluar y solicitar aprobación del alcance del proyecto con el cliente
| 8 | Los desarrolladores tuvieron dificultades para adaptarse al nuevo framework de desarrollo | 8 | Establecer políticas de adopción de herramientas que exijan una evaluación completa antes de utilizarla y consideré la experiencia, las habilidades actuales del equipo al seleccionar una herramienta y realizar pruebas de concepto.
| 9 | Falta de conocimiento del framework de desarrollo y pruebas | 9 | Planear la capacitación de los desarrolladores en las herramientas nuevas.
| 10 | Se tuvieron limitaciones y desafíos inesperados en el nuevo framework de desarrollo
| 11 | Problemas de compatibilidad del framework de pruebas
Métodos
Tecnología
Personas
Se tuvieron limitaciones y desafíos inesperados en el nuevo framework de desarrollo
Problemas de compatibilidad del framework de pruebas
No se definió adecuadamente el alcance desde el inicio de proyecto
No se validaron los requisitos con los proveedores de requisitos
La falta de claridad en los requisitos contribuyó a la necesidad de cambios
Los desarrolladores tuvieron dificultades para adaptarse al nuevo framework de desarrollo
No se llevaron a cabo las revisiones de progreso del proyecto con el equipo de trabajo como estaban previstas
Los cambios en los requisitos no se comunicaron de manera efectiva
La comunicación con las partes interesadas no fue clara ni constante
No existe un proceso para gestionar y aprobar cambios en los requisitos
Retraso en la entrega del proyecto
Falta de conocimiento del framework de desarrollo y pruebas
Note on C2: Líder de análisis: Responsable de coordinar el análisis y aprobar las acciones a realizar Analista: Especialista en el tema que se va a tratar
Note on B41: Número de prioridad para atender las causas
Note on C41: Escribir la causa identificada del diagrama de pescado
Note on F41: Descripción de las acciones a realizar para la eliminación de las causas raíz para que no se repitan, las acciones deberán enumerarse para que se identifiquen.
Note on I41: Recursos humanos y herramientas necesarias para implementar la acción
Note on J41: Tiempo: poner esfuerzo en horas hombre y tiempo en semanas.
Note on L41: Cuando la respuesta es sí, la acción y el seguimiento de las acciones se lleva en el documento "acciones correctivas del proyecto"

## 3.-Análisis causal-ejemplo pos.
Participantes
Nombre |  | Rol
Nombre y apellido |  | Líder de análisis
Analista
Nota: Eliminar las espinas que no se utilicen, pueden modificarse las causas ya mencionadas en el diagrama.
Causas |  |  | Propuestas de acción
Prioridad | Causas |  | # de acción | Acción | Recursos | Tiempo | Costo | ¿Implementar acción?
1 | Se estimó el tiempo considerando el método de trabajo sin actualizaciones tecnológicas y conocimiento. |  | 1 | Obtener nuevos tiempos estimados para desarrollar el software, considerando las actualizaciones tecnológicas y los conocimientos adquiridos por el personal. | Recursos: humanos y herramientas | Tiempo: poner esfuerzo en horas hombre y tiempo en semanas | $ | Sí
2 | Se implemento un nuevo software y se preparó al personar para trabajar con ese software en pruebas. |  | 2 | Mantener el uso del software de pruebas automatizadas y modificar el proceso de pruebas considerando el software automatizado. |  |  |  | No
3 | Los tester tomaron capacitación en el sistema de automatización de pruebas. |  | 3 | Preparar al personal de pruebas para trabajar con el software de pruebas. |  |  |  | No
4 | Se mejoró exitosamente el proceso para gestionar y aprobar cambios en los requisitos. |  | 4 | Aplicar auditorias de cumplimiento al proceso para gestionar y aprobar cambios de requisitos.
5 | Se implemento un sistema de gestión de proyectos en la organización. |  | 5 | Mantener el sistema de gestión organizacional y preparar a nuevos integrantes para la correcta utilización del sistema
6 | El sistema de gestión ayudo en la comunicación del personal y la distribución de tareas de manera transparente. |  | 6 | Mantener e incentivar la comunicación del personal para distribuir tareas de manera transparente
7 | Al especificar requisitos resultó que se tenían prototipos de otros proyectos que son compatibles con este proyecto |  | 7 | Mantener actualizados los prototipos de proyectos anteriores en los históricos de la organización
8 | Se tomaron cursos para una toma de requisitos más eficiente. |  | 8 | Mantener en revisión las habilidades blandas y duras en el personal para la toma de requisitos y de ser necesario impartir cursos para toma de requisitos eficiente en el personal que lo requiera.
Métodos
Tecnología
Personas
Se implemento un nuevo software y se preparó al personar para trabajar con ese software en pruebas
Se implemento un sistema de gestión de proyectos en la organización
Se estimo el tiempo considerando el método de trabajo sin las actualizaciones tecnológicas y conocimiento
Al especificar requisitos resulto que se tenían prototipos de otros proyectos que son compatibles con este proyecto
Se tomaron cursos para la toma de requisitos más eficiente
El sistema de gestión ayudo en la comunicación del personal y la distribución de tareas de manera transparente
Los tester tomaron capacitación en el sistema de automatización de pruebas
Se mejoro exitosamente el proceso para gestionar y aprobar cambios en los requisitos
Terminar antes
de lo planeado
Note on C2: Líder de análisis: Responsable de coordinar el análisis y aprobar las acciones a realizar Analista: Especialista en el tema que se va a tratar
Note on Q26: Cuando la respuesta es sí, la acción y el seguimiento de las acciones se lleva en el documento "acciones correctivas del proyecto"