# Estimación

Objetivo: Establecer las estimaciones de tamaño del software, el esfuerzo, tiempo, costo y recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto de desarrollo de software.

# Diagrama de flujo

Nota: se tiene la versión del diagrama en VSDX para poder editar el diagrama.

# Descripción general del procedimiento

| Dueño de procedimiento | Gerente de proyectos |
| --- | --- |
| Políticas | - Para realizar la estimación del tamaño del software, se deberán utilizar las técnicas establecidas en la organización. - Se deberá de hacer uso de datos históricos de proyectos pasados que se encuentren cerrados para realizar las estimaciones. - Las estimaciones se deberán de realizar al inicio del proyecto y al ingresar una solicitud de cambio. |
| Entradas | Enunciado de trabajo Solicitud de cambio |
| Criterio de entrada | Los documentos tienen que estar aprobado por el cliente |
| Salidas | Estimación de tamaño, esfuerzo, costo y tiempo |
| Criterio de salida | Las estimaciones tienen que registrarse en la herramienta de estimaciones definida |
| Herramientas | FT-Estimación con puntos de función FT-Estimación con puntos de casos de uso FT-Estimación por historias de usuario |
| Métricas | Desviación de costo Desviación de tiempo |

# Actividades

| Paso | Actividad | Descripción | Salida | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revisar alcance y requisitos | Se verificará que el alcance del proyecto y los requisitos enumerados en la declaración de trabajo sean claros. En caso de dudas, se buscará la resolución a través de la comunicación con el cliente. | Alcance y requisitos revisados | Líder de proyecto |
|  | Consultar datos históricos | Se utilizarán como referencia para elaborar las estimaciones y las mediciones documentadas de proyectos similares cerrados. Está información se consulta en la sección de métricas del repositorio del SGCP. Para evaluar los proyectos similares, se analizarán los siguientes en busca de similitudes y diferencias: - Dominio de aplicación - Dominio de la tecnología - Complejidad del proyecto - Cantidad y nivel de conocimiento de las personas. En la herramienta de estimaciones en la hoja nombrada “Históricos” se registrarán los proyectos consultados y los aspectos que se van a considerar para realizar la estimación. En caso de no contar con datos históricos, se debe registrar explícitamente que no existen registros históricos disponibles. | Registro de la información histórica consultada | Líder de proyecto |
|  | Calcular el tamaño | El líder técnico, en conjunto con el equipo de desarrollo, realiza el cálculo del tamaño del software usando una de las técnicas establecidas en la organización. | Tamaño del software en la herramienta de estimaciones | Líder técnico |
|  | Estimar el esfuerzo | Con base en las estimaciones de tamaño se realiza la estimación del esfuerzo requerido para llevar a cabo las actividades de ingeniería. | Esfuerzo establecido en la herramienta de estimaciones | Líder de proyecto |
|  | Estimar el tiempo (plazo) | Se estima la duración del proyecto teniendo en cuenta las horas hombre efectivas de trabajo y los días laborables de la semana. Considerar la asignación de recursos y si es que hay actividades que se traslapen. | Tiempo establecido en la herramienta de estimaciones | Líder de proyecto |
|  | Establecer el costo | El cálculo del costo incluirá la evaluación de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto. | Costo del proyecto en la herramienta de estimaciones | Líder de proyecto |
|  | Identificar riesgos | En esta etapa, se identifican posibles riesgos. En caso de identificarse riesgos, se registran para dar seguimiento. Fin del procedimiento. | Riesgos registrados en la matriz de riesgos y oportunidades | Líder de proyecto |

# Guías de adaptación

Sirven para adaptar una actividad o plantilla al procedimiento estándar por solicitud del cliente, y solo para ese caso, dando así flexibilidad al procedimiento.

| ### No. | ### Número de actividad | Guía de adaptación |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### No aplica | No aplica |
| ### 2. |  |  |

# Información del documento

Historial de versiones

Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar este apartado.

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa | 1.0 | Creación del procedimiento | Nombre y apellido |
|  | Número de la versión v.v. | Descripción de los cambios realizados en el documento |  |