## 1.-Históricos
Cliente: | Nombre del cliente
Proyecto: | Nombre del proyecto
Información histórica de referencia
Indique el nombre del proyecto o proyectos de referencia revisados
Nombre del proyecto |  |  | Aspectos considerados
Proyecto de Referencia 1
Proyecto de Referencia 2
Proyecto de Referencia 3
Proyecto de Referencia 4
Secuencia Fibonacci
0 + 1 | 1 | Fácil
1 + 1 | 2
1 + 2 | 3
2 + 3 | 5
3 + 5 | 8
5 + 8 | 13
8 + 13 | 21
13 + 21 | 34
21 + 34 | 55
34 + 55 | 89
55 + 89 | 144 | Díficil
Note on B6: En esta sección se debe hacer referencia a las estimaciones de otros proyectos en base a los cuales se realizó las estimaciones iniciales del proyecto. Ver la información historica de los proyectos en la carpeta métricas del repositorio del SGC.
Note on F8: Aspectos que se consideraron del proyecto para la estimación.

## 2.-Round 1
Tabla de estimación (round 1)
Desviación estandar aceptada: <= 10%
Identificador | Enunciado de historia | Prioridad | Tamaño esperado | [8 empty] | Observaciones
|  |  | Estimador 1 | Estimador 2 | Estimador 3 | Sprint | Maximo | Valor medio | Minimo | desviación (%) | ¿Se acepta?
xxxx-xxxx-xxx1 | Como un [vendedor], necesito [ver el historial de compras del cliente], con la finalidad de [ofrecerle productos relacionados] | Media | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5.3333 | 3 | 50% | No | Se coincide que tiene un grado de dificultad bajo pero aun no se ponen de acuerdo el nivel de dificultad.
xxxx-xxxx-xxx2 | Como un [vendedor], necesito [ver el inventario en tiempo real], con la finalidad de [ofrecer productos que estén disponibles] | Media | 5 | 13 | 8 | 2 | 13 | 8.6667 | 5 | 50% | No | Modificar el inventario en tiempo real involucra difícultades de red para los usuarios al momento de actualizar.
xxxx-xxxx-xxx3 | Como un [vendedor], necesito [ver el historial de precios del producto], con la finalidad de [ofrecer precios competitivos] | Baja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx4 | Como un [vendedor], necesito [metricas de ventas], con la finalidad de [identificar productos más vendidos] | Alta | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5.3333 | 3 | 50% | No | No se llegó a un acuerdo por parte de los estimadores, ya que uno dice que se tiene historial con esa programación y otro que es más complejo de lo que parece por la lectura de los datos de ventas registrados.
xxxx-xxxx-xxx5 | Como un [vendedor], necesito [ver historial de devoluciones por producto], con la finalidad de [identificar produtos más defectuosos] | Media | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx6 | Como un [vendedor], necesito [enviar correos o whatsapps personalizados a los clientes], con la finalidad de [reforzar en contacto con clientes potenciales] | Baja | 8 | 21 | 13 | 3 | 21 | 14 | 8 | 50% | No | No se llegó a un acuerdo po rparte de los estimadores porque el estimador 3 menciona la díficultad que implica conectarse con whatsapp y el respaldo de las converzaciones.
xxxx-xxxx-xxx7 | Como un [administrador], necesito [otorgar permisos para acceder a la información de nuestros clientes], con la finalidad de [preservar la seguridad de la información de nuestros clientes] | Alta | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx8 | Como un [Cliente], necesito [agregar al carrito los productos que quiero], con la finalidad de [comprar varios productos al mismo tiempo] | Alta | 21 | 13 | 8 | 2 | 21 | 14 | 8 | 50% | No | Se conocen los elementos necesarios, pero al no conocer la cantidad exacta de elementos de credito que se puede otorgar al cliente no se a llegado a un acuerdo por parte del estimador 3
xxxx-xxxx-xxx9 | Como un [cliente], necesito [registrar mis datos de facturación], con la finalidad de [resivir mis facturas en el correo electrónico] | Alta | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx10 | Como un [responsable de envios], necesito [poder informar el estado del producto una vez enviado], con la finalidad de [mantener informado al cliente] | Media | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 50% | No | Todos coinciden que es simple pero no en qué tán simple es.
Note on M3: Cuando no se llega a un acuerdo por parte de los expertos se debe explicar el motivo.
Note on H4: Si no se logra llegar a un acuerdo la estimación más grande es la que se tomara en cuenta.
Note on K4: Pedro Alatorre: La fórmula compara la diferencia entre el valor máximo y el valor medio, así como la diferencia entre el valor medio y el valor mínimo, y luego calcula el porcentaje de variación en relación al valor medio. Este cálculo puede proporcionar una indicación de la dispersión o variabilidad en la estimación realizada por el equipo. Si el porcentaje de variación es alto, podría indicar que hay una gran diferencia entre las estimaciones individuales del equipo, lo que puede requerir una mayor discusión y clarificación. Por otro lado, si el porcentaje de variación es bajo, significa que las estimaciones son más consistentes y hay un acuerdo generalizado en la estimación de la historia de usuario.

## 3.-Round 2
Tabla de estimación (round 2)
Desviación estandar aceptada: <= 10%
Identificador | Enunciado de historia | Prioridad | Tamaño esperado | [8 empty] | Observaciones
|  |  | Estimador 1 | Estimador 2 | Estimador 3 | Sprint | Maximo | Valor medio | Minimo | desviación (%) | ¿Se acepta?
xxxx-xxxx-xxx1 | Como un [vendedor], necesito [ver el historial de compras del cliente], con la finalidad de [ofrecerle productos relacionados] | Media | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx2 | Como un [vendedor], necesito [ver el inventario en tiempo real], con la finalidad de [ofrecer productos que estén disponibles] | Media | 5 | 13 | 8 | 2 | 13 | 8.6667 | 5 | 50% | No | Dos estimadores estan de acuerdo pero el 3ro menciona que la actualización sigue siendo un factor que no se esta concideranro detenidamente.
xxxx-xxxx-xxx3 | Como un [vendedor], necesito [ver el historial de precios del producto], con la finalidad de [ofrecer precios competitivos] | Baja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx4 | Como un [vendedor], necesito [metricas de ventas], con la finalidad de [identificar productos más vendidos] | Alta | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx5 | Como un [vendedor], necesito [ver historial de devoluciones por producto], con la finalidad de [identificar produtos más defectuosos] | Media | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx6 | Como un [vendedor], necesito [enviar correos o whatsapps personalizados a los clientes], con la finalidad de [reforzar en contacto con clientes potenciales] | Baja | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx7 | Como un [administrador], necesito [otorgar permisos para acceder a la información de nuestros clientes], con la finalidad de [preservar la seguridad de la información de nuestros clientes] | Alta | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx8 | Como un [Cliente], necesito [agregar al carrito los productos que quiero], con la finalidad de [comprar varios productos al mismo tiempo] | Alta | 21 | 13 | 8 | 2 | 21 | 14 | 8 | 50% | No | Se conocen los elementos necesarios, pero al no conocer la cantidad exacta de elementos de credito que se puede otorgar al cliente no se a llegado a un acuerdo por parte del estimador 3
xxxx-xxxx-xxx9 | Como un [cliente], necesito [registrar mis datos de facturación], con la finalidad de [resivir mis facturas en el correo electrónico] | Alta | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx10 | Como un [responsable de envios], necesito [poder informar el estado del producto una vez enviado], con la finalidad de [mantener informado al cliente] | Media | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0% | Yes | N/A
Note on M3: Cuando no se llega a un acuerdo por parte de los expertos se debe explicar el motivo.

## 4.-Round 3
Tabla de estimación (round 3)
Desviación estandar aceptada: <= 10%
Identificador | Enunciado de historia | Prioridad | Tamaño esperado | [8 empty] | Observaciones
|  |  | Estimador 1 | Estimador 2 | Estimador 3 | Sprint | Maximo | Valor medio | Minimo | desviación (%) | ¿Se acepta? |  | Calificación por sprint | 1 | 2 | 3
xxxx-xxxx-xxx1 | Como un [vendedor], necesito [ver el historial de compras del cliente], con la finalidad de [ofrecerle productos relacionados] | Media | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0% | Yes | N/A |  | 26 | 26 | 24
xxxx-xxxx-xxx2 | Como un [vendedor], necesito [ver el inventario en tiempo real], con la finalidad de [ofrecer productos que estén disponibles] | Media | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 0% | Yes | Dos estimadores estan de acuerdo pero el 3ro menciona que la actualización sigue siendo un factor que no se esta concideranro detenidamente.
xxxx-xxxx-xxx3 | Como un [vendedor], necesito [ver el historial de precios del producto], con la finalidad de [ofrecer precios competitivos] | Baja | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx4 | Como un [vendedor], necesito [metricas de ventas], con la finalidad de [identificar productos más vendidos] | Alta | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx5 | Como un [vendedor], necesito [ver historial de devoluciones por producto], con la finalidad de [identificar produtos más defectuosos] | Media | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx6 | Como un [vendedor], necesito [enviar correos o whatsapps personalizados a los clientes], con la finalidad de [reforzar en contacto con clientes potenciales] | Baja | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx7 | Como un [administrador], necesito [otorgar permisos para acceder a la información de nuestros clientes], con la finalidad de [preservar la seguridad de la información de nuestros clientes] | Alta | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx8 | Como un [Cliente], necesito [agregar al carrito los productos que quiero], con la finalidad de [comprar varios productos al mismo tiempo] | Alta | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 28.57% | No | No se llego a un acuerdo, pero se considerarán 5 pts por ser el número más alto.
xxxx-xxxx-xxx9 | Como un [cliente], necesito [registrar mis datos de facturación], con la finalidad de [resivir mis facturas en el correo electrónico] | Alta | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0% | Yes | N/A
xxxx-xxxx-xxx10 | Como un [responsable de envios], necesito [poder informar el estado del producto una vez enviado], con la finalidad de [mantener informado al cliente] | Media | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0% | Yes | N/A
Sumatoría de Tamaño esperado |  |  | 76 | 76 | 73
Note on M6: Cuando no se llega a un acuerdo por parte de los expertos se debe explicar el motivo.

## 5.-Resumen estimación de tamaño
Resumen
Pivote | Actualizaciones online en base de datos de manera instantanea |  |  | Ejemplo: 8 pts.de historia
Equipo | 28 pts por sprint. |  |  | El sprint 2 y 3 nos dan margen de error indirectametne.
Sprint | PHU | Total puntos
1 | 26 | 76
2 | 26
3 | 24
Puntos totales | 76 | 76 | 73
Resultado Tamaño | 76
Tablas de datos
Lenguaje | Horas PF promedio
Java | 6
RESULTADO
Estimación→ | Esfuerzo | 456 | hrs
Note on A3: Historia de usuario que no sea tan pequeña y ni tan grande y que todo el equipo tenga claro la dimensión de ese pivote.
Note on A5: Agregar más sprint de ser necesario
Note on B5: Puntos historia de usuario. Se registra de manera manual el resultado de cada sprint
Note on A10: Este formato esta planeado para 3 expertos, en caso de ser más expertos agragar la(s) columna(s) necesarias y verificar resultados en la sumatoria.
Note on B11: Cuando el resultado es uniforme (todos los expertos coinciden en el temaño) será el mismo resultado en totales como en tamaño. Cuando llegue a existir una pequeña variación se mostrará la cantidad más alta. Nota: en teoría debería ser resultados uniformes siempre
Note on B15: Son las horas promedio que se dedican para cumplir con un punto de función

## 6.-Estimación esfuerzo y costo
Desglose de horas por actividad
Actividades |  |  | Horas | % | Días hombre
Análisis |  |  | 91.2 | 20% | 15.2
Diseño |  |  | 91.2 | 20% | 15.2
Construcción |  |  | 456 | 40% | 76
Pruebas |  |  | 91.2 | 20% | 15.2
Total |  |  | 729.6 | 100% | 121.6
DPM |  | Horas efectivas de trabajo |  | Días totales (red) |  | Plazo en meses
21.5 |  | 6 |  | 122 |  | 6
Costos
Rol |  | Costo por mes
Líder de proyecto |  | 100
Líder técnico | LT | 200
Analista | AN | 100
Arquitecto | AR | 100
Desarrollador |  | 200
Tester | DE | 300
Total |  | 6000
Otros conceptos
Conceptos |  |  | Costo
Compras |  |  | 100
Licencias |  |  | 200
Formación |  |  | 1000
Consumibles |  |  | 120
Total |  |  | 1420
| Presupuesto total |  | 7420
| Análisis |  | Razonamiento o base para la estimación y motivo de ajuste en la estimación. Describir el fundamento de las estimaciones de esfuerzo, duración y costo, para que proporcionen el contexto para el uso de datos históricos.
Note on F3: Estos porcentajes se ajustarán de acuerdo con la información de cada proyecto y a los históricos.
Note on B11: Días por persona/mes <Ingrese el factor de conversión que se usará para convertir meses-persona de esfuerzo en días-persona de esfuerzo, estos son los días laborales de la semana.> Nota: el valor predeterminado es 21.5 días establecido por nómina.
Note on D11: Horas efectivas de trabajo.
Note on F11: Días redo

## Lista (hidden)
Prioridad
Alta
Media
Baja