## Historial de versiones
Logo de la empresa
Este documento tiene un alcance a nivel Proyecto
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2023-11-15 | 1 | Se actualizaron los colores del de las tablas para hacerlo visiblemente más intuitivo | José Carlos Peréz Peréz
Si detectaste el 30 de feb. Felicidades
No detectaste el 30 de feb. Jalas con las cocas

## 1.-Análisis de decisión
Participantes
Registro de Decisión | [5 empty] | Participantes de la Decisión |  |  | Puesto | Rol
ID: |  | SW_ARQ_2 |  |  |  | Pablo Pérez Prado |  |  | líder de proyecto | Líder de decisión
Objetivo: |  | Cambiar programa para desarrollo de software |  |  |  | Carlos Cárdenas Cruz |  |  | Gerente de proyectos | Aprobador
[6 empty] | Sandra Sánchez Solis |  |  | Analista | Facilitador
Fase / Temática: |  | Requisitos | Fecha inicio: | 30/02/2022 |  | Raúl Robledo Ríos |  |  | Codificador | Facilitador
Nivel: |  | Proyecto | Fecha fin: | 02/03/2022 |  | Andrea Almanza Alcaraz |  |  | Tester | Facilitador
Criterios de Decisión
Importancia (peso) | Criterio (Ordenados en nivel de importancia) |  | Escala / Rango | Valoración
5 | Precio |  | 1 a 10 | 1 alto costo, 10 bajo costo
4 | Nivel de riesgo |  | 1 a 5 | 1 alto, 5 bajo
3 | Facilidad de uso |  | 1 a 5 | 1 compleja, 5 fácil
2 | Velocidad de respuesta |  | 1 a 5 | 1 lenta, 5 rápida
1 | Cantidad de controles |  | 1 a 5 | 1 escasa, 5 abundante
Resultado de análisis |  | La alternativa elegida fue Jalato
Evaluación de alternativas
Criterios |  | Importancia (factor) | GilHub |  | Jalato |  | Goocode
|  |  | Escala/ Rango | Total | Escala/ Rango | Total | Escala/ Rango | Total
Precio |  | 5 | 3 | 15 | 5 | 25 | 4 | 20
Nivel de riesgo |  | 4 | 5 | 20 | 3 | 12 | 4 | 16
Facilidad de uso |  | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6
Velocidad de respuesta |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10
Cantidad de controles |  | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2
Total |  |  | 48 |  | 59 |  | 54
Solución elegida | La elección fue por "Goocode" por elección del cliente
Justificación | La mejor alternativa fue "Jalato" pero se eligió la opción de "Goocode" por petición del cliente
Método de evaluación
Criterio |  | Método |  | Resultados de evaluación
Precio |  | Comparación |  | www.gilhub.com/precios Cotización por parte de Jalato ($xxxxx.xx) www.goocode.com/precios
Nivel de riesgo |  | Opinión de un experto |  | En una escala de 1 a 100 Gilhub 35 Jalato 15 goocode 25
Facilidad de uso |  | Comparación |  | www.gilhub.com/Especificaciones_de_uso Videoconferencia de presentación de software www.gilhub.com/Especificaciones_de_uso
Velocidad de respuesta |  | Opinión de un experto |  | En una escala de 1 a 100 Gilhub 35 Jalato 15 goocode 27
Cantidad de controles |  | Pruebas |  | www.gilhub.com/www.gilhub.com/Especificaciones_de_uso/exhibición_de_pruebas Videoconferencia de presentación de software Demo gratuito
Note on E42: Estos son ejemplos con la intención de demostrar que no tiene que ser solo una opción, siempre y cuando se cumpla con el método

## Registro de decisiones (hidden)
Logo de la empresa
Registro de decisiones
Nro. | Nivel | Proyecto | Área | Aprobador | Nombre de decisión | Descripción
1 | Proyecto / Organizacional / Servicio | <Nombre del proyecto, en caso de que el nivel sea organizacional> | <Área o departamento involucrada> | <Nombre y apellido> | <Leyenda identificatoria del asunto sobre el que se decide> | <Descripción del asunto sobre el que se va a decidir>
2
3
4
5
n
Separar en otro Doc.
Note on C5: Nombre del proyecto