## Historial de versiones
Logo de la empresa
Este documento tiene un alcance a nivel Proyecto
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2026-01-01 | Versión 1.0 | Creación del documento | Carlos Quintero N.
27/07/2026 | Versión 1.1 | Revisión general de consistencia de la sesión: se corrige el error de celda "#VALUE!" (x2). | Carlos Quintero N.

## 1.-Análisis de decisión
Logo de la empresa
Participantes
Registro de Decisión | [5 empty] | Participantes de la Decisión |  |  | Puesto | Rol
ID: |  | SW_ARQ_2 |  |  |  | Carlos Quintero Nava |  |  | Líder de proyecto | Líder de decisión
Objetivo: |  | Cambiar programa para desarrollo de software |  |  |  | Oscar Vera G. |  |  | Gerente de proyectos | Aprobador
[6 empty] | Carlos Quintero Nava |  |  | Analista | Analista
Fase / Temática: |  | Requisitos | Fecha inicio: |  |  | Carlos Quintero Nava |  |  | Codificador | Desarrollador
Nivel: |  | Proyecto | Fecha fin: |  |  | A definir |  |  | Tester | Tester
Criterios de Decisión
Importancia (peso) | Criterio (Ordenados en nivel de importancia) |  | Escala / Rango | Valoración
5 | Precio |  | 1 a 10 | 1 alto costo, 10 bajo costo
4 | Nivel de riesgo |  | 1 a 5 | 1 alto, 5 bajo
3 | Facilidad de uso |  | 1 a 5 | 1 compleja, 5 fácil
2 | Velocidad de respuesta |  | 1 a 5 | 1 lenta, 5 rápida
1 | Cantidad de controles |  | 1 a 5 | 1 escasa, 5 abundante
Resultado de análisis |  | La alternativa elegida fue Jalato
Evaluación de alternativas
Criterios |  | Importancia (factor) | GilHub |  | Jalato |  | Goocode
|  |  | Escala/ Rango | Total | Escala/ Rango | Total | Escala/ Rango | Total
Precio |  | 5 | 3 |  | 5 |  | 4
Nivel de riesgo |  | 4 | 5 |  | 3 |  | 4
Facilidad de uso |  | 3 | 2 |  | 3 |  | 2
Velocidad de respuesta |  | 2 | 2 |  | 4 |  | 5
Cantidad de controles |  | 1 | 3 |  | 5 |  | 2
Total
Solución elegida | La elección fue por "Jalato" por tener el mayor puntaje (59 puntos).
Justificación | La mejor alternativa según el puntaje obtenido fue "Jalato" (59 puntos, frente a 54 de Goocode y 48 de GilHub), por lo que fue la opción elegida.
Método de evaluación
Criterio |  | Método |  | Resultados de evaluación
Precio |  | Comparación |  | www.gilhub.com/precios Cotización por parte de Jalato ($xxxxx.xx) www.goocode.com/precios
Nivel de riesgo |  | Opinión de un experto |  | En una escala de 1 a 100 Gilhub 35 Jalato 15 goocode 25
Facilidad de uso |  | Comparación |  | www.gilhub.com/Especificaciones_de_uso Videoconferencia de presentación de software www.gilhub.com/Especificaciones_de_uso
Velocidad de respuesta |  | Opinión de un experto |  | En una escala de 1 a 100 Gilhub 35 Jalato 15 goocode 27
Cantidad de controles |  | Pruebas |  | www.gilhub.com/www.gilhub.com/Especificaciones_de_uso/exhibición_de_pruebas Videoconferencia de presentación de software Demo gratuito
Note on E42: Estos son ejemplos con la intención de demostrar que no tiene que ser solo una opción, siempre y cuando se cumpla con el método

## Registro de decisiones (hidden)
Logo de la empresa
Registro de decisiones
Nro. | Nivel | Proyecto | Área | Aprobador | Nombre de decisión | Descripción
1 | Proyecto / Organizacional / Servicio | <Nombre del proyecto, en caso de que el nivel sea organizacional> | <Área o departamento involucrada> | <Nombre y apellido> | <Leyenda identificatoria del asunto sobre el que se decide> | <Descripción del asunto sobre el que se va a decidir>
2
3
4
5
n
Separar en otro Doc.
Note on C5: Nombre del proyecto