Índice

1.	Propósito	3

2.	Alcance	3

3.	Ciclo de vida iterativo e incremental	3

4.	Uso recomendado para este ciclo de vida	3

4.1.	Iteración	3

4.2.	Duración de las iteraciones	3

5.	Fases del ciclo de vida	4

5.1.	Diagrama del ciclo de vida	4

6.	Fase de planeación	4

6.1.	Documentos que se generan	4

6.2.	Roles que intervienen	4

6.3.	Procedimientos que se ejecutan	4

7.	Fase de ejecución	4

7.1.	Monitoreo y control	5

7.2.	Documentos que se generan	5

7.3.	Roles que intervienen	5

7.4.	Procedimientos que se ejecutan	5

7.5.	Análisis	5

7.5.1.	Documentos que se generan	5

7.5.2.	Roles que intervienen	5

7.5.3.	Procedimientos que se ejecutan	5

7.6.	Diseño	6

7.6.1.	Documentos que se generan	6

7.6.2.	Funciones que intervienen	6

7.6.3.	Procedimientos que se ejecutan	6

7.7.	Construcción	6

7.7.1.	Documentos que se generan	6

7.7.2.	Funciones que intervienen	6

7.7.3.	Procedimientos que se ejecutan	6

7.8.	Pruebas	6

7.8.1.	Documentos que se generan	7

7.8.2.	Funciones que intervienen	7

7.8.3.	Procedimientos que se ejecutan	7

7.9.	Entrega	7

7.9.1.	Documentos que se generan	7

7.9.2.	Funciones que intervienen	7

7.9.3.	Procedimientos que se ejecutan	7

8.	Fase de cierre	7

8.1.	Documentos que se generan	7

8.2.	Funciones que intervienen	7

8.2.1.	Procedimientos que se ejecutan	7

Información del documento	8

# Propósito

El propósito de este documento es presentar las características distintivas del ciclo de vida iterativo e incremental, identificando sus fases, y proporcionando directrices para determinar cuándo es recomendable su utilización.

# Alcance

Este documento tiene un alcance a nivel organizacional, aplicando a todos los proyectos de desarrollo de software que cumplen con ciertas características.

# Ciclo de vida iterativo e incremental

El ciclo de vida es iterativo porque conlleva dividir el proceso en iteraciones o ciclos repetitivo. Siendo la característica fundamental que cada una de esas iteraciones finalice con una versión entregable operativa para el cliente, pudiendo de esa forma utilizar la experiencia y los resultados obtenidos en cada versión para mejorar o corregir la versión resultante de la siguiente iteración.

Es incremental porque cada iteración va aumentando la cantidad de funcionalidad desarrollada para el producto, refinando gradualmente las decisiones estratégicas y tácticas, convergiendo hacia una solución que cumple con los requisitos exigidos.

Este ciclo de vida se define en fases (momentos de evolución del proyecto).

# Uso recomendado para este ciclo de vida

El enfoque del ciclo de vida iterativo e incremental es especialmente útil en proyectos de software donde los requisitos no están completamente definidos desde el principio o cuando la tecnología y el entorno son propensos a cambios. El ciclo de vida iterativo e incremental permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad a medida que se desarrolla el proyecto, lo que a menudo conduce a un producto final de mayor calidad y satisfacción de los interesados

## Iteración

Una iteración es un esfuerzo de trabajo en un proyecto que recorre varias etapas de desarrollo (no necesariamente todas), y al final del cual se ha incrementado el material disponible sobre el sistema.

Cada iteración tiene una serie de flujos de trabajo: planeación, análisis, diseño, construcción, pruebas y entrega.

En algunos casos se puede tener una iteración para:

- construir un prototipo para convencer de que la idea es buena

- construir un prototipo para mitigar un riesgo importante (nueva tecnología o nuevo algoritmo)

## Duración de las iteraciones

Duración recomendada de cada iteración es de 2 semanas.

Mantener una duración de iteración consistente en todo el proyecto facilita la planificación y la gestión. Por ejemplo, si decides que cada iteración durará 2 semanas, trata de mantener esa duración en todo el proyecto. Se considera la complejidad y el tamaño del proyecto. Para proyectos más pequeños o menos complejos, iteraciones más cortas pueden ser apropiadas, mientras que proyectos más grandes pueden beneficiarse de iteraciones ligeramente más largas.

# Fases del ciclo de vida

Una fase es un intervalo de tiempo entre dos hitos importantes del proceso, cuando se cumple un conjunto de objetivos bien definidos, se completan los artefactos y se toman las decisiones sobre si pasar a la siguiente fase. El ciclo de vida está compuesto por las siguientes fases:

- Planeación

- Ejecución

- Cierre

## Diagrama del ciclo de vida

# Fase de planeación

Durante esta fase, se revisa el enunciado de trabajo, las tareas necesarias para proporcionar los entregables del contrato y las estimaciones registradas para desarrollar, la gestión del presupuesto y las actualizaciones del cronograma.

En esta fase, se crea el plan de proyecto, donde se definen los siguientes aspectos: las actividades a realizar en el proyecto, se elabora el cronograma, se identifican los recursos necesarios, se aborda la participación de las partes interesadas, se evalúan las necesidades de capacitación y se determina la cantidad de iteraciones que se requieren para el proyecto.

Además, se planifican las pruebas y se identifican riesgos y oportunidades. Finalmente, el plan de proyecto al cliente, al equipo de trabajo y los responsables de los planes involucrados para obtener su compromiso.

## Documentos que se generan

- Plan de proyecto

- Gestión de pruebas – incluye el plan de pruebas

- Matriz de riesgos y oportunidades

- Minuta de reunión de arranque del proyecto

- Cronograma del proyecto

## Roles que intervienen

- Líder del proyecto

- Líder técnico

## Procedimientos que se ejecutan

- PR-Planeación

- PR-Estimación, se ejecuta en esta fase al solicitar un cambio.

# Fase de ejecución

El objetivo de la fase de ejecución es llevar a cabo la implementación del plan de proyecto, la cual involucra la ejecución de las siguientes subfases que se describen a continuación.

## Monitoreo y control

En esta subfase, que se ejecuta simultáneamente con las demás, el objetivo es evaluar el progreso del proyecto mediante revisiones con el equipo de trabajo. Se informa a los clientes sobre el estado actual, identificando desviaciones, problemas y riesgos. Se investigan las causas de los problemas, si corresponde, para determinar las acciones correctivas necesarias. Además, se analizan las solicitudes de cambio y se recopilan métricas para evaluar el rendimiento del proyecto de acuerdo con el plan de mediciones establecido.

## Documentos que se generan

- Informe de estado del proyecto al cliente

- Informe estado del proyecto interno

- Seguimiento a desviaciones

- Concentrado de control de cambios

- Minutas de reunión

- Matriz de riesgos y oportunidades

## Roles que intervienen

- Líder del proyecto

- Líder técnico

- Equipo de trabajo

## Procedimientos que se ejecutan

- PR-Monitoreo

## Análisis

El análisis de requisitos se realiza con el objetivo de garantizar que los requisitos funcionales y los atributos de calidad satisfagan las necesidades, expectativas, restricciones e interfaces establecidas por el cliente. Este proceso involucra la identificación de requisitos derivados, la creación de diagramas y la priorización de los requisitos.

La especificación de requisitos se somete a una revisión por pares para asegurar la claridad de estos. Además, se validan los requisitos con el cliente mediante prototipos para garantizar que el software funcione de manera efectiva en el entorno donde será utilizado. Se comienza a realizar el manual de usuario.

### Documentos que se generan

- Especificación de requisitos

- Casos de uso

- RXP especificación de requisitos

- Validación de requisitos

- Manual de usuario

### Roles que intervienen

- Analista

- Líder técnico

### Procedimientos que se ejecutan

- PR-Gestión de requisitos

- PR-Revisión por pares

## Diseño

El diseño consiste en transformar los requisitos en una arquitectura detallada y detallado del software. Este diseño es esencial para crear el software y garantizar que cumpla con los requisitos funcionales y los atributos de calidad (requisitos no funcionales).

La arquitectura y el diseño detallado se someten a revisión por pares para garantizar su eficacia. Además, se documentan los manuales de mantenimiento y de operaciones, los cuales también se someten a revisión por pares. En esta subfase, también se diseñan los casos de prueba que se ejecutarán durante las pruebas y se establece la estrategia que se utilizará para hacer la integración de los componentes.

### Documentos que se generan

- Diseño de software

- Manual de operaciones

- Manual de mantenimiento

- RXP de diseño de software

- RXP manuales técnicos

- Casos de prueba

- Estrategia de integración

### Funciones que intervienen

- Arquitecto

- Líder técnico

### Procedimientos que se ejecutan

- PR-Diseño de software

- PR-Revisión por pares

## Construcción

Se construye el software siguiendo la estrategia de integración y de acuerdo con el diseño detallado, asegurando que cumpla con los requisitos. Se realizan pruebas unitarias para garantizar el funcionamiento correcto de cada componente individual. Luego, se lleva a cabo la integración de los componentes desarrollados, seguida de pruebas de integración para verificar el correcto funcionamiento de los componentes en conjunto.

### Documentos que se generan

- Reporte de pruebas unitarias

- Checklist de integración

- Gestión de pruebas- se registran los resultados de las pruebas de integración

### Funciones que intervienen

- Líder técnico

- Desarrollador

### Procedimientos que se ejecutan

- PR-Construcción

## Pruebas

Se realizan las pruebas al software con el propósito de verificar que funcionamiento de acuerdo con las especificaciones establecidas y para asegurarse de que funcionará en el entorno de uso. Los defectos identificados se registran y se resuelven. Además, se incluyen imágenes en el manual de usuario como parte de su finalización y este manual se somete a una revisión por pares.

### Documentos que se generan

- Gestión de pruebas

- Gestión de incidencias

- Manual de usuario

### Funciones que intervienen

  - Tester

  - Líder técnico

  - Desarrollador

  - Analista

### Procedimientos que se ejecutan

- PR-Pruebas

- PR-Revisión por pares

## Entrega

El objetivo es entregar el software al cliente para su instalación en el entorno de uso. El cliente realiza pruebas con el fin de asegurar que se cumplan los criterios de aceptación de los requisitos establecidos. Los defectos identificados se registran y se resuelven.

### Documentos que se generan

- Formulario de entrega

### Funciones que intervienen

  - Líder técnico

  - Líder del proyecto

  - Desarrollador

  - Tester

### Procedimientos que se ejecutan

  - PR-Entrega

# Fase de cierre

En esta fase, se formaliza el cierre del proyecto, revisando que no haya pendientes en las entregas al cliente y se llevan a cabo lecciones aprendidas.

## Documentos que se generan

- Lecciones aprendidas

## Funciones que intervienen

  - Líder técnico

  - Líder del proyecto

  - Equipo de trabajo

### Procedimientos que se ejecutan

  - PR-Cierre del proyecto

# Información del documento

Historial de versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/01/2026 | 1.1 | Generación del documento | Carlos Quintero N. |