## PMO - Costos
Proyecto: | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS
Cliente: | ISSSTE
Responsible: | Carlos Quintero Nava
|  |  | Mano de obra |  |  | Materiales |  | Licencias |  | Capacitación |  |  |  | Fijo |  |  |  | BALANCE
|  |  | Planeadas | Reales | $/H | Unidades | $/Unidad | Unidades | $/Unidad | Unidades | $/Unidad | Viajes | Herramientas |  | Misc. | Presupuestado | REAL | Ahorro/Gasto
WBS | Tareas del proyecto | Asignado: | [13 empty] | 320000 | 0 | 320000
1 | Análisis | Carlos Quintero Nava | 95.15 |  | 240.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22857.14 | 0 | 22857.14
2 | Diseño | Carlos Quintero Nava | 190.3 |  | 240.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45714.29 | 0 | 45714.29
3 | Construcción | Carlos Quintero Nava | 951.5 |  | 240.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228571.43 | 0 | 228571.43
4 | Pruebas | Rodolfo Hernández L. | 95.15 |  | 240.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22857.14 | 0 | 22857.14
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000