## Información del documento
#VALUE!
Alcance a nivel proyecto
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
27/07/2026 | 1.0 | Creación de la matriz de trazabilidad con los 22 requisitos funcionales del proyecto Portabilidad de Derechos Pensionarios ISSSTE-IMSS. | Carlos Quintero (Four Js)
Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar está hoja.

## Matriz de trazabilidad
Matriz de trazabilidad
ID del requisito | ID de requisitos asociados | Descripción del requisito | Casos de uso | Referencia al documento de arquitectura | Componente de software | Caso de prueba | Estado | CC 1 | CC 2 | CC <n> | Observaciones
RF-01 |  | El sistema deberá permitir el acceso al módulo de portabilidad únicamente mediante invocación desde los portales institucionales SINAVID-OV o SIPE-AV, recibiendo como parámetros la CURP, el tipo de sistema de origen y el usuario que invoca el módulo, todos ellos encriptados. | UC-01, UC-03 | FJL-F06, sección 3 (Portales de acceso) | mSolicitudPortabilidad.4gl; mServidorWS.4gl | FJL-F13, sección 2 (Captura y validación de identidad) | Validado | Adición
RF-02 | RF-01 | El sistema deberá rechazar la ejecución fuera de los portales autorizados, mostrando un mensaje que indique que el servicio solo está disponible desde SINAVID-OV o SIPE-AV. | UC-01 | FJL-F06, sección 3 (Portales de acceso) | mSolicitudPortabilidad.4gl | FJL-F13, sección 2 (Captura y validación de identidad) | Validado | Adición
RF-03 |  | El sistema deberá recuperar y presentar automáticamente, a partir de la CURP recibida, los datos del derechohabiente: nombre completo, Número ISSSTE, fecha de nacimiento, antigüedad/tiempo cotizado, régimen de pensión y situación de afiliación. | UC-01 | FJL-F06, sección 3 (Módulo de Transferencia de Derechos) | mSolicitudPortabilidad.4gl | FJL-F13, sección 2 (Captura y validación de identidad) | Validado | Adición
RF-04 | RF-03 | El sistema deberá validar la CURP contra el servicio oficial de RENAPO, incluyendo una consulta detallada cuando la consulta simple no sea concluyente. | UC-01 | FJL-F06, sección 4 (RENAPO) | mClienteCURP.4gl; mClienteCURPDetalle.4gl | FJL-F13, sección 2 (Captura y validación de identidad) | Validado | Adición
RF-05 | RF-03, RF-04 | El sistema deberá impedir continuar el trámite cuando la situación de afiliación sea "Finado" o el estatus de vigencia sea indeterminado, generando el documento de rechazo correspondiente. | UC-01, UC-08 | FJL-F06, sección 3 (Módulo de Transferencia de Derechos) | lSolicitudPortabilidad.4gl | FJL-F13, sección 2 (Captura y validación de identidad) | Validado | Adición
RF-06 |  | El sistema deberá capturar y validar el NSS del instituto receptor (11 dígitos), el correo electrónico (formato válido) y el teléfono (10 dígitos). | UC-01 | FJL-F06, sección 3 (Módulo de Transferencia de Derechos) | lSolicitudPortabilidad.4gl | FJL-F13, sección 2 (Captura y validación de identidad) | Validado | Adición
RF-07 |  | El sistema deberá impedir el registro de una nueva solicitud cuando ya exista una solicitud registrada para la misma CURP, mostrando el listado de solicitudes existentes para su consulta o descarga. | UC-01 | FJL-F06, sección 3 (Módulo de Transferencia de Derechos) | mSolicitudPortabilidad.4gl | FJL-F13, sección 2 (Captura y validación de identidad) | Validado | Adición
RF-08 | RF-07 | El sistema deberá permitir el registro de más de una solicitud de portabilidad para un mismo derechohabiente a lo largo del tiempo (re-portabilidad), en ambos sentidos del proceso, sin que un trámite anterior concluido, ni los periodos ya marcados como portados, constituyan un impedimento. | UC-09 | FJL-F07, sección 6 (Habilitación de la re-portabilidad) | mWS1ConsultaBasicaISSSTE.4gl; mWS3ConsultaRobustaISSSTE.4gl; mWS6AvisoEstatusTransferenciaISSSTE.4gl | FJL-F13, sección 6 (Re-portabilidad) | Validado | Adición | Modificación |  | Requisito incorporado en la versión 2.0.
RF-09 |  | El sistema deberá permitir firmar electrónicamente la solicitud mediante la carga del certificado, la llave privada y la contraseña del e.firma/FIEL del solicitante, invocando de forma automática el servicio de firma sin exponer ni permitir la manipulación directa de esos archivos. | UC-06 | FJL-F06, sección 3 (Almacenamiento temporal de firma) | lReporteSolicitud.4gl | FJL-F13, sección 3 (Firma electrónica) | Validado | Adición
RF-10 | RF-09 | El sistema deberá almacenar y transmitir en todo momento de forma encriptada el certificado, la llave privada y la contraseña utilizados para la firma, sin difundirlos por ningún medio. | UC-06 | FJL-F06, sección 5 (Seguridad) | lReporteSolicitud.4gl | FJL-F13, sección 3 (Firma electrónica) | Validado | Adición
RF-11 | RF-09 | El sistema deberá generar un folio único de solicitud y registrar la solicitud firmada en la base de datos institucional. | UC-01 | FJL-F06, sección 3 (BDUD) | mSolicitudPortabilidad.4gl | FJL-F13, sección 2 (Captura y validación de identidad) | Validado | Adición
RF-12 | RF-11 | El sistema deberá consultar, cuando la solicitud se origine en ISSSTE, el estatus básico y el detalle de periodos cotizados del derechohabiente ante IMSS (IMSS-WS1-EstatusAsegurado, IMSS-WS3-ConsultaPeriodos). | UC-02 | FJL-F06, sección 4 (IMSS) | lPeriodos.4gl; lPeriodosWS3.4gl | FJL-F13, sección 5 (Interoperabilidad) | Validado | Adición
RF-13 | RF-12 | El sistema deberá registrar, consultar y, en su caso, cancelar el trámite ante ProceSAR (PSAR-WS2-Consulta, PSAR-WS4-Insercion, PSAR-WS5-Cancelacion) como parte del proceso de portabilidad saliente. | UC-02 | FJL-F06, sección 4 (ProceSAR) | mSolicitudPortabilidad.4gl | FJL-F13, sección 5 (Interoperabilidad) | Validado | Adición
RF-14 | RF-12, RF-13 | El sistema deberá calcular el dictamen de beneficio pensionario combinando el tiempo cotizado en ambos institutos y la edad del derechohabiente (ISSSTE-WS7-DictamenBeneficioPensionario), determinando si el trámite procede o se cancela. | UC-04 | FJL-F06, sección 4 (Dictamen de Beneficio Pensionario) | mWs7DictamenBeneficioPensionario.4gl | FJL-F13, sección 5 (Interoperabilidad) | Validado | Adición
RF-15 | RF-14 | El sistema deberá, cuando el dictamen determine que existe beneficio pensionario, consultar los saldos preliminares del derechohabiente (ProceSAR) y consumir el servicio de la CNSF necesario para completar la determinación del beneficio. | UC-04 | FJL-F06, sección 4 (ProceSAR / CNSF) | archivos_CNSFws7.4gl | FJL-F13, sección 5 (Interoperabilidad) | Validado | Adición
RF-16 | RF-14 | El sistema deberá notificar a IMSS la conclusión del trámite (IMSS-WS6-ConclusionPortabilidad), indicando si fue procedente o cancelada, según el resultado del dictamen. | UC-05 | FJL-F06, sección 4 (IMSS) | mSolicitudPortabilidad.4gl | FJL-F13, sección 5 (Interoperabilidad) | Validado | Adición
RF-17 | RF-08 | El sistema deberá exponer los servicios necesarios para que IMSS pueda solicitar la portabilidad de un derechohabiente hacia ISSSTE: consulta básica, consulta robusta de periodos y aviso de estatus de transferencia. | UC-03 | FJL-F07, sección 5.2 (Servicios del proceso entrante) | mWS1ConsultaBasicaISSSTE.4gl; mWS3ConsultaRobustaISSSTE.4gl; mWS6AvisoEstatusTransferenciaISSSTE.4gl | FJL-F13, sección 5 (Interoperabilidad) | Validado | Adición
RF-18 | RF-08, RF-14 | El sistema deberá aplicar de manera uniforme, tanto en el proceso saliente como en el entrante, el catálogo de reglas de elegibilidad (régimen pensionario, marcas de impedimento, antigüedad, consistencia de periodos, trámites previos, entre otras). | UC-08 | FJL-F10 (Reglas de negocio) | lSolicitudPortabilidad.4gl; lPeriodos.4gl | FJL-F13, sección 4 (Reglas de negocio) | Validado | Adición
RF-19 | RF-09 | El sistema deberá generar dos documentos por cada solicitud: la Solicitud de Transferencia de Derechos y la Resolución de Transferencia de Derechos, que incluye resultado, motivo de rechazo, observaciones y sello digital del Instituto. | UC-06 | FJL-F06, sección 3 (Módulo de Transferencia de Derechos) | lReporteSolicitud.4gl; mGeneraReporte.4gl | FJL-F13, sección 3 (Firma electrónica) | Validado | Adición
RF-20 | RF-19 | El sistema deberá permitir consultar y descargar en cualquier momento las solicitudes previas de un derechohabiente y sus resoluciones asociadas, junto con el estatus vigente de cada trámite. | UC-07 | FJL-F06, sección 3 (BDUD) | mGeneraReporte.4gl | FJL-F13, sección 2 (Captura y validación de identidad) | Validado | Adición
RF-21 | RF-18 | El sistema deberá mantener un catálogo único, versionado y con clave oficial, de los motivos de rechazo u observación aplicables a cada proceso (saliente y entrante), incluyendo una descripción y una recomendación para el derechohabiente. | UC-08 | FJL-F10 (Reglas de negocio) | lSolicitudPortabilidad.4gl | FJL-F13, sección 4 (Reglas de negocio) | Validado | Adición
RF-22 |  | El sistema deberá registrar en bitácora todo marcado de periodos en la cuenta individual (BDUD) y todo cambio de estatus de una solicitud, con fines de trazabilidad y auditoría. | UC-01, UC-03 | FJL-F06, sección 3 (BDUD) | lPeriodos.4gl | FJL-F13, sección 2 (Captura y validación de identidad) | Validado | Adición
Note on E2: Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requisito.
Note on I2: Número de Control de cambio que afecta el requisito. Se deberá de generar una columna indicando el número de control de cambio. Indique: M=modificación en la especificación del requisito E=eliminación de requisito A=adicionaron especificaciones al requisito

## Listas (hidden)
Control de cambios
Eliminación
Modificación
Adición