## Información de documento
#VALUE!
Alcance proyecto
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
25/01/2026 | 1.0 | Generación del documento | Carlos Quintero N.
Si se cuenta con un sistema de versionado eliminar esta hoja

## 1.-Cronograma
Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | [11 empty] | Ene 2026 | [19 empty] | Feb-Mar 2026 | [19 empty] | Abr 2026 en adelante
[12 empty] | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  |  |  |  | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12
Iteración | Fase | # | Tarea | Dependencias | Responsable | Inicio (Planeado) | Inicio (Real) | Fin (Planeado) | Fin (Real) | Guías de ajuste aplicadas | Otras consideraciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
0 | Análisis de propuesta | 1 | Identificar stakeholders |  | Carlos Quintero Nava | 2026-01-25 |  | 2026-01-27 | bar: S1 1
|  | 2 | Obtener requisitos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-01-27 |  | 2026-01-29 | bar: S1 1
|  | 3 | Identificar NERIs |  | Carlos Quintero Nava | 2026-01-29 |  | 2026-02-01 | bar: S1 1
|  | 4 | Revisar y formalizar requisitos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-01 |  | 2026-02-03 | bar: S1 2
|  | 5 | Revisión por pares de Enunciado de trabajo |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-03 |  | 2026-02-05 | bar: S1 2
| Estimación | 6 | Calcular (Estimar) tamaño de proyecto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-05 |  | 2026-02-07 | bar: S1 2
|  | 7 | Estimar esfuerzo, tiempo y costo del proyecto, identificar riesgos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-07 |  | 2026-02-09 | bar: S1 2 to S1 3
|  | 8 | Reunión de planeación del sprint |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-09 |  | 2026-02-11 | bar: S1 3
| Especificación de requisitos | 9 | Especificar requisitos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-11 |  | 2026-02-14 | bar: S1 3
|  | 10 | Validar requisitos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-14 |  | 2026-02-16 | bar: S1 3 to S1 4
|  | 11 | Realizar auditoria de configuración a documentas de especificación |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-16 |  | 2026-02-18 | bar: S1 4
Iteración 1 |  | 12 | Crear backlog del producto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-18 |  | 2026-02-21 | bar: S1 4
| Diseño | 13 | Realizar análisis arquitectónico |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-21 |  | 2026-02-25 | bar: S1 4 to S1 5
|  | 14 | Definir arquitectura e interfaces |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-25 |  | 2026-02-28 | bar: S1 5
|  | 15 | Elaborar y aprobar diseño detallado |  | Carlos Quintero Nava | 2026-02-28 |  | 2026-03-03 | bar: S1 5 to S2 6
|  | 16 | Evaluar diseño detallado de software |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-03 |  | 2026-03-06 | bar: S2 6
|  | 17 | Resolver desviaciones |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-06 |  | 2026-03-10 | bar: S2 6 to S2 7
|  | 18 | Realizar auditoria de configuración a documentas de diseño |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-10 |  | 2026-03-13 | bar: S2 7
|  | 19 | Diseñar casos de prueba |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-13 |  | 2026-03-16 | bar: S2 7 to S2 8
|  | 20 | Evaluar casos de prueba |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-16 |  | 2026-03-19 | bar: S2 8
|  | 21 | Resolver desviaciones |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-19 |  | 2026-03-23 | bar: S2 8 to S2 9
|  | 22 | Crear manuales |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-23 |  | 2026-03-26 | bar: S2 9
|  | 23 | Evaluar manuales |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-26 |  | 2026-03-29 | bar: S2 9
|  | 24 | Resolver desviaciones |  | Carlos Quintero Nava | 2026-03-29 |  | 2026-04-01 | bar: S2 10
|  | 25 | Realizar auditoria de configuración |  | Carlos Quintero Nava | 2026-04-01 |  | 2026-04-05 | bar: S2 10
|  | 26 | Tener etiqueta de LB de los documentos de diseño |  | Carlos Quintero Nava | 2026-04-05 |  | 2026-04-08 | bar: S3 11
| Construcción | 27 | Construir componentes |  | Carlos Quintero Nava | 2026-04-08 |  | 2026-04-29 | bar: S3 11 to S3 14
|  | 28 | Ejecutar pruebas unitarias |  | Carlos Quintero Nava | 2026-04-29 |  | 2026-05-20 | bar: S3 14 to S4 17
|  | 29 | Corregir desviaciones |  | Carlos Quintero Nava | 2026-05-20 |  | 2026-06-10 | bar: S4 17 to S4 20
|  | 30 | Realizar integración del producto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-06-10 |  | 2026-06-30 | bar: S4 20 to S5 23
|  | 31 | Ejecutar pruebas de integración |  | Carlos Quintero Nava | 2026-06-30 |  | 2026-07-21 | bar: S5 23 to S6 26
|  | 32 | Resolver defectos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-07-21 |  | 2026-08-11 | bar: S6 26 to S6 29
|  | 33 | Tener lista versión de software para iteración 1 |  | Carlos Quintero Nava | 2026-08-11 |  | 2026-09-01 | bar: S6 29 to S7 32
| Pruebas | 34 | Preparar el ambiente de pruebas |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-01 |  | 2026-09-05 | bar: S7 32
|  | 35 | Realizar pruebas en ambiente de pruebas |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-05 |  | 2026-09-09 | bar: S7 32 to S7 33
|  | 36 | Corregir defectos |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-09 |  | 2026-09-13 | bar: S7 33
|  | 37 | Terminar correcciones de defectos y tener cerrados los defectos esenciales del producto para la liberación en iteración 1 |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-13 |  | 2026-09-17 | bar: S7 34
| Hito | 38 | Reunión de demostración y revisión del sprint |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-17 |  | 2026-09-21 | bar: S7 34 to S7 35
|  | 39 | Reunión de retrospectiva del sprint |  | Por asignar según necesidad (Tester) | 2026-09-21 |  | 2026-09-25 | bar: S7 35
Iteración 2 |  | 40 | Crear backlog del producto para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica |  |  | El proyecto se ejecutó en una sola iteración continua; no se realizó una segunda iteración ni iteraciones adicionales.
| Diseño | 41 | Realizar análisis arquitectónico para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 42 | Definir arquitectura e interfaces para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 43 | Elaborar y aprobar diseño detallado para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 44 | Evaluar diseño detallado de software para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 45 | Resolver desviaciones |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 46 | Realizar auditoria de configuración a documentas de diseño |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 47 | Diseñar casos de prueba para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 48 | Evaluar casos de prueba |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 49 | Resolver desviaciones |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 50 | Agregar información a manuales |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 51 | Evaluar manuales |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 52 | Resolver desviaciones |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 53 | Realizar auditoria de configuración |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 54 | Tener etiqueta de LB de los documentos de diseño para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
| Construcción | 55 | Construir componentes para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 56 | Ejecutar pruebas unitarias |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 57 | Corregir desviaciones |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 58 | Realizar integración del producto |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 59 | Ejecutar pruebas de integración |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 60 | Resolver defectos |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 61 | Tener lista versión de software para iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
| Pruebas | 62 | Preparar el ambiente de pruebas |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 63 | Realizar pruebas en ambiente de pruebas |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 64 | Corregir defectos |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 65 | Terminar correcciones de defectos y tener cerrados los defectos esenciales del producto para la liberación en de la iteración 2 |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
| Hito | 66 | Reunión de demostración y revisión del sprint |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
|  | 67 | Reunión de retrospectiva del sprint |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
Iteración n. |  | 68 | Actividades de diseño, construcción y pruebas para las n iteraciones |  | No aplica | No aplica |  | No aplica
Lanzamiento |  | 69 |  |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-25 |  | 2026-09-25
|  | 70 | Preparar entregables |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-25 |  | 2026-09-26 | bar: S7 35
|  | 71 | Entrega formal de producto y entregables |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-26 |  | 2026-09-27 | bar: S7 35
|  | 72 | Puesta en producción |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-27 |  | 2026-09-28 | bar: S8 36
|  | 73 | Reunión de retrospectiva de proyecto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-28 |  | 2026-09-29 | bar: S8 36
Cierre |  | 74 | Cierre del proyecto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-29 |  | 2026-09-30 | bar: S8 36
|  | 75 | Liberar y evaluar recursos |  | Carlos Quintero Nava | 2026-09-30 |  | 2026-10-01 | bar: S8 36
|  | 76 | Crear acta de cierre de proyecto |  | Carlos Quintero Nava | 2026-10-01 |  | 2026-10-02 | bar: S8 36