## Información del documento
Logo de la empresa
Este documento tiene un alcance a nivel proyecto/organización
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
dd/mm/aaaa | Número de la versión v.v | Descripción de los cambios realizados en el documento | Nombre y apellido
27/07/2026 | 1.0 | Se sustituye el ejemplo genérico por el análisis real de 5 porqués del defecto DEF-01 (bloqueo indebido de la re-portabilidad por la marca 410), llegando a la causa raíz: el análisis de impacto de CR-01 no incluyó una búsqueda exhaustiva de módulos que consultan la marca 410. | Carlos Quintero N.

## 1.-Análisis
Análisis de 5 porqués
DEFINIR EL PROBLEMA
El sistema bloqueó indebidamente la re-portabilidad para derechohabientes con trámite previo concluido (marca 410) — DEF-01, detectado en CP-01 el 25/07/2026.
¿POR QUÉ ES ESTO? ¿UN PROBLEMA? |  | CAUSA PRIMARIA
¿Por qué está sucediendo?
| 1 | Está sucediendo porque el módulo mWS1ConsultaBasicaISSSTE.4gl interpretaba la marca 410 (trámite previo concluido) como bloqueante para cualquier trámite posterior.
¿Por qué?
|  |  | 2 | Está sucediendo porque el diseño original del módulo asumía que solo puede existir un trámite válido a la vez, sin contemplar la re-portabilidad.
¿Por qué?
[5 empty] | 3 | Está sucediendo porque el sistema fue diseñado antes de que se aprobara la habilitación de la re-portabilidad (CR-01), y la lógica del módulo no se actualizó al incorporar el cambio.
¿Por qué?
[7 empty] | 4 | Está sucediendo porque el análisis de impacto de CR-01 no identificó explícitamente mWS1ConsultaBasicaISSSTE.4gl ni lPeriodos.4gl como componentes a modificar.
[10 empty] | ¿Por qué? | CAUSA RAÍZ
[8 empty] | NOTA: Si el "Por qué" final no tiene una solución controlable, vuelva al "Por qué" anterior. | 5 | Está sucediendo porque el análisis de impacto de cambios no incluyó una búsqueda exhaustiva de todos los módulos que consultan la marca 410 en la tabla uso_pen.
MEDIDAS CORRECTIVAS A TOMAR |  | ACCIÓN CORRECTIVA | [8 empty] | RESPONSABLE
|  | Actualizar el checklist de análisis de impacto de cambios (PR-Gestión de cambios) para exigir una búsqueda exhaustiva de todos los módulos que consultan campos clave (como cuenta_ind) antes de aprobar un cambio. | [8 empty] | Carlos Quintero Nava
FECHA DE ACCIÓN PARA COMENZAR
25/07/2026
FECHA PARA COMPLETAR
27/07/2026