## Inf. de doc.
#VALUE!
Alcance: este documento tiene un alcance a nivel organizacional
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
27/07/2026 | 1 | Generación del documento | Carlos Quintero N.
Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar esta hoja.

## 1.-Concentrado de mejoras
Registro | [7 empty] | Análisis
Fecha de registro | ID | Nombre del solicitante | Área | Fuente de detección | Nombre de la mejora | Descripción de mejora | Objetivo de mejora | Fecha de análisis | Tipo de propuesta | Objetivo de negocio relacionado | Artefactos Afectados | Estimado alto nivel |  | Afectados | Tipo de cambio | Estado de la solicitud | Criterio de selección | Motivo del rechazo
[12 empty] | Esfuerzo | Costo | Áreas afectadas
27/07/2026 | 005 | Carlos Quintero Nava | Desarrollo | Análisis causal | Actualizar el checklist de análisis de impacto de cambios | Incorporar en PR-Gestión de cambios un checklist que exija una búsqueda exhaustiva de todos los módulos que consultan un campo clave (como la marca 410 en uso_pen) antes de aprobar cualquier cambio. | Evitar que cambios aprobados generen defectos por módulos afectados no identificados en el análisis de impacto. | 27/07/2026 | Mejora | Fortalecer la madurez y calidad de los procesos organizacionales. | PR-Gestión de cambios, FT-Solicitud de cambios | 8h | 0 | Desarrollo, Gestión de cambios | Mejora | Aprobada | Bajo costo y alto impacto en la prevención de defectos | ---
27/07/2026 | 006 | Miguel A. López Hernández | Dirección general | Auditorías internas | Establecer reuniones periódicas de revisión de resultados de negocio | Definir y documentar reuniones periódicas (resultados de medición, seguimiento a procesos, avance de objetivos, tendencias de calidad, problemas y acciones correctivas) conforme a lo identificado en FT-Auditoría gestión de negocio. | Asegurar que el director general revise formalmente el avance del negocio conforme al Plan estratégico y al Plan de mediciones. | 27/07/2026 | Mejora | Garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. | PR-Gestión de negocio, DZ-Plan de mediciones | 4h | 0 | Dirección general | Mejora | Aprobada | Hallazgo directo de auditoría interna, bajo costo de implementación | ---
20/07/2026 | 004 | Carlos Quintero Nava | Desarrollo | Lecciones aprendidas | Grabar sesión de toma de requisitos | Grabar las reuniones con el área usuaria de ISSSTE cuando se levanten necesidades, expectativas y funcionalidades del software, como se hizo de forma manual en la sesión registrada en FT-Minuta del 08/07/2026. | Evitar que se pierda información y se quieran agregar elementos después de acordado el alcance.
Note on A2: El día que la solicitud se registró
Note on B2: Se obtiene de la siguiente manera: Sol_<área>_<Número de folio de la solicitud> Sol→ Solicitud área→ primeras 2 o 3 letras del área # de folio→ cada solicitud debe tener un número consecutivo de folio por área.
Note on C2: Nombre y apellido
Note on D2: Área de la organización a la que pertenece el solicitante
Note on F2: Registrar el nombre de la mejora, recolectado de la solicitud de mejora
Note on G2: Agregar la descripción de la mejora. Se recolecta de la solicitud de mejora.
Note on H2: Registrar el objetivo establecido en la solicitud de mejora
Note on I2: Fecha en que se realizó el análisis de la solicitud
Note on L2: Nombre de los artefactos afectados al implementar la mejora.
Note on P2: Tipos de cambios bajo los cuales pueden clasificarse las solicitudes de mejora: Cambios menores: Se trata de modificaciones de carácter formal o cosmético en los documentos, como la adición o eliminación de logotipos, correcciones ortográficas y errores de redacción. Estas modificaciones no afectan la intención del proceso ni alteran las responsabilidades o actividades asociadas. Cambios mayores: Se refiere a modificaciones de fondo que afectan la intención de un documento o el flujo de trabajo de la organización. Por ejemplo, incluir pasos adicionales en un proceso, agregar información a la solicitud de información, evaluar nuevas herramientas organizacionales o modificar el diseño de los formatos institucionales.
Note on Q2: Seleccionar la opción correspondiente, si fue aceptada o rechazada. Si es aceptada se planea la implementación en la hoja 1.- Plan de mejora Si es rechazada se registra el motivo del rechazo.
Note on R2: En caso de ser aceptada la solicitud se tiene que seleccionar los criterios identificados para aceptar la petición de mejora.
Note on S2: Registrar el motivo del rechazo de la solicitud
Note on M3: Estimación de las horas necesarias para ejecutar las acciones.
Note on N3: Establecer el costo asociado al esfuerzo estimado.
Note on O3: áreas que se ven afectadas con la mejora

## 2.-Plan de mejora
Plan de implementación | [13 empty] | Plan de Reversión (Rollback)
ID | Nombre de la mejora | Descripción de mejora | Objetivo de mejora | Indicador de efectividad | Tipo de cambio | Prioridad | Implementación: Acciones | Responsable | ¿Requiere capacitación? | Fecha de asignación | Fecha de cierre planeada | Estado de las acciones | ¿Requiere pruebas piloto? | Rollback: Activación | Rollback: Acciones
005 | Actualizar el checklist de análisis de impacto de cambios | Incorporar en PR-Gestión de cambios un checklist que exija una búsqueda exhaustiva de todos los módulos que consultan un campo clave antes de aprobar cualquier cambio. | Evitar que cambios aprobados generen defectos por módulos afectados no identificados en el análisis de impacto. | Número de defectos posteriores a un cambio atribuibles a un análisis de impacto incompleto. | Mejora | Alta | 1. Documentar el checklist en PR-Gestión de cambios. 2. Comunicar el checklist al equipo. 3. Validar el checklist retroactivamente contra CR-01. | Carlos Quintero Nava | No | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Cerrada | Sí | Aplicar si el checklist genera retrasos significativos sin beneficio medible en la prevención de defectos. | Remover el checklist de PR-Gestión de cambios y retomar el análisis de impacto en su forma anterior.
006 | Establecer reuniones periódicas de revisión de resultados de negocio | Definir y documentar reuniones periódicas de revisión de resultados de medición, seguimiento a procesos, avance de objetivos, tendencias de calidad y acciones correctivas. | Asegurar que el director general revise formalmente el avance del negocio. | Número de reuniones de revisión realizadas conforme a la periodicidad definida. | Mejora | Alta | 1. Definir la periodicidad de las reuniones. 2. Agendar la primera sesión con el director general. 3. Documentar la minuta de cada sesión. | Miguel A. López Hernández | No | 27/07/2026 | 15/08/2026 | En proceso | No | Aplicar si el director general no logra sostener la periodicidad definida durante dos ciclos consecutivos. | Mantener únicamente el DZ-Plan de auditorías como mecanismo de revisión formal, sin las reuniones periódicas adicionales.
Note on A2: Se obtiene de la siguiente manera: Sol_<área>_<Número de folio de la solicitud> Sol→ Solicitud área→ primeras 2 o 3 letras del área # de folio→ cada solicitud debe tener un número consecutivo de folio por área.
Note on B2: Registrar el nombre de la mejora, recolectado de la solicitud de mejora
Note on C2: Agregar la descripción de la mejora. Se recolecta de la solicitud de mejora.
Note on D2: Registrar el objetivo establecido en la solicitud de mejora
Note on F2: Tipos de cambios bajo los cuales pueden clasificarse las solicitudes de mejora: Cambios menores: Se trata de modificaciones de carácter formal o cosmético en los documentos, como la adición o eliminación de logotipos, correcciones ortográficas y errores de redacción. Estas modificaciones no afectan la intención del proceso ni alteran las responsabilidades o actividades asociadas. Cambios mayores: Se refiere a modificaciones de fondo que afectan la intención de un documento o el flujo de trabajo de la organización. Por ejemplo, incluir pasos adicionales en un proceso, agregar información a la solicitud de información, evaluar nuevas herramientas organizacionales o modificar el diseño de los formatos institucionales.
Note on G2: Alta: Son base para la ejecución de un proceso; sin la existencia de este no se podrá ejecutar el proceso. Media: Mejoran el desempeño del proceso en gran medida; sin embargo, no impide la ejecución de este. Baja: Son mejoras de tipo estéticos (formato, idioma, etc).
Note on H2: Descripción de las acciones a realizar
Note on I2: Nombre y apellido del responsable de ejecutar las acciones
Note on K2: Fecha en que se asigna la acción
Note on L2: Fecha planeada para el cierre del o los elementos de acción
Note on N2: Si requiere pruebas piloto se registran los siguientes campos.

## 3.-Pruebas piloto
Pruebas piloto
ID | Nombre de la mejora | Piloto | Fecha fin de Pilotaje | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Fecha cierre del monitoreo | Estado de las pruebas piloto
005 | Actualizar el checklist de análisis de impacto de cambios | Se aplicó el checklist de forma retroactiva al análisis de impacto de CR-01, confirmando que habría identificado correctamente mWS1ConsultaBasicaISSSTE.4gl y lPeriodos.4gl como módulos a modificar. | 28/07/2026 | Módulos identificados por el checklist vs. módulos realmente afectados por CR-01 (28/07/2026) | Tiempo adicional invertido en el análisis de impacto al aplicar el checklist (29/07/2026) | 29/07/2026 | Exitosa
Note on A2: Se obtiene de la siguiente manera: Sol_<área<_<Número de folio de la solicitud> Sol→ Solicitud área→ primeras 2 o 3 letras del área # de folio→ cada solicitud debe tener un número consecutivo de folio.
Note on C2: Descripción de cómo se llevarán a cabo las pruebas piloto. Por ejemplo, si las pruebas se realizarán en un proyecto, se debe identificar el nombre del proyecto o de los proyectos
Note on D2: Fecha en que se planea iniciar pruebas
Note on E2: Descripción de las actividades de monitoreo de las acciones implementadas en las pruebas piloto.
Note on F2: Descripción de las actividades de monitoreo de las acciones implementadas en las pruebas piloto.
Note on G2: Registrar las fechas en que se realizara monitoreo
Note on H2: Exitosa: Logró los resultados esperados; es decir, se cumplió el objetivo de la mejora. Falló: No se alcanzaron los resultados esperados. Si la prueba fue exitosa se planea el despliegue

## 3.1.-Despliegue
Plan de despliegue
ID | Nombre de la mejora | Medio | Responsable del despliegue | Partes interesadas | Fecha planeada del despliegue | Fecha real del despliegue | Estado del despliegue
005 | Actualizar el checklist de análisis de impacto de cambios | Actualización de PR-Gestión de cambios y comunicación directa al equipo de desarrollo | Carlos Quintero Nava | Equipo de desarrollo, Gerente de desarrollo | 30/07/2026 | 30/07/2026 | Realizado
Note on A2: Se obtiene de la siguiente manera: Sol_<área<_<Número de folio de la solicitud> Sol→ Solicitud área→ primeras 2 o 3 letras del área # de folio→ cada solicitud debe tener un número consecutivo de folio.
Note on C2: Registrar el medio para realizar el despliegue. Las opciones son: 1.Comunicado de los cambios por correo electrónico. Los elementos que debe tener el comunicado son los siguientes: Qué cambió ¿Por qué se eliminó? -(esto aplica cuando se haya eliminado el documento) A partir de cuándo es efectivo el cambio -Capacitación.
Note on D2: Nombre y apellido
Note on E2: Listar las áreas o roles a los que se le deben de comunicar
Note on F2: Fecha en la que se realizó el despliegue
Note on G2: Fecha planeada de fin de despliegue
Note on H2: Fecha planeada de fin de despliegue

## 4.-Evaluación de mejora
Evaluación
ID | Nombre de mejora | Fecha de evaluación de eficacia | ¿La mejora fue eficaz? | Descripción de resultados | Documentos modificados o nuevos | Ubicación | Fecha de cierre
005 | Actualizar el checklist de análisis de impacto de cambios | 31/07/2026 | Sí | La validación retroactiva contra CR-01 confirmó que el checklist identifica correctamente los módulos afectados por un cambio. La evaluación de efectividad en cambios reales nuevos queda pendiente de confirmar en el próximo cambio que se reciba. | PR-Gestión de cambios (actualizado) | SGCP/Gestión de cambios | 31/07/2026
Note on C2: dd/mm/aaaa, establecer la fecha para calificar la eficacia de la acción implementada
Note on D2: Se determina si fue eficaz si la mejora logró los objetivos de la mejora establecidos.
Note on E2: Breve descripción del resultado obtenido en la evaluación y el motivo en caso de que la mejora no sea eficaz.
Note on F2: Nombre de los documentos modificados o nuevos.
Note on G2: Enlace al documento donde se encuentran los artefactos modificados o nuevos
Note on H2: dd/mm/aaaa Fecha de cierre de la mejora

## Listas (hidden)
Fuente de detección | Tipo de cambio | Tipo | Estado de la solicitud | Prioridad | Estado de las acciones | ¿Requiere pruebas piloto? | Estado de las pruebas piloto | Estado del despliegue | ¿La acción fue efectiva? | ¿Requiere capacitación?
Retroalimentación del cliente | Innovación | Mejora | Aprobada | Alta | Asignada | Sí | Exitosa | En proceso | Sí | Si
Evaluación de procesos | Mejora | Innovación | Rechazada | Media | En proceso | No | Falló | Realizado | No | No
Auditorías internas |  |  |  | Baja | Cerrada |  |  |  | Parcialmente
Auditorías externas
Solicitud de colaborador
Lecciones aprendidas
Análisis causal
Cambios en la estrategia de la organización
Cambios exigido por leyes, reglamentaciones o estándares