## Información del documento
#VALUE!
Alcance nivel proyecto
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
25/01/2026 | 1.0 | Creación de la matriz de riesgos y oportunidades del proyecto Portabilidad de Derechos Pensionarios ISSSTE-IMSS. | Carlos Quintero N.
Eliminar si se cuenta con un sistema de versionado

## 1.-Riesgos
Declaración del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo | [7 empty] | Administración de riesgos |  |  |  |  | Plan de contingencia
ID | Fecha de identificación | Fuente | Categoría | Subcategoría | Riesgo | Condición | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Factor del riesgo | Grado de vulnerabilidad | Perfil del riesgo | Acciones para afrontar al riesgo | Tiempo estimado en que se puede presentar | Riesgos relacionados | Estrategia de mitigación del riesgo | Acciones | Fechas de entrega | Unidad de medición | Responsable | Estrategia de contingencia del riesgo | Valor de activación | Unidades de medición | Acciones | Responsable | Estado
RI-01 | 2026-01-25 | Tecnología | Externo | Tecnología | Dependencia de disponibilidad de servicios externos | El módulo depende de la disponibilidad de los servicios de IMSS, ProceSAR, RENAPO y CNSF para completar cada trámite. | Atrasos en la resolución de solicitudes de portabilidad y necesidad de reintentos manuales. | 3 | 30 | 90 | 22.5 | Tolerable | Reducir | Durante todo el proyecto | N/A | Manejar de forma explícita y catalogada cada falla de comunicación (RNF-05), informando al usuario sin perder la información capturada. | Catalogar los códigos de falla de cada servicio externo; documentar el procedimiento de reintento. | Durante la fase de construcción | Número de fallas de comunicación no catalogadas | Carlos Quintero Nava | Permitir el reintento manual de la operación una vez restablecido el servicio. | Cuando un servicio externo reporta una interrupción mayor a 1 día hábil. | Días de interrupción del servicio externo | Escalar el incidente al área correspondiente del instituto externo. | Carlos Quintero Nava | Vigente
RI-02 | 2026-01-25 | Personas | Técnico | Recursos | Concentración del conocimiento técnico en un único recurso | Carlos Quintero Nava es el único recurso técnico asignado al proyecto (líder técnico, analista, arquitecto y desarrollador). | Atraso significativo del proyecto si el recurso no está disponible temporalmente. | 2 | 70 | 140 | 35 | Tolerable | Reducir | Durante todo el proyecto | N/A | Documentar el conocimiento del proyecto en los productos de trabajo formales (FJL-F02 a FJL-F15) para reducir la dependencia de una sola persona. | Mantener actualizada la documentación técnica del proyecto. | Continuo durante el proyecto | Documentos técnicos actualizados vs. entregados | Carlos Quintero Nava | Asignar un recurso adicional según necesidad (rol Desarrollador — Por asignar). | Cuando el recurso asignado no puede continuar con el proyecto. | Días sin recurso técnico asignado | Iniciar la asignación e incorporación de un recurso de respaldo. | Oscar Vera | Vigente
RI-03 | 2026-01-25 | Externo | Externo | Normativa | Cambios normativos en materia de portabilidad de derechos entre institutos | La normativa que rige la portabilidad de derechos pensionarios entre ISSSTE e IMSS puede actualizarse durante la ejecución del proyecto. | Necesidad de ajustar las reglas de negocio y el catálogo de motivos de rechazo ya implementados. | 1 | 30 | 30 | 7.5 | Aceptable | Aceptar | Durante todo el proyecto | N/A | Mantener el catálogo de reglas de negocio (FJL-F10) versionado para facilitar su actualización. | Revisar periódicamente con el área de Pensiones ISSSTE si hay cambios normativos previstos. | Revisión trimestral | Cambios normativos identificados vs. incorporados | Miriam Ivonne Nuñez Zavala | Actualizar el catálogo de reglas de negocio y desplegar una nueva versión del módulo. | Cuando se publica un cambio normativo aplicable a la portabilidad. | Días para incorporar el cambio normativo | Analizar el impacto e incorporar el cambio en la siguiente actualización de la especificación. | Carlos Quintero Nava | Vigente
Note on A2: Identificador del riesgo
Note on B2: Fecha en que se identificó el riesgo.
Note on C2: Elegir una opción.
Note on D2: Elige una opción.
Note on E2: De acuerdo con la categoría seleccionada se desplegarán las opciones de las subcategorías elegir una opción.
Note on G2: Descripción de las condiciones actuales que pueden ocasionar la pérdida. La redacción de la condición se registrar de la siguiente forma: Si (cierta condición se presenta). Puede incluir el contexto del riesgo, si lo desea puede agregar una columna para agregarlo.
Note on H2: Descripción de la pérdida. Se deben registrar todas las consecuencias. La redacción de las consecuencias se debe registrar de la siguiente forma: Entonces (se proyecta este resultado).
Note on I2: Probabilidad de ocurrencia. Poner el valor de la probabilidad de acuerdo con los parámetros establecidos.
Note on J2: Costo de las consecuencias. Poner el valor de la probabilidad de acuerdo con los parámetros establecidos.
Note on K2: Se calcula (Prioridad*impacto)
Note on L2: Determina el nivel aceptable de exposición al riesgo. Se calcula usando la siguiente fórmula: (fr/400)100. el valor es %.
Note on M2: Los valores se toman de la hoja "matriz de aceptabilidad" en la columna "Máximo"
Note on N2: Elegir una opción. Transferir: se transfiere el riesgo a otras organizaciones mejor preparadas para enfrentarlo. Por ejemplo, un proveedor. Reducir: reducir el impacto o la probabilidad, o ambas si se puede. Se tiene que generar un plan de mitigación y contingencia. Aceptar: no se hacen actividades para mitigarlo. Se monitorea para evaluar que no cambie la probabilidad o el impacto. Se genera plan de contingencia. Anular: elaborar un plan con las acciones para eliminar las causas que las provoca el riesgo. Se elabora plan de anulación y no se genera plan de contingencia.
Note on O2: Establecer el tiempo estimado en que es probable que se presente el riesgo o la fase del proyecto en que se pueda presentar.
Note on P2: Registrar el ID de los riesgos relacionados. En caso de que no existan riesgos relacionados registrar N/A.
Note on Q2: Un párrafo o dos que describa la estrategia del equipo para administrar el riesgo, en donde se incluyan las suposiciones consideradas. En el caso de que la acción sea anular el riesgo se registra las actividades que se van a realizar para eliminar el riesgo, es decir, resolver las causas que provocan el riesgo.
Note on R2: Una lista de las acciones que se realizará para administrar el riesgo. Estás acciones pueden estar en un documento por aparte o dentro del cronograma del proyecto, si es el caso poner el nombre del documento.
Note on S2: Registrar las fechas de entrega de cada una de las acciones a realizar, si se encuentra dentro de otro documento o el cronograma del proyecto, registrar el nombre del documento.
Note on T2: Las unidades de medición para determinar si funcionan las acciones planeadas para la administración del riesgo.
Note on U2: Registrar el nombre y apellido del o las personas asignadas para ejecutar cada acción.
Note on V2: Un párrafo o dos que describa la estrategia del equipo en caso de que no funcionen las acciones planificadas para administrar el riesgo. El equipo ejecutaría la estrategia de contingencia del riesgo si se alcanzara su punto de activación.
Note on W2: Establecer en qué momento se debe activar la estrategia de contingencia, por ejemplo: si la energía eléctrica no regresa en dos horas se activa el plan.
Note on X2: Las unidades de medición para determinar si funcionan las acciones planeadas para la contingencia del riesgo. Por ejemplo: el tiempo de respuesta del proveedor de la planta eléctrica estaba planeado que sea en una hora. Se revisa si lo planeado vs lo real. Se registra también los resultados de los simulacros vs lo real, en caso de que se haya hecho simulacro.
Note on Y2: Una lista de las acciones que se realizará para contener el riesgo. Estás acciones pueden estar en un documento por aparte o dentro del cronograma del proyecto, si es el caso poner el nombre del documento.
Note on Z2: Registrar el nombre y apellido del responsable de activar el plan.
Note on AA2: Elegir una opción, los estados del riesgo son: Vigente: riesgos que están latentes a que se presenten (están en el tiempo establecido en que se puede presentar) y se están monitoreando. En gestión: se están ejecutando las acciones de administración de riegos- mitigación. Activación contingencia: el riesgo se materializo, es decir, se presentó y se activa el plan de contingencia. Eliminado: riesgos efectivamente fueron eliminados por las actividades que se realizaron para anular el riesgo. Superado: paso el tiempo establecido para que el riesgo se pueda presentar, es decir, ya no está latente el riesgo.

## 1.2.-Matriz de aceptabilidad
| Probabilidad |  |  |  |  | Vulnerabilidad (%)
Constante | 4 | 1 | 30 | 70 | 100 | Valores | Rangos | Mínimo | Máximo | Acción | Estrategia
Ocasional | 3 | 0.75 | 22.5 | 52.5 | 75 | Aceptable | Vr < 15 | 0 | 15 | Anular o aceptar | Se crea plan de contingencia.
Esporádico | 2 | 0.5 | 15 | 35 | 50 | Tolerable | 15 ≤ Vr < 50 | 15 | 50 | Reducir o Transferir (si aplica) | Se crean planes de mitigación y contingencia.
Remoto | 1 | 0.25 | 7.5 | 17.5 | 25 | Peligroso | 50 ≤ Vr < 75 | 50 | 75 | Reducir o Transferir (si aplica) | Se crean planes de mitigación y contingencia.
|  | 1 | 30 | 70 | 100 | Inaceptable | 75 ≤ Vr | 75 | 100 | Reducir o Transferir (si aplica) | Se actúa de inmediato y no puede existir el riesgo. Se crean planes de mitigación y contingencia.
|  | Insignificante | Grave | Crítico | Catastrófico
Impacto
Note on C4: los valores son números enteros y se van aumentando de uno en uno.
Note on B5: Estos valores los definirá cada empresa.
Note on G5: Valor final, este no se modifica.
Note on M5: Estos valores afectan el resultado de los riesgos
Note on D8: Valor inicial, este no se modifica.
Note on D9: Valor inicial, este no se modifica.
Note on G9: Estos valores se calcularán de acuerdo con la construcción de la matriz. Es el valor máximo de impacto.
Note on G10: Estos valores los definirá cada empresa.

## 2.-Oportunidades
Declaración de la oportunidad |  |  |  | Análisis | [6 empty] | Plan de aprovechamiento |  |  |  | Status
Fecha de identificación | Identificador | Oportunidad | Descripción | Categoría | Beneficios | Inversión | Ganancia | ROI | Prioridad | Estrategia | Actividades de preparación | Acciones | Responsable | Tiempo estimado para la acción | Estado | Resultados
2026-01-25 | OP-01 | Estandarización del proceso de gestión de requisitos y planeación | La documentación generada para este proyecto (formatos y plantillas ya utilizados) puede convertirse en el estándar aplicable a futuros requerimientos similares. | Métodos | Reducción del tiempo de arranque de futuros requerimientos; mayor consistencia entre entregables. | 3000 | 8000 | 1.6667 | Alta | Aprovechar | Consolidar los formatos ya utilizados como plantillas oficiales de la organización. | Definir qué futuros requerimientos serán candidatos a seguir este estándar. | Carlos Quintero Nava | Continuo | En ejecución
2026-01-25 | OP-02 | Reutilización del catálogo único de reglas de negocio en futuras mejoras | El catálogo de reglas de elegibilidad y motivos de rechazo (FJL-F10) ya desarrollado puede reutilizarse como base para futuras mejoras del sistema de Portabilidad. | Tecnología | Menor esfuerzo de análisis en futuros requerimientos relacionados con elegibilidad. | 20000 | 90000 | 3.5 | Media | Aprovechar | Mantener el catálogo versionado y documentado. | Revisar el catálogo antes de iniciar cada nuevo requerimiento relacionado. | Carlos Quintero Nava | Continuo | Vigente
Note on A2: Fecha en que se identificó la oportunidad.
Note on B2: ID de la oportunidad.
Note on C2: Nombre corto de oportunidad.
Note on D2: Condiciones que pueden ocasionar que se presenten los beneficios.
Note on E2: Personas: Relacionado con las personas que realizan las actividades. Métodos: Relacionado con las actividades y la forma en que se realizan. Tecnología: Relacionado con todas las herramientas; documentos, software y hardware; que se utilizan.
Note on F2: Descripción de los beneficios.
Note on G2: La inversión es un estimado de $ en relación a lo que me cuesta ejecutar el plan de aprovechamiento. RECUERDA QUE TODA ACCIÓN DENTRO DE LA EMPRESA SIGNIFICA UN COSTO
Note on H2: Se calcula en relación a los beneficios
Note on J2: Cuando dos oportunidades tienen la misma prioridad, se atiende primero la de mayor ROI
Note on L2: Registrar las actividades de preparación para ejecutar las acciones para aprovechar la oportunidad.
Note on M2: Lista de las acciones necesarias para aprovechar la oportunidad.
Note on N2: Registrar el nombre y apellido de las personas asignadas para ejecutar cada acción.
Note on O2: Establecer el tiempo estimado para realizar las acciones y potencializar la oportunidad
Note on P2: Elegir una opción: Aprovechada: se ejecutaron las acciones establecidas. Vigente: la oportunidad esté dentro del tiempo que podría suceder. En ejecución: se están ejecutando las acciones para aprovechar la oportunidad. Cerrada: ya no esta vigente la oportunidad.
Note on G3: Nota del ejemplo: es $ del tiempo que se va a invertir en la capacitación
Note on H4: Nota del ejemplo: de acuerdo con los beneficios, se calculó que se puede llegar a entregar 2 semanas antes, lo que representa la cantidad $ registrada.

## 2.2.-Parámetros
RIESGOS | Probabilidad |  |  | Impacto
| Valor | Nivel | Descripción | Valor | Nivel | Descripción
| 1 | Remoto | Puede suceder una vez en el proyecto | 1 | Insignificante | menos de $30,000
| 2 | Esporádico | Puede suceder más de una vez en el proyecto pero es menos de una iteración | 30 | Grave
| 3 | Ocasional | Puede suceder una vez por iteración | 70 | Crítico
| 4 | Recurrente | Puede suceder más de una vez por iteración | 100 | Catastrófico | entre $500,000 y 1,000,000
OPORTUNIDADES
Prioridad
| Nivel | Descripción
| Alto | ROI mayor a 2
| Medio | ROI entre 1 y 2
| Bajo | ROI menor a 1
Note on H3: Se registran los rangos de costo $ que representa la pérdida si se
Note on H4: se determinan los rangos de $ que esta dentro del margen estimado para riesgos
Note on H5: se determinan los rangos de $ que representan la pérdida de la ganancia del proyecto
Note on H6: se determinan los rangos de $ que representa la pérdida total del proyecto
Note on H7: se determinan los rangos de $ que representa la pérdida mayor al costo total del proyecto

## Listas (hidden)
Riesgos
Categoría y subcategorías
Fuente | Categoría | *Son ejemplos, se podrán cambiar las categorías y subcategorías o agregar las que sean necesarias. | Técnico | Externo | Organizacionales | Gestión | Acciones para afrontar al riesgo | Estado
Personas | Técnico |  | Requisitos | Subcontratistas y proveedores | Recursos | Estimación | Transferir | Vigente
Métodos | Externo |  | Tecnología | Normativa | Financiación | Planificación | Reducir | En gestión
Tecnología | Organizacionales |  | Complejidad en las interfaces | Mercado | Priorización | Control | Aceptar | Activación contingencia
Externo | Gestión |  | Rendimiento y fiabilidad | Cliente |  | Comunicación | Anular | Eliminado
|  |  | Calidad | Condiciones climáticas |  |  |  | Superado
Oportunidad
Estrategia | Estado |  | Categorias
Aprovechar | Aprovechada |  | Personas
No aprovechar | Vigente |  | Tecnología
| En ejecución |  | Métodos
Cerrada
Prioridad
Alta
Media
Baja