## Inf. de doc.
Logo de la empresa
Alcance: este documento tiene un alcance a nivel organizacional
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
dd/mm/aaaa | Número de la versión v.v | Descripción de los cambios realizados en el documento | Nombre y apellido
20/07/2026 | 1.1 | Se registra la solicitud de mejora real 004 (grabar sesión de toma de requisitos) del proyecto Portabilidad ISSSTE-IMSS. | Carlos Quintero N.
Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar esta hoja.

## 1.-Concentrado de mejoras
Registro | [7 empty] | Análisis
Fecha de registro | ID | Nombre del solicitante | Área | Fuente de detección | Nombre de la mejora | Descripción de mejora | Objetivo de mejora | Fecha de análisis | Tipo de propuesta | Objetivo de negocio relacionado | Artefactos Afectados | Estimado alto nivel |  | Afectados | Tipo de cambio | Estado de la solicitud | Criterio de selección | Motivo del rechazo
[12 empty] | Esfuerzo | Costo | Áreas afectadas
2025-06-06 | 001 | Karla Ortega | QA | Lecciones aprendidas | Automatización de pruebas estáticas | Usar SonarQube para validar calidad del código automáticamente en CI/CD | Reducir tiempo de revisión y mejorar calidad del código | 27/06/2025 | Innovación | Reducir retrabajo y acelerar entregas | CI/CD pipeline, políticas de QA | 30h | 7500 | QA, Desarrollo | Innovación | Aprobada | Impacto en productividad + bajo costo | ---
26/06/2025 | 002 | Raúl Jiménez | Desarrollo | Lecciones aprendidas | Mejora en la estimación de historias | Aplicar planning poker y hacer revisión mensual de estimaciones | Mejorar la precisión de las estimaciones en los sprints | 27/06/2025 | Innovación | Cumplimiento de compromisos de entrega | Historia de usuario, backlog | 12h | 3000 | Desarrollo, Scrum Master | Innovación | Aprobada | Baja complejidad + alineado a buenas prácticas | ---
27/06/2025 | 003 | Lucía Pérez | QA | Auditorías externas | Documentación técnica obligatoria | Hacer obligatorio documentar cada componente desarrollado con formato técnico formal | Facilitar el mantenimiento futuro de los desarrollos | 28/06/2025 | Mejora organizacional | Mejora de mantenibilidad y soporte técnico | Formatos, procesos de entrega | 60h | 15000 | Desarrollo, QA | Mejora | Rechazada | --- | Sobrecarga en tiempos y baja aceptación
20/07/2026 | 004 | Carlos Quintero Nava | Desarrollo | Lecciones aprendidas | Grabar sesión de toma de requisitos | Grabar las reuniones con el área usuaria de ISSSTE cuando se levanten necesidades, expectativas y funcionalidades del software, como se hizo de forma manual en la sesión registrada en FT-Minuta del 08/07/2026. | Evitar que se pierda información y se quieran agregar elementos después de acordado el alcance.
Note on A2: El día que la solicitud se registró
Note on B2: Se obtiene de la siguiente manera: Sol_<área>_<Número de folio de la solicitud> Sol→ Solicitud área→ primeras 2 o 3 letras del área # de folio→ cada solicitud debe tener un número consecutivo de folio por área.
Note on C2: Nombre y apellido
Note on D2: Área de la organización a la que pertenece el solicitante
Note on F2: Registrar el nombre de la mejora, recolectado de la solicitud de mejora
Note on G2: Agregar la descripción de la mejora. Se recolecta de la solicitud de mejora.
Note on H2: Registrar el objetivo establecido en la solicitud de mejora
Note on I2: Fecha en que se realizó el análisis de la solicitud
Note on L2: Nombre de los artefactos afectados al implementar la mejora.
Note on P2: Tipos de cambios bajo los cuales pueden clasificarse las solicitudes de mejora: Cambios menores: Se trata de modificaciones de carácter formal o cosmético en los documentos, como la adición o eliminación de logotipos, correcciones ortográficas y errores de redacción. Estas modificaciones no afectan la intención del proceso ni alteran las responsabilidades o actividades asociadas. Cambios mayores: Se refiere a modificaciones de fondo que afectan la intención de un documento o el flujo de trabajo de la organización. Por ejemplo, incluir pasos adicionales en un proceso, agregar información a la solicitud de información, evaluar nuevas herramientas organizacionales o modificar el diseño de los formatos institucionales.
Note on Q2: Seleccionar la opción correspondiente, si fue aceptada o rechazada. Si es aceptada se planea la implementación en la hoja 1.- Plan de mejora Si es rechazada se registra el motivo del rechazo.
Note on R2: En caso de ser aceptada la solicitud se tiene que seleccionar los criterios identificados para aceptar la petición de mejora.
Note on S2: Registrar el motivo del rechazo de la solicitud
Note on M3: Estimación de las horas necesarias para ejecutar las acciones.
Note on N3: Establecer el costo asociado al esfuerzo estimado.
Note on O3: áreas que se ven afectadas con la mejora

## 2.-Plan de mejora
Plan de implementación | [13 empty] | Plan de Reversión (Rollback)
ID | Nombre de la mejora | Descripción de mejora | Objetivo de mejora | Indicador de efectividad | Tipo de cambio | Prioridad | Implementación: Acciones | Responsable | ¿Requiere capacitación? | Fecha de asignación | Fecha de cierre planeada | Estado de las acciones | ¿Requiere pruebas piloto? | Rollback: Activación | Rollback: Acciones
001 | Automatización de pruebas estáticas | Utilizar software que evalue la solución en cuanto a la calidad de código de acuerdo con los estándares establecidos en la empresa | - Reducir el tiempo de revisión - Aumentar la calidad inicial del código | - Tiempo de retrabajo por defectos de código (%) - Promedio de iteraciones en corrección de código (0 - n) | Innovación | Media | 1. Seleccionar herramienta (Ej: SonarQube) 2. Instalar y configurar 3. Integrar con el CI/CD 4. Capacitar al equipo 5. Monitorear resultados | Líder técnico QA | Sí | 27/06/2025 | 30/07/2025 | Asignada | Sí | Aplicar si: -Se demuestra que no hay relación entre las acciones y los objetivos. -Los valores obtenidos no signifiquen una mejora mayor al 3% respecto al histórico base. | 1. Desactivar la ejecución automática de herramienta de revisión de código en el pipeline de integración continua. 2. Restaurar el flujo de revisión manual anterior. 3. Notificar al equipo técnico y al responsable del proceso. 4. Documentar las causas del rechazo de la herramienta para su análisis posterior
002 | Mejora en la estimación de historias | Adoptar técnica de planning poker con puntos historia + revisión retroactiva mensual | Mejorar precisión en la planeación | Diferencia entre estimado y real en esfuerzo (±%) | Innovación | Alta | 1. Definir plantillas para sesiones de estimación 2. Capacitar en Planning Poker 3. Hacer retro mensual con revisión de estimaciones previas 4. Ajustar técnica según resultados | Scrum Master | Sí | 27/06/2025 | 15/08/2025 | En proceso | No | Aplicar si: - No se reduce la diferencia entre lo estimado y lo real después de dos sprints - El equipo manifiesta dificultad significativa para usar la técnica - Aumenta el retrabajo más de 10% por sprint sin que se perciban tendencias de reducción paulatina. | 1. Detener el uso obligatorio de Planning Poker como técnica de estimación. 2. Recuperar la técnica anterior usada por el equipo (histórico por tareas o juicio experto). 3. Registrar las causas y percepciones del equipo sobre la técnica en la retroalimentación del sprint. 4. Evaluar si se requiere rediseñar la técnica o capacitar en una alternativa.
|  |  | 4 | Mejora en la estimación de historias | Adoptar técnica de planning poker con puntos historia + revisión retroactiva mensual | Mejorar precisión en la planeación | Diferencia entre estimado y real en esfuerzo (±%) | Mejora de proceso | Media
Note on A2: Se obtiene de la siguiente manera: Sol_<área>_<Número de folio de la solicitud> Sol→ Solicitud área→ primeras 2 o 3 letras del área # de folio→ cada solicitud debe tener un número consecutivo de folio por área.
Note on B2: Registrar el nombre de la mejora, recolectado de la solicitud de mejora
Note on C2: Agregar la descripción de la mejora. Se recolecta de la solicitud de mejora.
Note on D2: Registrar el objetivo establecido en la solicitud de mejora
Note on F2: Tipos de cambios bajo los cuales pueden clasificarse las solicitudes de mejora: Cambios menores: Se trata de modificaciones de carácter formal o cosmético en los documentos, como la adición o eliminación de logotipos, correcciones ortográficas y errores de redacción. Estas modificaciones no afectan la intención del proceso ni alteran las responsabilidades o actividades asociadas. Cambios mayores: Se refiere a modificaciones de fondo que afectan la intención de un documento o el flujo de trabajo de la organización. Por ejemplo, incluir pasos adicionales en un proceso, agregar información a la solicitud de información, evaluar nuevas herramientas organizacionales o modificar el diseño de los formatos institucionales.
Note on G2: Alta: Son base para la ejecución de un proceso; sin la existencia de este no se podrá ejecutar el proceso. Media: Mejoran el desempeño del proceso en gran medida; sin embargo, no impide la ejecución de este. Baja: Son mejoras de tipo estéticos (formato, idioma, etc).
Note on H2: Descripción de las acciones a realizar
Note on I2: Nombre y apellido del responsable de ejecutar las acciones
Note on K2: Fecha en que se asigna la acción
Note on L2: Fecha planeada para el cierre del o los elementos de acción
Note on N2: Si requiere pruebas piloto se registran los siguientes campos.

## 3.-Pruebas piloto
Pruebas piloto
ID | Nombre de la mejora | Piloto | Fecha fin de Pilotaje | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Fecha cierre del monitoreo | Estado de las pruebas piloto
001 | Automatización de pruebas estáticas | Se realizará la prueba piloto en el Proyecto Alfa, aplicando SonarQube en su rama de desarrollo. La automatización se evaluará en los sprints 4 al 7 de este proyecto, inspeccionando el código con cada commit y registrando defectos identificados automáticamente. Esta prueba permitirá validar la efectividad de la herramienta en entornos Scrum activos | 15/07/2025 | % de builds fallidos por errores de calidad (08/07/2025) | Tiempo medio de corrección de errores reportados (22/07/2025) | 30/07/2025 | Previo al inicio
Note on A2: Se obtiene de la siguiente manera: Sol_<área<_<Número de folio de la solicitud> Sol→ Solicitud área→ primeras 2 o 3 letras del área # de folio→ cada solicitud debe tener un número consecutivo de folio.
Note on C2: Descripción de cómo se llevarán a cabo las pruebas piloto. Por ejemplo, si las pruebas se realizarán en un proyecto, se debe identificar el nombre del proyecto o de los proyectos
Note on D2: Fecha en que se planea iniciar pruebas
Note on E2: Descripción de las actividades de monitoreo de las acciones implementadas en las pruebas piloto.
Note on F2: Descripción de las actividades de monitoreo de las acciones implementadas en las pruebas piloto.
Note on G2: Registrar las fechas en que se realizara monitoreo
Note on H2: Exitosa: Logró los resultados esperados; es decir, se cumplió el objetivo de la mejora. Falló: No se alcanzaron los resultados esperados. Si la prueba fue exitosa se planea el despliegue

## 3.1.-Despliegue
Plan de despliegue
ID | Nombre de la mejora | Medio | Responsable del despliegue | Partes interesadas | Fecha planeada del despliegue | Fecha real del despliegue | Estado del despliegue
001 | Automatización de pruebas estáticas | Manual de usuario, capacitación, integración en CI/CD | Líder técnico QA | QA, desarrollo, líderes de proyecto |  |  | Realizado
002 | Mejora en la estimación de historias | Sesión de capacitación, guía de estimación en Confluence | Scrum Master | Equipo de desarrollo, PO, PM
Note on A2: Se obtiene de la siguiente manera: Sol_<área<_<Número de folio de la solicitud> Sol→ Solicitud área→ primeras 2 o 3 letras del área # de folio→ cada solicitud debe tener un número consecutivo de folio.
Note on C2: Registrar el medio para realizar el despliegue. Las opciones son: 1.Comunicado de los cambios por correo electrónico. Los elementos que debe tener el comunicado son los siguientes: Qué cambió ¿Por qué se eliminó? -(esto aplica cuando se haya eliminado el documento) A partir de cuándo es efectivo el cambio -Capacitación.
Note on D2: Nombre y apellido
Note on E2: Listar las áreas o roles a los que se le deben de comunicar
Note on F2: Fecha en la que se realizó el despliegue
Note on G2: Fecha planeada de fin de despliegue
Note on H2: Fecha planeada de fin de despliegue

## 4.-Evaluación de mejora
Evaluación
ID | Nombre de mejora | Fecha de evaluación de eficacia | ¿La mejora fue eficaz? | Descripción de resultados | Documentos modificados o nuevos | Ubicación | Fecha de cierre
001 | Automatización de pruebas estáticas | 2025-05-08 | Sí | Se redujo en un 40% el tiempo promedio de corrección de errores. La herramienta permitió detectar defectos tempranos y mejorar la calidad del código base. | Instructivo de uso SonarQube Guía de revisión automática | SGCP/Calidad/Codificación | 2025-06-08
002 | Mejora en la estimación de historias | 20/08/2025 | Parcialmente | La precisión de estimaciones mejoró levemente (reducción del 8% en la desviación). Se requieren más ciclos de retroalimentación para consolidar mejoras. | Plantilla Planning Poker Checklist de revisión mensual | SGCP/Gestión Ágil/Estimaciones | 21/08/2025
Note on C2: dd/mm/aaaa, establecer la fecha para calificar la eficacia de la acción implementada
Note on D2: Se determina si fue eficaz si la mejora logró los objetivos de la mejora establecidos.
Note on E2: Breve descripción del resultado obtenido en la evaluación y el motivo en caso de que la mejora no sea eficaz.
Note on F2: Nombre de los documentos modificados o nuevos.
Note on G2: Enlace al documento donde se encuentran los artefactos modificados o nuevos
Note on H2: dd/mm/aaaa Fecha de cierre de la mejora

## Listas (hidden)
Fuente de detección | Tipo de cambio | Tipo | Estado de la solicitud | Prioridad | Estado de las acciones | ¿Requiere pruebas piloto? | Estado de las pruebas piloto | Estado del despliegue | ¿La acción fue efectiva? | ¿Requiere capacitación?
Retroalimentación del cliente | Innovación | Mejora | Aprobada | Alta | Asignada | Sí | Exitosa | En proceso | Sí | Si
Evaluación de procesos | Mejora | Innovación | Rechazada | Media | En proceso | No | Falló | Realizado | No | No
Auditorías internas |  |  |  | Baja | Cerrada |  |  |  | Parcialmente
Auditorías externas
Solicitud de colaborador
Lecciones aprendidas
Análisis causal
Cambios en la estrategia de la organización
Cambios exigido por leyes, reglamentaciones o estándares