## Historial de versiones
#VALUE!
Alcance a nivel proyecto.
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
27/07/2026 | 1.0 | Creación del documento | Carlos Quintero N.
Eliminar si se cuenta con un sistema de versionado

## 1.-Registro de decisiones
Registro de decisiones
Nro. | Nivel | ID | Área | Fecha de inicio | Aprobador |  | Asunto de decisión | Solución | Fecha de cierre
1 | Proyecto | SW_DIS_1 | Desarrollo | 20/07/2026 | Responsable funcional y técnico ISSSTE | Miriam Ivonne Nuñez Zavala | Definir el enfoque técnico para habilitar la re-portabilidad (SW_DIS_1) | Tomar en cuenta los periodos con marca 410 (uso_pen) y marcar los nuevos periodos válidos | 27/07/2026
Note on A3: Registrar en orden secuencial
Note on B3: Seleccionar el nivel de la decisión Organizacional→ toda la empresa Proyecto→ proyecto especifico
Note on C3: Código para identificar la decisión
Note on D3: Área o departamento involucrado
Note on E3: Fecha en que inició el proceso de análisis.
Note on H3: Descripción del asunto sobre el que se decide
Note on I3: Descripción de la solución. NOTA: se registra al final, una vez que se realizó el análisis.
Note on J3: Fecha en que se aprobó la solución y decisión.

## Lista (hidden)
Nivel
Organizacional
Proyecto