## Información del documento
#VALUE!
Alcance a nivel proyecto
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2026-07-27 | 1 | Creacion del documento | Carlos Quintero N.
Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar esta hoja.
Nota: Algunas celdas estan marcadas para que sea visible el funcionamiento de la herramienta

## 1.-Auditoría Proyectos
Concentrado de hallazgos en auditoría de proyectos
ID | Fecha de detección | Proyecto | Nombre del procedimiento | No conformidad | Motivo de la desviación | Acción | Responsable | Fecha planeada de cierre | Fecha real de cierre | Estado
1 | 27/07/2026 | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | Estimación | El histórico no desglosa dominio de aplicación, tecnología, complejidad y conocimiento del equipo. | Herramientas | Actualizar la plantilla de históricos (RG-Estimación) para incluir las 4 dimensiones solicitadas. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
2 | 27/07/2026 | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | Diseño de software | No se realizó auditoría de configuración específica al documento de Diseño de software. | Sobrecarga de trabajo | Programar y ejecutar la auditoría de configuración pendiente al documento de Diseño de software. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
3 | 27/07/2026 | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | Diseño de software | No se realizó auditoría de configuración específica a los manuales de operación y mantenimiento. | Sobrecarga de trabajo | Programar y ejecutar la auditoría de configuración pendiente a los manuales. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
4 | 27/07/2026 | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | Construcción | El defecto real (DEF-01) se registró en FT-Gestión de incidencias en vez de en la hoja "pruebas internas" de gestión de pruebas. | Herramientas | Definir y comunicar con claridad en cuál documento se registran los defectos para evitar ambigüedad. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
5 | 27/07/2026 | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | Pruebas | El manual de usuario conserva imágenes ilustrativas genéricas de la plantilla, no capturas reales del sistema. | Sobrecarga de trabajo | Sustituir las imágenes genéricas por capturas reales de los portales SINAVID-OV/SIPE-AV. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
6 | 27/07/2026 | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | Entrega | No se cuenta con un formulario de entrega construido para el proyecto. | Herramientas | Elaborar y utilizar un formulario de entrega para la aceptación formal del cliente. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
7 | 27/07/2026 | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | Cierre | No se ha realizado una reunión formal de lecciones aprendidas para el proyecto. | Sobrecarga de trabajo | Programar la reunión de lecciones aprendidas antes del cierre formal del proyecto. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
8 | 27/07/2026 | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | Cierre | No se ha generado un informe de cierre para el gerente de proyectos. | Sobrecarga de trabajo | Elaborar el informe de cierre del proyecto para el gerente de proyectos. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
9 | 27/07/2026 | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | Monitoreo | No se documentó un análisis de riesgos específico para la implementación del cambio CR-01. | Sobrecarga de trabajo | Documentar retroactivamente el análisis de riesgos de CR-01 y aplicarlo a futuros cambios. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
10 | 27/07/2026 | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS | Monitoreo | El plan de proyecto no se actualizó explícitamente para reflejar las actividades de la re-portabilidad. | Sobrecarga de trabajo | Actualizar el plan de proyecto para reflejar las actividades del cambio CR-01. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
Note on E2: Es el registro en la columna nombrada "observaciones" en el checklist de la auditoría.
Note on F2: Motivo / Argumento Capacitación / No es que no quiera, es que no sabía Herramientas / Es que no tenía los medios para hacerlo Perfil de puesto / Es que esa no es mi responsabilidad Habilidades / Es que yo no soy experto en eso Sobrecarga de trabajo / Es que tengo varios proyectos que antender Bypass de altos mandos / Mi gerente m epidió no hacer pruebas para entregar más pronto
Note on G2: Registrar la acción a realizar para resolver la no conformidad.
Note on H2: Nombre y apellido
Note on K2: Estado en que se encuentra la desviación: Resuleto: Ya se resolvió la desviación Abierto: Se encuentra en proceso de resolución No se va a resolver: Se va a vivir con la desviación

## 2.-Auditorías Organizacionales
Concentrado de hallazgos en auditoría de procedimientos organizacionales
ID | Fecha de detección | Nombre del procedimiento | No conformidad | Motivo de la desviación | Acción | Responsable | Fecha planeada de cierre | Fecha real de cierre | Estado
1 | 27/07/2026 | Auditoría de procedimientos | El plan de auditorías no menciona explícitamente los proyectos que serán auditados. | Herramientas | Actualizar DZ-Plan de auditorías para incluir el alcance de proyectos a auditar. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
2 | 27/07/2026 | Auditoría de procedimientos | No hay evidencia de aprobación formal del plan de auditorías por parte del director general. | Bypass de altos mandos | Obtener y documentar la aprobación formal del director general. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
3 | 27/07/2026 | Evaluación de procedimientos | El ciclo de evaluación de Estimación sigue en curso, sin resultados ni áreas de mejora documentadas. | Sobrecarga de trabajo | Concluir el ciclo de evaluación de Estimación y documentar resultados. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
4 | 27/07/2026 | Gestión de mejoras | El registro de la única mejora real (ID004) no vincula un objetivo de negocio, al estar aún en fase de registro. | Sobrecarga de trabajo | Realizar el análisis pendiente de la mejora ID004 con el comité correspondiente. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
5 | 27/07/2026 | Gestión de mejoras | PR-Gestión de mejoras no enumera qué procedimientos serán evaluados. | Herramientas | Actualizar PR-Gestión de mejoras para especificar los procedimientos sujetos a mejora. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
6 | 27/07/2026 | Gestión de negocio | No hay evidencia de revisión periódica formal de los resultados de medición. | Sobrecarga de trabajo | Establecer y documentar reuniones periódicas de revisión de resultados de medición. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
7 | 27/07/2026 | Gestión de negocio | No hay evidencia de revisión periódica formal del seguimiento a procesos y su plan de mejora. | Sobrecarga de trabajo | Establecer y documentar reuniones periódicas de seguimiento a procesos. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
8 | 27/07/2026 | Gestión de negocio | No hay evidencia de revisión periódica formal del avance de los objetivos de negocio. | Sobrecarga de trabajo | Establecer y documentar reuniones periódicas de revisión de avance de objetivos. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
9 | 27/07/2026 | Gestión de negocio | No hay evidencia de revisión periódica formal de las tendencias de calidad. | Sobrecarga de trabajo | Establecer y documentar reuniones periódicas de revisión de tendencias de calidad. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
10 | 27/07/2026 | Gestión de negocio | No hay evidencia de revisión periódica formal de problemas identificados y su solución. | Sobrecarga de trabajo | Establecer y documentar reuniones periódicas de revisión de problemas y soluciones. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
11 | 27/07/2026 | Gestión de negocio | No hay evidencia de revisión periódica formal de la necesidad de acciones correctivas. | Sobrecarga de trabajo | Establecer y documentar reuniones periódicas de revisión de acciones correctivas. | Carlos Quintero Nava | 30/09/2026 |  | Abierto
Note on J2: Elegir una opción.

## 3.-Tendencias
Auditoría de proyecto | [5 empty] | Auditoría de procedimientos organizacionales
Proceso | Hallazgos | Motivos | Hallazgos | Estado | Hallazgos | Procedimiento | Hallazgos | Motivos | Hallazgos | Estado | Hallazgos
Estimación | 1 | Capacitación | 0 | Abierto | 10 | Auditoría de procedimientos | 2 | Capacitación | 0 | Abierto | 11
Planeación | 0 | Herramientas | 3 | Resuelto | 0 | Evaluación de procedimientos | 1 | Herramientas | 1 | Resuelto | 0
Gestión de requisitos | 0 | Perfil de puesto | 0 | No se va a resolver | 0 | Gestión de capacitación | 0 | Perfil de puesto | 0 | No se va a resolver | 0
Diseño de software | 0 | Habilidades | 0 |  |  | Gestión de negocio | 6 | Habilidades | 0
Construcción | 0 | Sobrecarga de trabajo | 5 |  |  | Gestión de mejoras | 2 | Sobrecarga de trabajo | 8
Revisión por pares | 0 | Bypass de altos mandos | 0 |  |  |  |  | Bypass de altos mandos | 0
Pruebas | 1
Entrega | 1
Cierre | 2
Monitoreo | 0

## Listas (hidden)
Motivo | Fase del proyecto auditada | Estado | Procedimientos organizacional
Capacitación | Estimación | Resuelto | Auditoría de procedimientos
Herramientas | Planeación | Abierto | Evaluación de procedimientos
Perfil de puesto | Gestión de requisitos | No se va a resolver | Gestión de capacitación
Habilidades | Diseño de software |  | Gestión de negocio
Sobrecarga de trabajo | Construcción |  | Gestión de mejoras
Bypass de altos mandos | Revisión por pares
Pruebas
Entrega
Cierre
Monitoreo