## Información del documento
Logo de la empresa
Este documento tiene un alcance a nivel Proyecto
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
dd/mm/aaaa | Número de la versión v.v | Descripción de los cambios realizados en el documento | Nombre y apellido
27/07/2026 | 1.1 | Se registra el defecto real DEF-01 (bloqueo indebido por marca 410 en mWS1ConsultaBasicaISSSTE.4gl) de Portabilidad ISSSTE-IMSS, ya corregido y cerrado. | Carlos Quintero N.
Si se cuenta con un sistema de versionado eliminar esta hoja

## 1.-Registro de incidencias
Incidencias
Fecha de detección | Reportado por | Descripción del incidencia | Tipo de incidencia | Responsable | Fecha planeada de resolución | Fecha real de resolución | Comentarios
Dd/mm/aaaa | Cliente o interno |  | Problemas para instalar o configurar (ambiente producción) | nombre y apellido | Dd/mm/aaaa | Dd/mm/aaaa
Note on B2: Registrar el nombre de quien reporta el defecto e identificar si fue reportado por el cliente o un tester.
Note on D2: Si se trata de un defecto, este se registra en la hoja llamada 'Registro de Defectos' para su seguimiento, sin necesidad de completar las demás columnas de este documento.
Note on E2: Nombre y apellido del responsable de la solución de la incidencia

## 2.-Registro de defectos
Defectos
Fecha de detección | Reportado por | Caso de prueba o criterio de aceptación | Componente | ID | Defecto | Descripción | Clasificación del defecto | Desarrollador asignado | Fecha planeada de solución | Fecha de solución real | Estado | Horas dedicadas | Comentarios
25/07/2026 | Carlos Quintero Nava | CP-01 Consultar estatus de portabilidad con periodo marcado 410 | mWS1ConsultaBasicaISSSTE.4gl | DEF-01 | Bloqueo indebido por marca 410 | La consulta indicaba "trámite ya concluido" y bloqueaba la re-portabilidad cuando el periodo tenía marca 410. | Mayor | Carlos Quintero Nava | 25/07/2026 | 25/07/2026 | Cerrado | 2 | Se corrigió la validación en mWS1ConsultaBasicaISSSTE.4gl y en lPeriodos.4gl para excluir la marca 410 como impedimento bloqueante; ver FT-RXP código.
Note on B2: Registrar el nombre de quien reporta el defecto e identificar si fue reportado por el cliente o un tester.
Note on C2: Si el defecto es reportado por el cliente, especificar el criterio de aceptación.
Note on D2: Nombre del componente que se someterá a prueba (ya sea una funcionalidad o un módulo).
Note on E2: El ID se genera de la siguiente forma: Inicial de la palabra Defecto, guión medio y número consecutivo, por ejemplo, D-1
Note on G2: Incluir toda la información que demuestre el detalle del defecto, se puede agregar enlaces a otros documentos que demuestre la evidencia de los resultados de las pruebas, versión del release, etc.
Note on H2: La clasificación es de acuerdo con su severidad: Crítico: Este tipo de errores detiene la operación de un programa o componente, lo que impide su funcionamiento continuo y los resultados esperados. Estos defectos suelen representar situaciones críticas que afectan la seguridad, la integridad de los datos o la estabilidad del software. Mayor: en este caso, el software se ejecuta, pero los resultados no corresponden a los resultados esperados. Generalmente, estos defectos no ponen en peligro la seguridad o la integridad de los datos, pero afectan la funcionalidad principal del software. Menor: estos errores están relacionados con la presentación de información secundaria o de poca importancia. Son defectos cosméticos o de presentación que no afectan significativamente la funcionalidad principal del software.
Note on K2: El tester registra la fecha una vez que el estado del defecto sea "cerrado".
Note on L2: Asignado: el defecto se asigna a un desarrollador, y este estado es actualizado por el líder técnico. Abierto: se inicia el proceso de análisis del defecto y se trabaja en su solución. El líder técnico actualiza el estado con información proporcionada por el desarrollador. Corregido: Este estado es indica cuando el desarrollador finaliza la corrección del defecto y es registrado por el líder técnico con información proporcionada por el desarrollador. Rechazado: Si, después de repetir las pruebas, el defecto no se ha corregido, el tester registra este estado. Cerrado: si, después de repetir las pruebas, el defecto ha sido corregido, el tester registra este estado.
Note on M2: Registro de las horas totales dedicadas a solucionar el defecto. El líder técnico llena este campo con la información proporcionada por el desarrollador.

## Listas (hidden)
Tipo de incidencias | Clasificación del defecto | Estado
Defecto | Crítico | Asignado
Requisitos mal definidos | Mayor | Abierto
Queja del cliente o usuario | Menor | Corregido
Errores en la documentación |  | Rechazado
Problemas para instalar o configurar (ambiente producción) |  | Cerrado