## Historial de versiones
#VALUE!
Alcance a nivel proyecto.
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2026-07-27 | Versión 1.0 | Creación del documento | Carlos Quintero N.
Si se cuenta un sistema de versionado eliminar esta página

## Lista (hidden)
Nivel | Rol
Organizacional | Líder de decisión
Proyecto | Aprobador
Facilitador

## 1.-Análisis de decisión
Participantes
Registro de Decisión | [5 empty] | Participantes de la Decisión |  | Puesto | Rol
ID: |  | SW_DIS_1 |  |  |  | Miriam Ivonne Nuñez Zavala |  | Responsable funcional y técnico ISSSTE | Líder de decisión
Objetivo: |  | Definir el enfoque técnico para habilitar la re-portabilidad sin que los periodos ya marcados (clave 410 en uso_pen) constituyan un impedimento |  |  |  | Carlos Quintero Nava |  | Systems Engineer | Facilitador
[6 empty] | Carlos Quintero Nava |  | Systems Engineer | Analista
Fase: |  | Diseño | Fecha inicio: | 20/07/2026 |  | Carlos Quintero Nava |  | Systems Engineer | Desarrollador
Nivel: |  | Proyecto | Fecha fin: | 27/07/2026 |  | Miriam Ivonne Nuñez Zavala |  | Responsable funcional y técnico ISSSTE | Aprobador
Criterios de Decisión
Importancia (factor) | Criterio (Ordenados en nivel de importancia) |  | Escala / Rango | Valoración
3 | Cumplimiento normativo y trazabilidad |  | 1 a 5 | 1 no cumple, 5 cumple totalmente
2 | Complejidad de implementación |  | 1 a 5 | 1 muy compleja, 5 muy simple
1 | Riesgo de efectos colaterales en otros procesos |  | 1 a 5 | 1 alto riesgo, 5 bajo riesgo
Resultado de análisis |  | La alternativa elegida fue: tomar en cuenta los periodos con marca 410 y marcar los nuevos periodos válidos (comportamiento vigente).
Evaluación de alternativas
Criterios |  | Importancia (factor) | Cancelar la solicitud anterior y limpiar la marca 410 |  | Tomar en cuenta los periodos con marca 410 y marcar los nuevos periodos válidos
|  |  | Escala/ Rango | Total | Escala/ Rango | Total
Cumplimiento normativo y trazabilidad |  | 3 | 2 | 6 | 5 | 15
Complejidad de implementación |  | 2 | 4 | 8 | 3 | 6
Riesgo de efectos colaterales en otros procesos |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 4
Total |  |  | 16 |  | 25 |  | 0
Solución elegida | Tomar en cuenta los periodos con marca 410 (uso_pen) y marcar los nuevos periodos válidos, en lugar de cancelar la solicitud anterior y limpiar la marca.
Justificación | Obtuvo el mayor puntaje (25 vs. 16) y, además, preserva la trazabilidad completa del historial de portabilidad de cada derechohabiente, reduciendo el riesgo de trámites duplicados o inconsistentes frente a la alternativa de limpiar la marca 410.
Método de evaluación
Criterio |  | Método |  | Resultados de evaluación
Cumplimiento normativo y trazabilidad |  | Revisión con el área de Pensiones y de Afiliación y Vigencia ISSSTE |  | La alternativa de limpiar la marca 410 no cumple con el requerimiento de trazabilidad completa del historial de portabilidad; la alternativa de conservar y volver a marcar los periodos sí cumple.
Complejidad de implementación |  | Estimación técnica del líder técnico |  | Conservar y volver a marcar los periodos requiere una consulta adicional de periodos ya marcados, manejable dentro del alcance ya definido en FJL-F07, sección 6.
Riesgo de efectos colaterales en otros procesos |  | Análisis de riesgos del equipo técnico |  | Limpiar la marca 410 presenta mayor riesgo de solicitudes duplicadas o inconsistentes; conservar los periodos marcados mitiga este riesgo al preservar el estado real de cada periodo.
Note on J3: Puesto que desempeña en la organización
Note on L3: Rol que desempeña en el análisis de decisiones
Note on A7: 1-Requisitos 2.-Análisis 3.-Diseño 4.-Codificación 5.-Prueba
Note on D7: El orden y codificación de la fecha queda a política de la empresa
Note on A8: Organizacional = Interno Proyecto = Externo
Note on A12: Ordenar de mayor a menor importancia
Note on D12: Modificar la escala o rangos que mejor se adecue al análisis
Note on E12: Descripción de los valores en el rango o escala
Note on A20: Criterios de decisión que se utilizarán para calificar las alternativas.
Note on D20: Registrar las alternativas a analizar, agregar alternativas de ser necesario, mínimo se requieren dos alternativas.
Note on A34: Criterios para seleccionar alternativas
Note on C34: Qué método se utilizó para comparar opciones y elegir alternativas
Note on E34: Descripción detallada de las opciones, su método de comparación y cual fue seleccionada como Alternativa.

## Registro de decisiones (hidden)
Logo de la empresa
Registro de decisiones
Nro. | Nivel | Proyecto | Área | Aprobador | Nombre de decisión | Descripción
1 | Proyecto / Organizacional / Servicio | <Nombre del proyecto, en caso de que el nivel sea organizacional> | <Área o departamento involucrada> | <Nombre y apellido> | <Leyenda identificatoria del asunto sobre el que se decide> | <Descripción del asunto sobre el que se va a decidir>
2
3
4
5
n
Separar en otro Doc.
Note on C5: Nombre del proyecto