## Información del documento
Logo de la empresa
Este documento tiene un alcance a nivel proyecto/organización
Historial de versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
dd/mm/aaaa | Número de la versión v.v | Descripción de los cambios realizados en el documento | Nombre y apellido

## 1.-Análisis
Análisis de 5 porqués
DEFINIR EL PROBLEMA
Se utilizó más tiempo de lo estimado en la fase de análisis de requisitos
¿POR QUÉ ES ESTO? ¿UN PROBLEMA? |  | CAUSA PRIMARIA
¿Por qué está sucediendo?
| 1 | Está sucediendo porque planteamos un tiempo de 288 hrs = 6 semanas para el análisis de requisitos
¿Por qué?
|  |  | 2 | Está sucediendo porque en promedio para un proyecto de 29 semanas de duración, el 20% se dedica a análisis
¿Por qué?
[5 empty] | 3 | Está sucediendo porque en la estimación del proyecto siempre consideramos el análisis de requisitos como el 20%
¿Por qué?
[7 empty] | 4 | Está sucediendo porque en varios proyectos nos ha funcionado darle ese porcentaje a esta fase del proyecto
[10 empty] | ¿Por qué? | CAUSA RAÍZ
[8 empty] | NOTA: Si el "Por qué" final no tiene una solución controlable, vuelva al "Por qué" anterior. | 5 | Está sucediendo porque los históricos demuestran que ese tiempo nos da el margen adecuado para poder trabajar en el análisis
MEDIDAS CORRECTIVAS A TOMAR |  | ACCIÓN CORRECTIVA | [8 empty] | RESPONSABLE
|  | Se tomará un registro más detallado del tiempo real invertido en cada etapa del análisis de requisitos para ajustar el tiempo dedicado al análisis de requisitos | [8 empty] | Juan Carlos Oropeza Sánchez
FECHA DE ACCIÓN PARA COMENZAR
2024-02-26
FECHA PARA COMPLETAR
2024-09-13