# Análisis causal

Objetivo: identificar y comprender las causas que provocan un resultado, ya sea negativo o positivo. Con la finalidad de eliminar los resultados indeseables y propiciar la ocurrencia de las condiciones que conducen a resultados positivos.

# Diagrama de flujo

Nota: se tiene la versión del diagrama en VSDX para poder editar el diagrama.

# Descripción general del procedimiento

| Dueño de procedimiento | Líder de proyecto |
| --- | --- |
| Políticas | - Los siguientes criterios determinan, de acuerdo con el resultado, cuándo se debe realizar un análisis causal: - Resultados negativos (problemas): - Cualquier problema reportado por el cliente. - Definición incorrecta de los requisitos. - Defectos reportados por el cliente o usuarios finales. - Desviaciones significativas establecidas en el plan de mediciones. - Resultados positivos (éxito): - Logro de la entrega del 10% del proyecto o iteración antes de lo planificado. - No hubo defectos registrados en las pruebas internas. - El análisis causal se deberá llevar a cabo mediante los siguientes métodos de análisis establecidos: - Causa-efecto (Ishikawa). - Los 5 Porqués. - Deberán de cumplir con las responsabilidades asignadas según su rol en el análisis causal, que son los siguientes: - Líder de análisis: responsable de coordinar el análisis y debe tener autoridad para aprobar las acciones a realizar. - Analista: tiene que ser especialista en el tema que se va a tratar, encargado de generar ideas para determinar las causas y proponer acciones para abordarlas. - Si las acciones a implementar en casos de resultados positivos (éxitos) no pueden llevarse a cabo durante el proyecto, se deberá generar una solicitud de mejora para implementarlas en un proyecto piloto y así evaluar su eficacia. |
| Entradas | - Resultado negativo (problema) - Resultado positivo (éxito) |
| Criterio de entrada | Los resultados identificados son de acuerdo con los criterios establecidos en la política de este procedimiento. |
| Salidas | - Análisis de las acciones implementadas de acuerdo con el plan de acción definido. - Solicitud de mejora. |
| Criterio de salida | Este proceso se considera concluido cuando se haya evaluado de manera positiva la efectividad de las acciones correspondientes y se haya generado una solicitud de mejora que consideré dichos resultados. |
| Herramientas | - FT-Análisis causal - FT-5 porqués - RG-Seguimiento a desviaciones |
| Métricas | Ninguna |

# Actividades

| Paso | Actividad | Descripción | Salida | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seleccionar datos para su análisis | Seleccionar los resultados que tienen que analizarse de acuerdo con los criterios establecidos en la política de este procedimiento. Identificar el método de análisis que se va a utilizar. | Problema o éxito identificado | Líder de análisis |
|  | Definir alcance del análisis | Para definir el alcance, es necesario incluir: - La descripción del problema o éxito (resultado positivo) que se analizará. Está descripción debe indicar claramente el efecto indeseado o deseado que se va a abordar. - Identificar a los participantes y su rol en el análisis. Al seleccionar a los participantes, se debe considerar a aquellos que tienen una comprensión más amplia del resultado seleccionado y a quienes son responsables de llevar a cabo la tarea. Una vez identificados los participantes, se les convocará para realizar el análisis. | Descripción del problema o éxito a analizar en la herramienta de análisis. Registro de participantes en la herramienta de análisis Cita en calendario | Líder de análisis |
|  | Realizar análisis causal | Reunir la información relevante sobre el resultado selecciona que se someterá al análisis, dicha información puede ser de una lluvia de ideas o usar el método de análisis 5 porqués. Examinar cada causa potencial con profundidad para identifica si contribuye al problema o éxito identificado. | Causas registradas en la herramienta de análisis. | Analista |
|  | Priorizar las causas | Establecer la importancia relativa de cada causa identificada para centrar las acciones en éstas. | Registro de la prioridad de las causas en la herramienta de análisis | Líder de análisis |
|  | Proponer acciones | Con base en el análisis, se deben proponer acciones específicas para abordar las causas. Para ello, se debe identificar lo siguiente: - Descripción de las acciones propuestas. - Estimar del tiempo, costo y recursos necesarios para ejecutar las acciones. Las acciones se registran en la tabla nombrada “Propuestas de acción” del formato correspondiente, de acuerdo con el método de análisis utilizado. | Acciones propuestas registradas en la herramienta de análisis | Analista |
|  | Analizar las propuestas de acción | Analizar las propuestas de acción y determinar cuáles se implementarán. Esta decisión depende factores como el costo, afectaciones en el cronograma del proyecto y recursos disponibles. | Acciones identificadas a implementar | Líder de análisis |
|  | Desarrollar planes de acción | Desarrollar los planes de acción de las propuestas seleccionadas. Se deberá de establecer lo siguiente: - Descripción de la acción - Responsable de implementar la acción - Fecha en que se planea que quedé resuelta la acción Esto se registra en el documento de seguimiento a desviaciones | Acciones planeadas en el documento “seguimiento a desviaciones” del proyecto | Líder de análisis |
|  | Revisar la implementación de los planes de acción | Ejecutar el plan de acción y registrar el seguimiento de la implementación de acuerdo con lo planeado. | Registro del seguimiento de la acción en el documento de seguimiento a desviaciones en el apartado “seguimiento”. | Líder de análisis |
|  | Evaluar la efectividad de las acciones | Se analizan los resultados de las acciones implementadas para determinar su eficacia, es decir, si han eliminado el problema en el caso de los resultados negativos (problemas) y si han propiciado la ocurrencia del resultado positivo (éxito). En el documento nombrado “seguimiento a desviaciones” en la columna nombrada “¿Fue exitosa” se indica sí o no y se registran los resultados en la columna “comentarios”? Cualquier modificación a los documentos por la implementación debe ser resguardada en el repositorio del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el documento “Administración de datos”. | Resultados de la evaluación de las acciones registradas en el documento seguimiento a desviaciones, en la columna nombrada “comentarios”. | Líder de análisis |
|  | Comunicar los resultados | Una vez realizado la evaluación de las acciones se comunican los resultados a los participantes del análisis. ¿Las acciones dieron los resultados esperados? Sí, continuar al paso 11. No, ir al paso 5. | Correo electrónico | Líder de análisis |
|  | Dar cierre de la acción | Una vez evaluada la eficacia se formaliza el cierre de la acción, se registrará lo siguiente: -Fecha de cierre real de la acción. -Estado de la acción a cerrada. | Registro del cierre de la acción en el documento seguimiento a desviaciones | Líder de análisis |
|  | Presentar propuesta de mejora | Presentar una propuesta de mejora siguiendo el formato de solicitud establecido. La propuesta busca introducir cambios que hayan demostrado ser eficaces para resolver problemas y propiciar resultados positivos (éxito). El objetivo es implementar estos cambios a nivel organizacional para que otros proyectos se beneficien de estas mejoras. | Solicitud de mejora | Líder de análisis |

# Guías de adaptación

Sirven para adaptar una actividad o plantilla al procedimiento estándar por solicitud del cliente, y solo para ese caso, dando así flexibilidad al procedimiento.

| ### No. | ### Número de actividad | Guía de adaptación |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | No hay | No hay |
| ### 2. |  |  |

# Información del documento

Historial de versiones

Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar este apartado.

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa | 1.0 | Creación del procedimiento | Nombre y apellido |
|  | Número de la versión v.v. | Descripción de los cambios realizados en el documento |  |